Project Management method by Project Map

PMxPM 2000

사용 설명서

| Project Management method by Project Map |  |  |
| --- | --- | --- |
| PMxPM 2000 |  |  |
| 사용 설명서 2000년 1월 1일 초판 발행 |  |  |
| ㈜ 명진소프트컨설팅 137-130 서울시 서초구 양재동 125-1 서림빌딩 전화 : (02) 529-3604 팩스 : (02) 529-2203 홈페이지 : www.mjsoft.com 메일 : postman@mjsoft.com |  |  |
|  ㈜명진소프트컨설팅 |  |  |

차 례

시작하기 전에	1

PMxPM 소개	1

이책에 대하여	3

일러두기	5

제1장 설치하기	9

설치 환경	9

설치 작업	9

폴더 구성	11

제2장 준비하기	13

화면 구성	13

마우스/키보드 사용법	14

도움말 사용	15

사용자 환경 설정	15

제3장 프로젝트 관리 개요	17

프로젝트란?	17

프로젝트 관리란?	17

프로젝트 관리의 작업 순서	18

현재 기준일, 현재 기간	20

프로젝트 등록	21

프로젝트 열기	22

제4장 자료의 입력	23

파일 항목 (Field)	24

자료 입력 시트	33

제5장 자료의 편집	37

실행 취소	37

편집하려는 자료나 도형의 선택	38

복사해두기/잘라내기/지우기	39

붙여넣기	40

현재 편집 상태 설정	40

문자 쓰기	40

글꼴 선택	41

직선/사각형/원 그리기	42

색깔 선택	43

그림파일 붙여넣기	44

앞쪽에 보이기/뒤쪽에 보이기	45

자료 앞쪽에 도형 보이기/자료 뒤쪽에 도형 보이기	45

도형의 위치 정렬	46

위치 이동과 크기 변경	46

찾기	47

자료내용 수정	48

최신 정보로 화면 다시 그리기	48

제6장 분류표	49

분류체계 설정	49

분류표 입력	51

엑셀을 이용한 편집	51

최종 단계 채우기	53

형식 설정	54

제7장 자원	55

자원 분류코드	55

엑셀을 이용한 편집	56

형식 설정	56

제8장 프로젝트 맵	57

작업 입력	57

작업 항목 수정	58

선후행 관계 입력	59

진행 자료 입력(Tracking)	61

작업조 입력	62

작업조 항목 수정	62

집계 자료에 의한 맵	63

특정 행과 열 선택해 보기	63

자료 삭제	64

검색	64

세부작업조 생성	64

형식 설정	64

엑셀을 이용한 편집	66

제9장 Gantt 도표	69

작업 항목 수정	69

진행 자료 입력(Tracking)	70

선후행 관계 입력	71

세부작업조 투입수량 입력	72

집계 Gantt 도표	72

엑셀을 이용한 편집	73

형식 설정	73

프로젝트 맵을 사용하지 않을 경우	74

제10장 PERT 도표	75

PERT 경로	76

작업 및 선후행 관계 입력	76

도표 편집	78

PERT 경로 최적화	79

경로의 삽입/삭제	80

작업 먼저 선택	80

제11장 기간별 시트	81

시트 작성 과정	81

형식 설정	82

엑셀을 이용한 편집	84

제12장 기간별 도표	85

형식 설정	86

제13장 기간별 수치시트	89

수치시트 열기	89

수치 값 입력	90

집계자료에서 수치 값 읽어오기	90

기준일 자동 생성	91

엑셀을 이용한 편집	92

제14장 자료 시트	93

엑셀을 이용한 편집	93

형식 설정	94

제15장 집계 시트	95

엑셀을 이용한 편집	95

형식 설정	96

제16장 사용자 보고서	97

PMxPM이 제공하는 기본 보고서	97

보고서 출력 과정	98

미리 보기와 인쇄	99

보고서 작성 순서	99

보고서 본체 작성	101

겉표지 작성	104

형식 설정	105

제17장 자료의 형식	107

선택 사항	107

자료 형식	113

달력 작성	119

날짜 표현 형식	121

형식 파일	121

제18장 자료의 계산 및 분석	125

일정 분석	125

다음 단계로 진행	126

계획(목표) 일정 설정	127

수치 항목 자동 산출	128

실적 공사 자료 산출	129

항목 값 일괄 변경	130

제19장 집계자료의 작성과 운용	133

집계자료의 작성	133

집계자료의 운용	136

제20장 자료의 인쇄	137

미리 보기	137

인쇄하기	138

인쇄기 설정	139

인쇄용지에 맞게 자료크기 조정	140

제21장 기타 보조 기능	143

다른 시스템과의 자료 교환	143

숫자 항목의 자릿수 변경	145

사용자 집계항목	146

파일 항목의 조회 및 추가와 변경	147

맵에 의한 작업코드와 작업명 재작성	148

비밀번호 설정	148

대용량 자료를 가진 프로젝트의 운용	149

부록	151

PMxPM 일반이론	153

PMxPM이란?	153

PERT/CPM 관리 기법의 문제점	153

기존 프로젝트 관리 소프트웨어의 문제점	155

PMxPM을 사용하게 되면	157

PROJECT MAP	158

PROJECT MAP 작성	161

ACTIVITY 속성 정의	166

ACTIVITY 배열	169

계획 보고서	174

작업 현황 보고서 (TRACKING)	176

기술 정산	180

PMxPM의 미래	181

시작하기 전에

PMxPM 소개

PMxPM(Project Management by Project Map)은 기존의 PERT/CPM(Program Evaluation and Review Technique / Critical Path Method)과는 다른 새로운 형태의 프로젝트 관리 기법으로서, “프로젝트 맵”이라는 한 차원 높은 실용 프로젝트 관리 방법론을 제공한다.

또한 PMxPM은 그 새로운 기법을 적용한 건설 프로젝트 용 공정관리 소프트웨어이다. 기존의 건설 공정관리 프로그램이 ‘공정관리를 위한’ 도구가 아니라 단순히 ‘문서 작성을 위한’ 도구라면, PMxPM은 현장에서 실제 적용해야만 제 기능을 발휘할 수 있는 실용 도구이다.

프로젝트를 완수하기 위해 필요한 일련의 활동을 관리하는 것으로서, 계획의 수립에서부터 진행과정, 진행결과에 대한 분석과 평가, 보고 등 모든 처리과정이 관리의 대상이 된다.

초보자도 손쉽게 쓸 수 있도록 도표를 통해서 한 눈에 알아볼 수 있게 하고, 일정과 비용을 연계 분석하여 프로젝트 예산의 절감이나 과투입, 프로젝트 기간의 단축이나 지연을 평가할 수 있으며, 여러 각도로 처리된 집계자료를 통하여 좀더 효율적인 관리를 할 수 있다.

시스템 처리 능력

- Project 당 Activity 처리 : 제한 없음 (하드웨어 제한에 따름)

- Multi-Calendar 작성 : 9 개 (서기 2079년까지 지원)

- 날짜형식 : 한국식/유럽식/미국식 및 누계 일수

- Y2K 문제 완전 해결

- 도트 프린터/잉크젯 프린터/레이저 프린터/플로터 등 거의 모든 인쇄장치 지원

주요 분석 기능

- 일정분석(Time Analysis)

- 진도관리(Progress Measurement)

- 비용분석(Cost Analysis)

- 자원집계(Resource Aggregation)

- 생산성 분석(Performance Analysis)

- 손익분석(Profit and Loss Analysis)

주요 관리 기능

- 일정 관리

- 진도 관리

- 원가 관리

- 자원 관리

- 기성 관리

- 하도급 관리

- 자재 추적 관리

- 실적 공사 자료 관리

편리한 사용자 기능

- 사용자에 의한 임의 항목 추가/삭제/변경

- 사용자의 계산식에 의한 항목 값 일괄 처리

- 출력 조건, 순서, 항목 형식 지정

- 도표(보고서) 상의 글자나 도형의 모양, 크기, 색깔 임의 지정

- 각종 입출력 양식파일 작성 기능

유용한 보조기능(Utility)

- 마이크로소프트 엑셀과 동시 작업 환경 제공

- 자료 Import/Export 기능

- 인쇄물의 미리 보기 기능

- 인쇄 용지에 맞게 도표크기 자동 조절 기능

- 화면상의 도표를 똑같은 모양의 크기로 인쇄

- 프로젝트 진행 절차 안내

다양한 도표와 보고서

- 프로젝트 맵(Project Map)

- 공정(일정) 계획표(Gantt Chart, Schedule Bar Chart)

- 작업 공정표(PERT Chart, Network Diagram)

- 진도율 곡선도표(S-Curve)

- 계약 및 실행 진도 계획 대비 실적 도표

- 자원 동원 계획 대비 실적 도표(Histogram)

- 분류 체계표

- 일정, 진도, 비용, 자원, 생산성 분석에 관한 기본 보고서 제공

- 사용자 보고서 작성기(Report Generator)에 의한 임의의 보고서 작성

이책에 대하여

PMxPM을 효과적으로 이용하기 위해서는 먼저 프로젝트 관리와 PMxPM 기법에 대한 기초적인 이해가 필요하다.

- 프로젝트 관리 초보자 : <제3장 프로젝트 관리 개요>를 숙독한다.

- PMxPM 초보자 : 부록의 <PMxPM 일반이론>을 숙독한다.

이책은 다음과 같은 내용으로 구성되어 있다.

- 제1장 설치하기

PMxPM 2000의 설치를 위한 하드웨어 및 소프트웨어 사양과 설치순서, 그리고 PMxPM을 구성하는 폴더들에 대한 정보를 담고 있다.

- 제2장 준비하기

PMxPM 사용에 필요한 기초 사항을 설명한다. 키보드, 마우스 및 도움말 사용법을 익히고, PMxPM의 화면구성과 사용자 작업 환경 설정에 대해서 설명한다.

- 제3장 프로젝트 관리 개요

프로젝트 관리의 기본 개념을 설명하고, 프로젝트를 진행함에 있어서 각 단계와 시점에 따른 PMxPM의 작업 흐름 및 순서를 설명한다.

- 제4장 자료의 입력

PMxPM의 자료구성 체계와 입력방법을 설명한다.

- 제5장 자료의 편집

도표작성이나 자료입력에 공통적으로 사용되는 편집기능을 다룬다.

- 제6장 분류표

공종 및 시설 분류체계와 그에 따른 분류표 작성에 대해서 설명한다.

- 제7장 자원

프로젝트에 사용되는 전체 자원의 입력에 대해서 설명한다.

- 제8장 프로젝트 맵

PMxPM의 핵심 기능인 프로젝트 맵 사용에 대해서 설명한다.

- 제9장 Gantt 도표

작업이나 집계 자료에 의한 Gantt 공정표(일정표) 작성에 대해서 설명한다.

- 제10장 PERT 도표

PERT 도표(Network Diagram : 작업 공정표) 작성 방법에 대해서 설명한다.

- 제11장 기간별 시트

집계자료를 이용하여 수량, 진도 및 금액에 대한 다양한 기간별 분석 도표를 작성하는 방법에 대해서 설명한다.

- 제12장 기간별 도표

곡선도표(S-Curve)와 막대도표(Histogram) 작성에 대해서 설명한다.

- 제13장 기간별 수치시트

곡선도표(S-Curve)와 막대도표(Histogram)에 쓰이는 수치시트 작성에 대해서 설명한다.

- 제14장 자료 시트

작업, 선후행 관계, 작업조, 세부작업조 등의 자료파일 시트에 대해서 설명한다.

- 제15장 집계 시트

집계 자료파일 시트에 대해서 설명한다.

- 제16장 사용자 보고서

PMxPM이 제공하는 사용자 보고서를 출력하는 방법을 배운다. 또한 사용자가 직접 원하는 보고서를 작성하는 방법도 배우게 될 것이다.

- 제17장 자료의 형식

PMxPM의 도표나 보고서의 각종 형식에 대해 다루고, 이것들을 보관하는 형식파일에 대해서 설명한다.

- 제18장 자료의 계산 및 분석

일정분석과 수량/비용/진도율 집계를 위한 작업 등 PMxPM의 각종 계산과 분석 기능을 다룬다. 또한 사용자가 직접 각종 계산식을 써서 특정 항목 값을 일괄 변경하는 방법을 다룬다.

- 제19장 집계자료의 작성과 운용

PMxPM에서의 집계자료 작성기능 및 운용범위는 매우 넓다. 따라서 일정/비용/자원/진도관리 작업의 핵심은 다양한 집계자료의 작성과 이에 따른 자료 분석이라 할 수 있다. 이 장에서는 이러한 집계자료의 작성 및 분석에 도움을 준다.

- 제20장 자료의 인쇄

인쇄할 자료의 내용을 화면으로 확인해 볼 수 있는 미리 보기 기능과 인쇄기 출력 작업의 과정을 설명한다.

- 제21장 기타 보조 기능

숫자 항목의 자릿수를 변경하는 기능, 엑셀 및 다른 프로그램에서 작성된 자료를 읽거나 저장하는 기능 등 PMxPM이 제공하는 부가 기능을 설명한다. 또한 대용량의 자료를 작성하는 프로젝트에서 유의할 사항을 설명한다.

- 부록

PMxPM 프로젝트 관리 방법론의 기본 이론을 소개한다.

- PMxPM의 기능을 빨리 익히려면 “실습 교재”의 예제 프로젝트를 처음부터 끝까지 진행한다.

일러두기

표기규칙

이책의 표기 중 다음의 기호로 시작하는 설명 부분은 특별한 의미를 갖는다.

- 이책의 다른 곳에 관련 설명 부분이 있거나 참조 사항을 알려주기 위한 것이다.

- 알아두면 편리한 요령이나 정보, 또는 중요사항을 나타낸다.

- 주의 : 사용하면서 특별히 유의해야 할 사항을 알려준다.

- 예 : 이해를 돕기 위한 사용 예를 든다.

키보드 표기는 다음의 예처럼 한다.

<F1>		F1 키를 누른다.

<Ctrl>+<N>	Ctrl 키를 누른 상태에서 N 키를 동시에 누른다.

마우스 버튼 사용에 관한 설명은 다음과 같이 표현한다.

왼쪽 버튼을 누르고		왼쪽 버튼을 눌렀다 뗀다.

왼쪽 버튼을 누른 상태에서	왼쪽 버튼을 누르고 그대로 떼지 않은

상태를 유지한다.

“확인” 버튼을 누른다		마우스 커서를 “확인” 버튼 위치에

두고 왼쪽 버튼을 눌렀다 뗀다.

메뉴 선택은 다음과 같이 표기한다.

[파일]메뉴-“열기”	주 메뉴 [파일]에서 부 메뉴 “열기” 선택

[파일]메뉴-“저장” 	명령 표시줄이나 편집 도구줄에

해당 명령 버튼이 있을 때

내용 설명 중 각종 여닫는 기호나 따옴표 등은 단지 강조하기 위한 것으로 기호 안의 내용만 취급하면 된다.

- 예 : 경로명에 “A:SETUP”을 입력한다. ==> 이때 실제로는 따옴표를 뺀 A:SETUP 만 입력해야 한다.

프로젝트 관리 용어에 대하여

PMxPM에서는 초보자도 쉽게 접근할 수 있도록 프로젝트 관리 용어를 될 수 있는 한 한글로 표기하여 쓰고 있다. 그러나 오랫동안 주로 외국의 프로젝트 관리용 소프트웨어를 써온 사용자들은 원어를 그대로 표기하는 것이 이해하기 쉬울 수도 있다. 다음의 표에서 자주 사용하는 용어를 참조하기 바란다.

| 영 어 | 한 글 |
| --- | --- |
| Project | 프로젝트 공사 사업 |
| Project Management | 프로젝트 관리 공정관리(좁은 의미로) 사업 관리 |
| Project Map | 프로젝트 맵 |
| Calendar Work Pattern | 달력 |
| Activity | 작업 |
| Relation | 선후행 관계 |
| Resource | 자원 |
| Crew | 작업조 |
| Operation | 세부작업조 |
| WBS(Work Breakdown Structure) | 공종분류체계 |
| OBS(Object Breakdown Structure) | 시설분류체계 (목적물분류) |
| PERT Chart Network Diagram | PERT(퍼트) 도표 공정표(PERT 공정표) |
| Gantt Chart Gantt Bar Chart Schedule Bar Chart | Gantt(간트) 도표 작업 일정표 공정표(Gantt 공정표) |
| Time Analysis | 일정분석 |
| Path Row | 경로 |
| Node Event | 노드 |
| Time Now Date Data Date | 현재 기준일 |

- 위에 표시하지 않은 용어들은 필요한 경우 사용시 직접 밝힐 것이다.

제1장 설치하기

설치 환경

PMxPM을 사용하기 위해서는 우선 하드디스크에 설치해야 한다. 또한 복사방지를 위한 키를 프린터 포트에 꽂아야 사용할 수 있다.

PMxPM 설치에 필요한 환경은 다음과 같다.

- 인텔 486 이상의 호환 CPU를 탑재한 PC

- 32MB 이상의 주기억 장치 (Main Memory)

- 100MB 이상의 여유 공간을 가진 하드디스크. PMxPM 설치에 필요한 최소 공간은 5MB이며 처리할 자료의 양에 따라 적당한 양의 빈 공간이 필요하다.

- MS-Windows 95 이상(98, NT 등)

- MS-Windows가 지원하는 모든 프린터 및 플로터 사용 가능

설치 작업

- <시작> 버튼을 눌러서 [실행]을 선택한다.

- PMxPM 원본 CD-ROM 디스크나 디스켓을 드라이브에 넣는다.

- “A:SETUP” (A: 장치가 아닌 경우 “A:” 대신에 정확한 장치와 폴더 위치를 적는다)을 입력하고 <Enter> 키를 누른다.

- 통신이나 인터넷을 통해 내려 받는(Download) 경우 먼저 적당한 폴더에 압축을 푼 다음 실행한다.

- PMxPM 제품 목록에서 사용자가 구입한 시스템을 선택한다.

- 특정 시스템만 디스켓으로 직접 배포하거나 통신이나 인터넷을 통해 내려 받는(Download) 경우는 이 절차가 생략될 수 있다.

- 설치하고자 하는 하드디스크의 장치명과 폴더 명을 입력하고 <Enter> 키를 누른다.

- 지정한 폴더에 파일들이 복사된다.

- 설치가 정상적으로 완료되면 <시작> 버튼 – [프로그램] 밑에 [PMxPM] 그룹이 만들어 진다. 여기서 [PMxPM 2000]을 실행한다.

- PMxPM은 매우 간단하고 신속하게 설치가 이루어지며, 다른 시스템에 어떠한 영향도 주지 않는다.

- PMxPM을 구입하면 PERT/CPM에 근거한 범용 프로젝트 관리 시스템인 “neoPLAN 2000”이 CD-ROM 원본에 포함되어 있다.

- 주의 : 설치한 원본 디스크는 안전한 곳에 잘 보관해 두어 시스템을 다른 곳으로 옮기거나, 시스템에 문제가 발생하여 다시 설치할 때 쓸 수 있도록 한다.

설치된 PMxPM 제거하기

PMxPM은 설치가 간편한 만큼 제거하는 것도 매우 쉽다. 설치한 폴더를 삭제하면 간단하게 제거할 수 있다.

폴더 구성

- PMxPM을 설치하면 설치 폴더 밑에 다음과 같은 서브 폴더가 생긴다. 이것들의 용도는 다음과 같다.

| - 폴더 명 | - 용 도 |
| --- | --- |
| - Project | - 프로젝트 파일들을 저장하는 폴더이다. 프로젝트 파일들은 이곳에 저장하지 않아도 무방하나 이곳에 저장한 파일들은 시스템이 쉽게 찾는다. |
| - Form | - 각종 형식 및 보고서 파일들을 저장한다. |
| - Temp | - 프로그램 실행 중 발생하는 임시 파일들을 저장하기 위한 폴더 |

- 프로그램이 실행 중일 때 “Temp” 폴더 밑의 파일들을 강제로 삭제해서는 안 된다.

제2장 준비하기

PMxPM을 처음 실행하면 먼저 화면의 모양새를 살펴보고 기본적인 사용 환경을 설정해 둘 필요가 있다.

PMxPM의 시작과 종료는 일반적인 윈도우 프로그램과 같은 방법으로 한다.

화면 구성

- 일반적인 윈도우 프로그램의 화면 체계를 따르고 있다.

- 전체 화면의 크기를 기억하고 있어서, 초기 화면은 이전 화면의 크기로 시작한다.

- 명령 표시줄/편집 도구줄 : 자주 쓰이는 메뉴 항목을 손쉽게 사용할 수 있도록 한다. 각 아이콘 버튼을 마우스로 선택하면 해당 메뉴 항목을 실행시키는 효과를 갖는다. 각 아이콘이 어떤 메뉴 항목을 의미하는 지는 마우스를 아이콘에 갖다 대면 노란 사각형 안에 메뉴 항목이 표시된다.

- 작업화면(문서 창) : 자료의 입출력 및 편집 작업이 이루어진다.

- 문서 창 제목 : 현재 작업중인 문서 창을 나타내며 마우스 버튼으로 원하는 문서 창 제목을 선택하면 해당 문서 창으로 옮겨 간다.

- 문서 창 명령줄 : 현재 작업 중인 문서 창의 작업을 손쉽게 하는 명령들이나 정보를 보여준다.

- 상태 표시줄 : 메뉴 항목에 대한 설명을 표시한다.

- 프로젝트 코드/명칭 : 현재 사용 중인 프로젝트를 표시한다. 프로젝트 파일명은 프로그램 상단의 제목 표시줄에 나타난다.

- 좌표 : 가로와 세로의 현재 위치 좌표 값을 0.1mm 단위로 표시한다. 좌표 값 옆에 괄호가 있으면 괄호 안은 날짜나 자료 번호를 나타낸다.

메뉴 구성

일반적인 윈도우 프로그램의 메뉴 체계를 따르고 있다.

전체적인 메뉴 구성과 대략의 기능은 메뉴를 펼쳐서 이동해 보면 상태 표시줄에 설명이 나타난다.

- 특정 문서 창에만 해당하는 명령은 메뉴에는 없고 ‘문서 창 명령줄’에만 존재할 수도 있다.

마우스/키보드 사용법

PMxPM은 많은 작업들이 마우스에 의해서 이루어진다. 마우스의 주요 기능은 다음과 같다.

- 왼쪽 버튼 : 대부분의 작업은 왼쪽 버튼을 이용한다. 특히 작업 대상의 선택에 주로 사용한다. 선택된 자료나 도형에 대하여 수정, 위치 이동, 삭제 등의 작업이 이루어진다. 따라서 어떤 자료나 도형을 편집(수정/삭제/이동/복사)하려면 먼저 해당 자료를 왼쪽 버튼으로 선택해 두어야 한다.

- 오른쪽 버튼 : 자주 쓰이는 메뉴들을 표시하고 선택하여 실행할 수 있다. 또는 <Esc> 키처럼 사용할 수도 있다.

- 왼쪽 버튼 끌기(Drag : 왼쪽 버튼을 누른 상태에서 원하는 범위를 잡은 다음 버튼을 놓는다) : 여러 자료나 도형들을 한꺼번에 선택하거나 위치 이동, 경계선 변경 등에 쓰인다.

프로그램 사용에 익숙해졌을 때 자주 쓰는 메뉴 상의 명령들을 단축키를 이용하여 빠르게 실행시킬 수 있다.

- 단축키는 대부분 해당 메뉴 상자를 열면 오른쪽에 적혀 있다.

- <Esc> 키는 현재 상태를 취소하고자 할 때 쓰인다.

도움말 사용

도움말을 얻으려면 다음과 같은 방법을 사용한다.

- 어디서나 <F1> 키를 누르면 현재 상황에 대한 도움말을 얻을 수 있다.

- [도움말]메뉴-"도움말 항목"을 선택하여 전체적인 체계를 보면서 필요한 부분을 찾아 도움을 얻을 수 있다.

- <Shift>+<F1> 키나 명령 표시줄의 도움말 아이콘 을 선택한 다음(이때 커서의 모양이 바뀐다), 도움을 받고자 하는 메뉴 항목을 선택한다(취소할 때는 <Esc> 키를 누른다).

- 대부분의 대화상자에는 “도움말” 버튼이 마련되어 있다. 이 버튼을 선택하면 <F1> 키를 누른 것과 같은 효과를 내어 해당 대화상자에 대한 설명을 볼 수 있다.

사용자 환경 설정

[정의] 메뉴-“사용자 환경”을 선택하면, 전체 작업 환경에 영향을 미치는 몇 가지 사항을 지정할 수 있다. 여기서 미리 필요한 사항을 설정해 두면 전체적인 시스템 사용에 도움을 준다.

- 초기 화면 : 프로젝트를 처음 열었을 때 나타나는 화면을 결정한다.

- 로고 파일명 : 자료를 인쇄할 때 왼쪽 상단에 나타나는 그림 파일이다. 이 그림을 사용자 회사의 로고로 바꾸고 싶으면 원하는 그림 파일을 설치된 폴더 위치에 “PMxPM.jpg”라는 이름으로 복사해 두면 된다. 로고용 그림 파일은 반드시 jpg 형식이어야 한다.

- 오른쪽 마우스 버튼 용도 : 자주 쓰이는 메뉴를 호출하거나 <Esc> 키 대용으로 사용할 수 있다.

- 파일 자료 삭제시 확인 : 파일 자료를 삭제할 때 확인 절차를 한번 거칠 것인지 결정한다. PMxPM은 파일 자료의 첨가/수정/삭제에 대해서는 실행취소(Undo) 기능을 제공하지 않는다. 따라서 특히 자료 삭제시 신중을 기하기 위해 확인 과정을 한번 더 거치도록 한다.

- 파일 저장 등록부 : PMxPM에서 사용하는 폴더들을 지정해 준다. 설치 시에 정해준 위치를 그대로 사용하는 것이 편리하다.

- 프로젝트 파일을 저장할 때는 지정한 폴더 밑에 하는 것이 좋다. [파일] 메뉴 - “열기”에서는 여기서 지정된 폴더에서 파일들을 찾는다.

- 주의 : 등록부가 존재하지 않는 폴더로 지정되어 있으면 프로젝트를 열거나 새로 만들 지 못할 수도 있다.

제3장 프로젝트 관리 개요

프로젝트란?

어떤 목표에 도달하기 위해 제한된 시간과 자원을 써서 양질의 성과를 만들어 내고자 하는 일회성 사업 활동으로 다음과 같은 특성을 가지고 있다.

- 한정된 시간 : 시작과 끝이 있다.

- 제한된 자원 : 비용(예산)의 제한

- 구체적 성과 도출 (목적, 범위, 효과)

- 일회성 : 단 한번의 시도 (Single Time Effort)

- 불확실성 : 예측의 어려움 (Unfamiliarity)

- 독특한 성과 도출 (Unique Product)

프로젝트 관리란?

정해진 기간 내에 일정한 산출물(Product)을 만들어 내기 위해 이용 가능한 시간과 자원 및 비용을 계획하고 관리하는 기술이다.

프로젝트 관리 목표 (Project Management Objectives)

- 제한된 시간 (On Time)			 일정/진도 관리

- 제한된 자원 => 최적의 비용 (Within Budget)	 자원/비용 관리

- 양질의 성과 (High Quality)

- PMxPM은 진도 및 자원/비용 관리에 있어 건설 프로젝트의 특성에 맞는 좀 더 세분화한 관리 기법을 제공한다.

- 위의 정의들은 일반적인 프로젝트 관리에 관한 것이다. PMxPM에서는 건설 프로젝트에 대해서 좀더 명확한 내용들을 담고 있다. 이에 대해서는 부록 “PMxPM 일반이론”을 참조한다.

프로젝트 관리의 작업 순서

하나의 프로젝트가 계획되어 진행 과정을 거쳐 끝마치기까지 각 단계별로 거기에 알맞은 PMxPM의 기능을 사용함으로써 프로젝트 관리의 효율을 높일 수 있다.

PMxPM은 프로젝트 진행에 따른 작업의 흐름을 안내하고 각 단계에서 해야 할 작업을 선택 실행할 수 있도록 하고 있다.

- [도움말] 메뉴 - “프로젝트 진행안내”를 실행한다.

- 현재 단계에서 해야 할 작업을 콤보 상자에서 선택한 후 해당 번호의 버튼을 누르면 원하는 작업 상태로 만들 수 있다.

- 위 그림의 화살표 순서대로 프로젝트의 진행이 이루어지며, 각 단계에서 해야 할 필요한 일들은 순서에 따라 번호가 매겨져 있다.

- 순서를 나타내는 숫자나 기호가 의미하는 바는 왼쪽 하단에 설명이 있다.

계획 단계

계획 단계란 프로젝트가 시작되기 전에 필요한 자료들을 입력하여 일정, 수량 및 비용 분석을 통해 초기 계획안을 만들어 내는 과정을 말한다.

- 기본 자료 입력 : 계획 단계에서 필요한 기초 자료를 입력한다.

- 분석 및 계산 : 입력된 자료를 분석 계산하여 초기 계획 자료를 만든다.

- 완성된 계획단계의 필요한 자료는 인쇄하여 보고서를 만든다.

계획 단계에서 진행 단계로

기본 자료 입력 후 분석 및 계산을 통하여 초기 계획안을 만들어 확정하면 드디어 프로젝트를 시작할 수 있다. 계획단계에서 진행단계로 진입할 때 PMxPM이 초기 계획일정(목표일정)을 보관하고 있어 향후 프로젝트 진행에 따라 계획치와 실적치를 대비할 수 있도록 한다.

진행 단계

진행 단계란 프로젝트가 실제로 시작되어 끝날 때까지 프로젝트 진행에 따라 실제의 일정, 수량 및 자원의 투입 현황 등을 입력하여 진행 현황을 분석하는 과정을 말한다. 진행단계는 일정한 주기(Cycle)를 두고 분석 및 평가, 보고를 하게 된다. 따라서 진행단계는 1단계부터 프로젝트 완료일 까지 매 주기마다 한 단계씩 증가하여 프로젝트를 마치게 된다.

- 진행자료 입력 : 현재 기간에 진행된 자료의 실제 일정과 투입 수량만 입력하면 된다. 계획 단계에서 이미 대부분의 기본 자료가 입력되었으므로 진행 단계에서의 자료 입력은 해당 기간에 이루어진 작업들만 선택하여 수정해 주면 된다.

- 분석 및 계산 : 현재 진행단계에서 입력된 자료를 분석 계산하여 평가 자료를 만든다.

- 자료 출력 : 현재 진행단계에서 분석하여 완성된 자료는 인쇄하여 평가 보고서를 만든다.

- 다음 단계로 진행 : 현재 단계의 작업을 마치고 다음 진행 주기로 가기 위해서 거치는 작업으로 이 때 현재의 자료를 과거의 자료로 보관하게 된다.

- PMxPM은 다른 공정관리 소프트웨어와는 달리 진행자료 입력(Tracking)이 프로젝트 맵에서 간단하게 이루어진다.

현재 기준일, 현재 기간

계획 단계와 진행 단계의 매 주기의 구체적인 기간은 현재 기준일과 현재 기간을 설정함으로써 이루어 진다.

- “현재 기준일”이란 일정 분석의 기준이 되는 시점을 말하는 것으로, 이 시점 이후의 일정이 주요 분석 대상이 된다. 즉 현재 기준일부터 그 이후의 작업은 향후 진행될 예정이 되고, 현재 기준일 이전의 작업은 이미 완료된 것이다.

- “현재 기준일”은 과거와 미래를 구분하는 시점이다.

- “현재 기간”은 현재 진행 단계의 시작일에서 완료일 까지이며 투입 수량이나 비용을 입력하는 기간, 즉 당기(當期) 또는 금기(今期)를 말한다.

- 이론적으로 현재 기준일은 현재 기간(당기) 완료일(마감일)의 바로 다음 날짜가 된다. 또한 현재 기간의 시작일은 “전기 기준일”(바로 직전의 현재 기준일)이 된다.

- 현재 기준일과 현재 기간을 설정하는 기간이 프로젝트 진행 상황 분석 및 평가, 보고 주기(Cycle)이다. 대개는 월간 단위로 이루어지며, 짧은 프로젝트의 경우는 주간이나 일간 단위도 가능하다.

- 예 : 프로젝트 전체 기간이 1999년 1월 1일에서 6월 30일까지 6개월이고 월간 단위로 현재 기준일을 설정해 나가는 경우

| 단계 | 현재 기준일 | 현재 기간 |
| --- | --- | --- |
| 계획 단계 | 1999년 1월 1일 | 없음 |
| 진행 1 단계 | 1999년 2월 1일 | 1999년 1월 1일 ~ 1999년 1월 31일 |
| 진행 2 단계 | 1999년 3월 1일 | 1999년 2월 1일 ~ 1999년 2월 28일 |
| 진행 3 단계 | 1999년 4월 1일 | 1999년 3월 1일 ~ 1999년 3월 31일 |
| 진행 4 단계 | 1999년 5월 1일 | 1999년 4월 1일 ~ 1999년 4월 30일 |
| 진행 5 단계 | 1999년 6월 1일 | 1999년 5월 1일 ~ 1999년 5월 31일 |
| 진행 6 단계 | 1999년 7월 1일 | 1999년 6월 1일 ~ 1999년 6월 30일 |
| 프로젝트 완료 |  |  |

- 프로젝트 관리의 좀 더 상세한 이론에 대해서는 부록의 <PMxPM 일반이론>을 참조한다.

프로젝트 등록

프로젝트를 시작하기 위해서 가장 먼저 해야 할 일은 프로젝트의 등록이다.

- [파일] 메뉴에서 “새 파일”을 실행한다.

- 필요한 프로젝트 정보를 입력한다.

- 프로젝트 기간 : 프로젝트 예상 기간을 입력한다. 일정 분석이 수행되면 실제 분석된 결과로 바뀐다. 입력하지 않으면 등록 당시의 연도를 감안하여 적당히 시스템이 알아서 입력해 준다.

- 현재 기간은 계획 단계에서는 입력할 필요가 없다.

- 현재 기준일은 프로젝트 시작 예정일을 입력한다. 입력하지 않으면 시스템이 적당히 알아서 입력해 준다.

- 기타 항목은 필요한 정보만 입력해 준다. 입력하지 않아도 무방하다.

- PMxPM의 기간 단위는 모두 하루(1 일) 단위로 취급한다.

- 프로젝트가 등록된 이후에 프로젝트 정보를 수정하려면 [정의] 메뉴의 “프로젝트 정보”를 실행한다.

프로젝트 열기

이미 등록된 프로젝트를 읽어서 작업을 계속하려면 [파일] 메뉴에서 “열기”를 실행한다.

- 지정된 프로젝트 폴더에 저장된 파일들이 나열된다.

- 프로젝트 폴더는 <제2장 준비하기> – “사용자 환경 설정” 참조

- 코드 앞에 열려진 책 모양의 프로젝트가 현재 사용 중인 프로젝트이다.

- 여기에 나열되지 않은 프로젝트를 열고자 할 때는 “파일 직접 선택” 버튼을 실행하여 프로젝트 파일을 직접 찾아서 사용한다.

- PMxPM의 프로젝트 파일은 확장자가 .pxp 이다.

제4장 자료의 입력

PMxPM은 6개의 기본 자료파일(공종분류, 시설분류, 자원, 작업, 작업조, 세부작업조)과 선후행 관계 파일, 기본 자료를 결합하여 만들어 내는 집계자료 파일로 이루어지는데, 이들은 다음과 같은 체계를 이루고 있다.

공종분류

(WBS)

집계자료

(Summary)

시설분류

(OBS)

자원

(Resource)

작업

(Activity)

선후행 관계

(Relation)

작업조

(Crew)

세부작업조

(Operation)

- 시설분류는 건설하려는 목적물의 분류체계를 먼저 세우고 그 체계에 맞게 입력해야 한다.

- 공종분류는 계약된 내역서 상의 분류체계를 그대로 적용하면 된다. 이 또한 분류체계를 먼저 세우고 그 체계에 맞게 입력해야 한다.

- 작업은 시설분류와 공종분류를 조합하여 프로젝트 맵에서 손쉽게 만들어 진다.

- 시설분류, 공종분류, 프로젝트 맵에 대해서는 부록-<PMxPM 일반이론>을 먼저 숙독하고 완전히 이해해야 한다.

- 선후행 관계 파일은 작업의 앞뒤를 결정하여 시간의 흐름에 따라 작업을 배열할 수 있는 정보를 지닌다.

- 자원은 프로젝트에 쓰이는 전체 인력이나 장비로 구성된다.

- 작업조는 공종 작업을 수행하기 위한 자원(인원, 장비)들의 결합으로 이루어진다.

- 세부작업조는 작업조가 실제의 작업에 투입되는 것을 나타내는 것으로 작업조와 작업이 완성되어 있으면 자동 생성할 수 있다.

- 집계자료 파일은 6가지 기본 자료를 이용하여 이것들 간의 상하관계(종속관계)를 맺어 만들어 낸다. 집계파일은 작업을 집계하여 구성하는 것과 자원을 집계 구성하는 경우의 두가지 형태가 있다.

- PMxPM은 다른 공정관리 소프트웨어와는 달리 위의 6가지 모든 기본 자료와 집계자료를 사용할 때 효과를 발휘할 수 있다. 물론 다른 소프트웨어와 마찬가지로 작업과 같은 일부 파일만 사용할 수도 있으나 이는 PMxPM의 바람직한 사용 방법이 아니다.

파일 항목 (Field)

이 절에서는 사용자가 새로운 항목을 추가하지 않았을 때, PMxPM이 기본적으로 제공하는 항목들에 대해서 요약 설명한다. 요약 표는 다음과 같이 구성되어 있다.

- 항목명(Field Name) : 항목의 명칭

- 형식(Field Type) : 항목의 성격으로 “문자”, “숫자” 또는 “날짜” 중의 하나

- 길이(Field Length) : 항목의 자릿수. 숫자에서 소수점이 있을 때는 정수 부분과 소수점 미만 부분을 구분하여 적는다.

- 예 : ‘10.2’ 정수 분분이 10자리이고 소수점 미만은 2자리이다.

- 문자의 자릿수는 영문을 기준으로 한다. 한글은 영문자 두 글자가 한 글자에 해당한다. 따라서 영문 12자리는 한글 6자리에 해당한다.

- 입력 : 입력 방법이나 입력 시점을 나타낸다.

- 계획 : 계획 단계에서 입력해야 하며 진행 단계에서 수정할 수도 있다.

- 진행 : 진행 단계의 각 주기마다 입력하는 항목이다.

- 계산 : 분석 및 계산으로 산출되는 항목이다. 계산 항목에 대해서는 비고란이나 표 밑에 계산 방법을 설명하였다.

- 공백 : 사용자가 필요한 시점에 적당히 입력한다.

- 비고 : 항목의 의미나 특기 사항을 표기한다. 상세한 설명이 필요한 경우는 표 밑에 별도의 해설을 두었다.

공종분류 파일

| 항목명 | 형식 | 길이 | 입력 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종코드 | 문자 | 10 | 계획 | 분류체계에 따라 입력 |
| 공종명 | 문자 | 40 | 계획 |  |
| 규격 | 문자 | 40 | 계획 |  |
| 단위 | 문자 | 6 | 계획 |  |
| 계약수량 | 숫자 | 8.3 | 계획 | 총 수량, 최종단계만 의미 있음 |
| 계약단가 | 숫자 | 12 | 계획 | 최종단계만 의미 있음 |
| 실행단가 | 숫자 | 12 | 계획 | 최종단계만 의미 있음 |
| 투입단가 | 숫자 | 12 |  | 최종단계만 의미 있음 |
| 하루수량 | 숫자 | 8.3 | 계산 | 최종단계만 의미 있음 |
| 소요일수 합계 | 숫자 | 3 | 계산 | 최종단계만 의미 있음 |

- 소요일수 합계 : 해당 공종에 속한 작업 소요일수의 합계

- 하루수량 : 해당 작업조가 하루 생산할 수 있는 수량으로, 계약수량/소요일수 합계. 하루수량은 프로젝트 완료 후 산출할 수도 있고, 계획 단계에서 이미 산출되어 축적된 자료가 있어 이를 적용하면 작업의 소요일수를 자동 산출해 낼 수 있다.

시설분류 파일

| 항목명 | 형식 | 길이 | 입력 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 분류코드 | 문자 | 10 | 계획 | 분류체계에 따라 입력 |
| 분류명 | 문자 | 40 | 계획 |  |

자원 파일

| 항목명 | 형식 | 길이 | 입력 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 자원코드 | 문자 | 10 | 계획 | 첫 자리는 구분코드(인원, 장비...) |
| 자원명 | 문자 | 40 | 계획 |  |
| 규격 | 문자 | 40 | 계획 |  |
| 단위 | 문자 | 6 | 계획 |  |

작업조 파일

| 항목명 | 형식 | 길이 | 입력 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종코드 | 문자 | 10 | 계획 | 최종단계의 코드 |
| 자원코드 | 문자 | 10 | 계획 |  |
| 단위수량 | 숫자 | 8.3 | 계획 | 공종 단위당 수량 |
| 투입수량 | 숫자 | 8.3 | 계산 | 실제 총투입수량 |
| 실제 단위수량 | 숫자 | 8.3 | 계산 | 실제 공종 단위당 수량 |
| 작업조 수량 | 숫자 | 8 | 계산 | 실제 작업조 수량 |

- 투입수량 : 세부작업조 투입수량의 합계

- 실제 단위수량 : 실적 품셈이라 할 수 있는 것으로, 투입수량/공종 계약수량

- 작업조 수량 : 실제 작업조를 구성하는 단위의 수량으로, 투입수량/공종 소요일수 합계

작업 파일

| 항목명 | 형식 | 길이 | 입력 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 작업코드 | 문자 | 20 | 계획 | 공종분류코드+시설분류코드 |
| 작업명 | 문자 | 60 | 계획 | 길이를 바꿀 수 있다. |
| 소요일수 | 숫자 | 3 | 계획 | 작업의 소요 기간 |
| 잔여일수 | 숫자 | 3 | 진행 | 현재 기준일 이후 남은 기간 |
| 시작일 | 날짜 |  | 계산 | 작업 시작 예정일 혹은 실제 시작일 |
| 완료일 | 날짜 |  | 계산 | 작업 완료 예정일 혹은 실제 완료일 |
| 가장빠른시작일 | 날짜 |  | 계산 | 가장 빨리 시작할 수 있는 예정일 |
| 가장빠른완료일 | 날짜 |  | 계산 | 가장 빨리 완료할 수 있는 예정일 |
| 가장늦은시작일 | 날짜 |  | 계산 | 가장 늦게 시작할 수 있는 예정일 |
| 가장늦은완료일 | 날짜 |  | 계산 | 가장 늦게 완료할 수 있는 예정일 |
| 총 여유 | 숫자 | 3 | 계산 | 최대 지연 허용 기간 |
| 자유여유 | 숫자 | 3 | 계산 | 다른 작업에 영향이 없는 지연 기간 |
| 실제 시작일 | 날짜 |  | 진행 | 실제로 시작한 날짜 |
| 실제 완료일 | 날짜 |  | 진행 | 실제로 완료한 날짜 |
| 조건제약일 | 날짜 |  | 계획 | 시작과 완료일에 주는 조건 |
| 조건제약 형식 | 숫자 |  | 계획 | 조건제약일의 형식 |
| 달력번호 | 숫자 | 1 | 계획 | 적용할 작업유형의 달력번호(0 ~ 8) |
| 계획 소요일수 | 숫자 | 3 | 계산 | 초기 계획단계의 소요일수 |
| 계획 시작일 | 날짜 |  | 계산 | 시작 목표일 |
| 계획 완료일 | 날짜 |  | 계산 | 완료 목표일 |
| 계획 가장빠른시작일 | 날짜 |  | 계산 | 초기 계획단계의 가장 빨리 시작할 수 있는 예정일 |
| 계획 가장빠른완료일 | 날짜 |  | 계산 | 초기 계획단계의 가장 빨리 완료할 수 있는 예정일 |
| 계획 가장늦은시작일 | 날짜 |  | 계산 | 초기 계획단계의 가장 늦게 시작할 수 있는 예정일 |
| 계획 가장늦은완료일 | 날짜 |  | 계산 | 초기 계획단계의 가장 늦게 완료할 수 있는 예정일 |
| PERT 경로 | 숫자 | 3 | 계획 | PERT 도표에서의 경로 번호 |
| 작업종류 | 숫자 |  | 계획 | 작업의 속성(성격) |
| 공종분류코드 | 문자 | 10 | 계획 |  |
| 시설분류코드 | 문자 | 10 | 계획 |  |
| 담당자 | 문자 | 10 |  |  |
| 하도급 | 문자 | 10 |  |  |
| 사용자분류코드 | 문자 | 10 |  |  |
| 수량 | 숫자 | 8.3 | 계획 |  |
| 계약단가 | 숫자 | 12 | 계획 |  |
| 실행단가 | 숫자 | 12 | 계획 |  |
| 투입단가 | 숫자 | 12 |  |  |
| 계약 보할 | 숫자 | 3.3 | 계산 | 총 계약금액에 대한 백분율 |
| 실행 보할 | 숫자 | 3.3 | 계산 | 총 실행금액에 대한 백분율 |
| 특기사항 | 문자 | 40 |  |  |
| 값1 ~ 3 | 숫자 | 12 |  | 집계가 필요한 숫자 항목을 사용자가 임의로 정하여 사용할 수 있다. |
| 시분할 작업 투입 기준일 | 날짜 |  |  | 투입 완료일 바로 다음날 |
| 시분할 작업 투입 수량 | 숫자 | 8.3 |  | 실제 투입 수량 누계 |

- 시작일/완료일

- 시작일 = 시작된 작업이면 실제 시작일 아니면 가장빠른 시작일

- 완료일 = 완료된 작업이면 실제 완료일 아니면 가장빠른 완료일

- 입력시트에서 시작일과 완료일을 사용자가 직접 입력하면 조건제약일을 설정하고 시작일이나 완료일을 고정시킨다.

- 가장빠른 시작일(Early Start), 가장빠른 완료일(Early Finish), 가장늦은 시작일(Late Start), 가장늦은 완료일(Late Finish), 총 여유(Total Float), 자유여유(Free Float)

- IF(Interfering Float : 간섭여유 시간)은 TF와 FF의 차이로서 어떤 작업에서 자유여유 시간을 넘어 사용하면 그 만큼 후속 작업의 여유 시간을 감소시키는 결과가 된다.

- PMxPM은 IF(간섭여유)를 기본 항목으로 제공하지 않는다. 따라서 이 항목을 사용하고 싶으면 사용자가 직접 항목을 추가하고 다음 공식으로 산출할 수 있다.

- 간섭여유 = 총 여유 - 자유여유

- CP(Critical Path : 주공정 또는 애로 공정)는 프로젝트의 시작일로부터  완료일까지 여유가 전혀 없는 작업의 집합을 말한다. 다시 말해서 TF(총여유) <= 0 인 작업을 연결하는 공정이며, 최초 단계에서 최종 단계에 이르는 공정 중에서 시간적으로 가장 긴 공정이다. 따라서 CP상의 어떤 작업이 지연되면 프로젝트 완료가 그 만큼 늦어지므로 CP 공정에 대해서는 중점 관리를 하여야 한다. 이론적으로 Critical Path는 반드시 하나 이상 존재한다.

- 조건제약 형식

- 0 = 제약 없음 : 조건제약일이 있어도 무시한다.

- 1 = 일찍 시작못함 : 가장빠른 시작일이 지정한 날짜(조건제약일) 보다 일찍 시작할 수 없다.

- 2 = 일찍 못 끝냄 : 가장빠른 완료일이 지정한 날짜보다 일찍 끝날 수 없다.

- 3 = 늦게 시작 못함 : 가장늦은 시작일이 지정한 날짜보다 늦게 시작할 수 없다.

- 4 = 늦게 못 끝냄 : 가장늦은 완료일이 지정한 날짜보다 늦게 끝날 수 없다.

- 5 = 시작일 고정 : 가장빠른 시작일을 지정한 날짜에 맞춘다.

- 6 = 완료일 고정 : 가장늦은 완료일을 지정한 날짜에 맞춘다.

- 계획 소요일수, 계획 시작일, 계획 완료일 등 ‘계획’으로 시작하는 항목은 계획 단계에서 진행 단계로 이전할 때 설정된다. 또는 설계 변경 등의 이유로 사용자가 임의의 시점에 수정할 수 있다.

- PERT 경로는 [PERT 도표]에서 “PERT 경로 최적화”를 수행하여 산출할 수도 있다.

- 작업종류

- 0 = 보통 : 일반 작업

- 1 = 이정표 : 작업의 주요 시점을 명기하기 위한 것으로, 소요일수가 0인 작업이다.

- 2 = 시분할 : 수량을 분할할 수 있는 작업

- 작업종류에 대해서는 부록-<PMxPM 일반이론>-“작업 속성 정의” 참조

- 사용자분류코드 : 임의의 코드에 의해서 작업을 분류해 놓으면 집계자료 작성시 사용자가 원하는 형태의 집계를 할 수 있다.

- 수량 : 해당 공종의 작업 수량을 모두 합하면 공종의 계약수량이 되어야 한다.

- 계약단가/실행단가/투입단가 : 공종의 단가를 복사해 올 수도 있다.

- 시분할 작업 투입 기준일/투입수량 : 시분할 작업인 경우 진행단계의 현재기준일마다 투입된 수량이 있으면 입력해 준다.

선후행 관계 파일

| 항목명 | 형식 | 길이 | 입력 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 선행작업 | 문자 | 20 | 계획 | 선행 작업코드 |
| 후행작업 | 문자 | 20 | 계획 | 후행 작업코드 |
| 관계형식 | 숫자 |  | 계획 | 선후행 관계의 형식 |
| 간격일수 | 숫자 | 3 | 계획 | 선행과 후행의 착수 간격 |
| PERT 경로 | 숫자 | 3 | 계획 | PERT 도표에서의 경로 번호 |

- 선후행 작업코드는 미리 등록되어 있어야 한다.

- 관계형식 : 선행작업과 후행작업을 연결하는 방식으로 다음 4가지 형태가 있다.

- 0 : FS (Finish to Start)

A가  끝난 후 B가 시작될 수 있다는 것을 나타낸다.

만약 Delay(간격일수)가 주어졌다면 B는 A가 끝난 후 Delay 만큼 지체한 후에야 시작할 수 있다.

- 1 : FF (Finish to Finish)

A가 끝난 후 Delay 만큼 후에 B가 끝날 수 있다.

- 2 : SS (Start to Start)

A가 시작되고 Delay 만큼 후에 B가 시작된다.

- 3 : SF (Start to Finish)

A가 시작된 후 Delay 만큼 지나야 B가 끝날 수 있다.

- PERT 경로는 [PERT 도표]의 “PERT 경로 최적화”를 수행하여 산출할 수 있다.

세부작업조 파일

| 항목명 | 형식 | 길이 | 입력 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 작업코드 | 문자 | 20 | 계획 |  |
| 자원코드 | 문자 | 10 | 계획 |  |
| 수량 | 숫자 | 8.3 | 계산 | 작업조 단위수량 * 작업 수량 |
| 투입수량 | 숫자 | 8.3 | 진행 | 현재기간까지 실제 투입된 수량 누계 |

- 세부작업조 파일의 자료는 작업조와 작업이 작성되어 있다면 자동으로 만들어 낼 수 있다. 이 때 수량은 작업조의 단위수량에 작업수량을 곱하여 산출한다.

집계 파일 – 작업 집계

| 항목명 | 형식 | 길이 | 입력 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 분류단계 | 숫자 | 2 | 계산 | 분류단계번호(Level) |
| 공종분류코드 | 문자 | 10 | 계산 |  |
| 시설분류코드 | 문자 | 10 | 계산 |  |
| 기타분류코드 | 문자 | 10 | 계산 | 하도급/담당자/사용자분류코드 |
| 작업코드 | 문자 | 20 | 계산 |  |
| 명칭 | 문자 |  | 계산 |  |
| 규격 | 문자 | 40 | 계산 |  |
| 소요일수 | 숫자 | 3 | 계산 |  |
| 잔여일수 | 숫자 | 3 | 계산 | 현재 기준일 이후 남은 기간 |
| 시작일 | 날짜 |  | 계산 | 작업 시작 예정일 혹은 실제 시작일 |
| 완료일 | 날짜 |  | 계산 | 작업 완료 예정일 혹은 실제 완료일 |
| 가장빠른시작일 | 날짜 |  | 계산 | 가장 빨리 시작할 수 있는 예정일 |
| 가장빠른완료일 | 날짜 |  | 계산 | 가장 빨리 완료할 수 있는 예정일 |
| 가장늦은시작일 | 날짜 |  | 계산 | 가장 늦게 시작할 수 있는 예정일 |
| 가장늦은완료일 | 날짜 |  | 계산 | 가장 늦게 완료할 수 있는 예정일 |
| 총 여유 | 숫자 | 3 | 계산 | 최대 지연 허용 기간 |
| 실제 시작일 | 날짜 |  | 계산 | 실제로 시작한 날짜 |
| 실제 완료일 | 날짜 |  | 계산 | 실제로 완료한 날짜 |
| 계획 소요일수 | 숫자 | 3 | 계산 | 초기 계획단계의 소요일수 |
| 계획 시작일 | 날짜 |  | 계산 | 시작 목표일 |
| 계획 완료일 | 날짜 |  | 계산 | 완료 목표일 |
| 계획 가장빠른시작일 | 날짜 |  | 계산 | 초기 계획단계의 가장 빨리 시작할 수 있는 예정일 |
| 계획 가장빠른완료일 | 날짜 |  | 계산 | 초기 계획단계의 가장 빨리 완료할 수 있는 예정일 |
| 계획 가장늦은시작일 | 날짜 |  | 계산 | 초기 계획단계의 가장 늦게 시작할 수 있는 예정일 |
| 계획 가장늦은완료일 | 날짜 |  | 계산 | 초기 계획단계의 가장 늦게 완료할 수 있는 예정일 |
| 단위 | 문자 | 6 | 계산 |  |
| 수량 | 숫자 | 8.3 | 계산 | 작업 수량 합 |
| 계획수량 | 숫자 | 8.3 | 계산 | 현재기간까지 끝났어야 할 수량 합 |
| 전기계획수량 | 숫자 | 8.3 | 계산 | 이전기간까지 끝났어야 할 수량 합 |
| 투입수량 | 숫자 | 8.3 | 계산 | 현재기간까지 실제 끝난 수량 합 |
| 전기투입수량 | 숫자 | 8.3 | 계산 | 이전기간까지 실제 끝난 수량 합 |
| 잔여수량 | 숫자 | 8.3 | 계산 | 수량 – 투입수량 |
| 계약금액 | 숫자 | 12 | 계산 | 계약금액 합 |
| 실행금액 | 숫자 | 12 | 계산 | 실행예산 합 |
| 투입금액 | 숫자 | 12 | 계산 | 현재기간까지의 투입금액 합 |
| 전기투입금액 | 숫자 | 12 | 계산 | 이전기간까지의 투입금액 합 |
| 계획계약금액 | 숫자 | 12 | 계산 | 현재기간까지 마쳐야 할 계약금액 합 |
| 전기계획계약금액 | 숫자 | 12 | 계산 | 이전기간까지 마쳐야 할 계약금액 합 |
| 계획실행금액 | 숫자 | 12 | 계산 | 현재기간까지 마쳐야 할 실행예산 합 |
| 전기계획실행금액 | 숫자 | 12 | 계산 | 이전기간까지 마쳐야 할 실행예산 합 |
| 실적계약금액 | 숫자 | 12 | 계산 | 현재기간까지 끝마친 계약금액 합 |
| 전기실적계약금액 | 숫자 | 12 | 계산 | 이전기간까지 끝마친 계약금액 합 |
| 실적실행금액 | 숫자 | 12 | 계산 | 현재기간까지 끝마친 실행예산 합 |
| 전기실적실행금액 | 숫자 | 12 | 계산 | 이전기간까지 끝마친 실행예산 합 |
| 잔여투입예상금액 | 숫자 | 12 | 계산 | 작업 투입단가*잔여수량의 합 |
| 총투입예상금액 | 숫자 | 12 | 계산 | 투입금액 + 잔여투입예상금액 |
| 계획손익금액 | 숫자 | 12 | 계산 | 계약금액 – 실행금액 |
| 현재손익금액 | 숫자 | 12 | 계산 | 실적계약금액 – 투입금액 |
| 예상손익금액 | 숫자 | 12 | 계산 | 계약금액 – 총투입예상금액 |
| 계획실행율 | 숫자 | 12 | 계산 | 실행금액/계약금액*100 |
| 현재실행율 | 숫자 | 12 | 계산 | 투입금액/실적계약금액*100 |
| 예상실행율 | 숫자 | 12 | 계산 | 총투입예상금액/계약금액*100 |
| 계획계약진도율 | 숫자 | 3.3 | 계산 | 계획계약금액/계약금액*100 |
| 계획실행진도율 | 숫자 | 3.3 | 계산 | 계획실행금액/실행금액*100 |
| 실적계약진도율 | 숫자 | 3.3 | 계산 | 실적계약금액/계약금액*100 |
| 실적실행진도율 | 숫자 | 3.3 | 계산 | 실적실행금액/실행금액*100 |
| 계약 보할 | 숫자 | 3.3 | 계산 | 총 계약금액에 대한 백분율 |
| 실행 보할 | 숫자 | 3.3 | 계산 | 총 실행금액에 대한 백분율 |
| 값1 ~ 3 | 숫자 | 12 | 계산 | 작업에서 입력한 사용자 집계 항목의 합계 |

- 공종분류코드/시설분류코드/작업코드 : 자료의 성격에 따라 필요한 코드들을 채워 넣는다.

- 기타분류코드 : 하도급, 담당자 또는 사용자분류코드 중 하나가 분류체계에 포함되어 집계할 때 선택한 코드를 채워 넣는다.

- 명칭 : 자료의 성격에 따라 공종명, 시설분류명, 작업명 등

- 명칭의 길이는 집계 방식에 따라 가변적이다.

- 집계자료 파일의 모든 항목들은 사용자들이 계산하지 않고 계산에 의해 자동 생성한다.

집계 파일 – 자원 집계

| 항목명 | 형식 | 길이 |  | 입력 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 분류단계 | 숫자 | 2 | 계산 |  | 분류단계번호(Level) |
| 공종분류코드 | 문자 | 10 | 계산 |  |  |
| 시설분류코드 | 문자 | 10 | 계산 |  |  |
| 기타분류코드 | 문자 | 10 | 계산 |  | 하도급/담당자/사용자분류코드 |
| 작업코드 | 문자 | 20 | 계산 |  |  |
| 자원코드 | 문자 | 10 | 계산 |  |  |
| 명칭 | 문자 |  | 계산 |  |  |
| 규격 | 문자 | 40 | 계산 |  |  |
| 단위 | 문자 | 6 | 계산 |  |  |
| 소요일수 합계 | 숫자 | 3 | 계산 |  | 소요일수의 단순 합계 |
| 수량 | 숫자 | 8.3 | 계산 |  | 자원 수량 합 |
| 계획수량 | 숫자 | 8.3 | 계산 |  | 현재기간까지 투입 계획된 수량 |
| 전기계획수량 | 숫자 | 8.3 | 계산 |  | 이전기간까지 투입 계획된 수량 |
| 투입수량 | 숫자 | 8.3 | 계산 |  | 현재기간까지 실제 투입된 수량 |
| 전기투입수량 | 숫자 | 8.3 | 계산 |  | 이전기간까지 실제 투입된 수량 |
| 잔여투입예상수량 | 숫자 | 8.3 | 계산 |  | (투입수량/투입일수)*잔여일수 |
| 총투입예상수량 | 숫자 | 8.3 | 계산 |  | 투입수량+잔여투입예상수량 |

- 공종분류코드/시설분류코드/기타분류코드/작업코드/자원코드 : 자료의 성격에 따라 필요한 코드들을 채워 넣는다.

- 명칭 : 자료의 성격에 따라 공종명, 시설분류명, 작업명, 자원명 등

- 명칭의 길이는 집계 방식에 따라 가변적이다.

- 집계자료 파일의 모든 항목들은 사용자들이 계산하지 않고 계산에 의해 자동 생성한다.

자료 입력 시트

PMxPM은 주요 입력작업이 [프로젝트 맵]에서 이루지지만 세세한 항목의  자료 입력 작업은 아래 그림과 같은 가로 세로 격자형의 테이블로 구성되는 입력 시트에서 할 수도 있다.

입력 과정

- 자료를 입력하기 위해서는 먼저 [편집] 메뉴에서 “편집 도구” – “자료 입력”을 선택하여 자료를 입력할 수 있는 상태로 해둔다.

- 입력하고자 하는 항목이 화면에 없을 때 [정의] 메뉴의 “자료 형식”에서 원하는 입출력 항목을 먼저 구성한다. [파일] 메뉴의 “형식 파일”에서 미리 등록해둔 형식을 읽어올 수도 있다.

- <제17장 자료의 형식> - “자료 형식”, “형식 파일” 참조

- 자료 입력은 일반적인 스프레드 시트(Spread Sheet) 입력 방법과 유사하다.

- 커서를 원하는 항목 위치로 옮기면서 글자를 입력한다.

- 새로운 자료의 첨가는 맨 마지막(번호에 ‘>’ 표시)에 입력한다.

- 삭제된 자료(번호에 ‘-‘ 표시)나 새로 입력된 자료는 “출력 순서”와 “출력 조건”을 곧바로 반영하지 않을 수 있다. [편집] 메뉴의 “최신 정보로 고침”을 실행하면 제대로 된 순서로 자료들을 표시한다.

- 앞 절의 “파일 항목”을 참조하여 현재 단계에서 사용자 입력이 필요한 항목에 대해서만 입력 또는 수정한다. 계산으로 산출되는 항목은 입력할 필요가 없다.

- 콤보상자로 나타나는 항목의 값은 마우스로 열어서 선택하여 입력한다.

- 숫자 항목 값은 중간에 컴마 ‘,’ 를 찍지 않고 입력해야 한다.

키보드와 마우스

- 자료 입력에 사용되는 키와 그의 기능은 다음과 같다.

| 키 | 기 능 |
| --- | --- |
| <↓> <Enter> | 커서를 다음 자료 번호로 이동시킨다. |
| <↑> | 커서를 이전 자료 번호로 이동시킨다. |
| <Tab> | 커서를 오른쪽 항목으로 이동시킨다. |
| <Shift>+<Tab> | 커서를 왼쪽 항목으로 이동시킨다. |
| <→> | 커서를 오른쪽으로 이동시킨다. |
| <←> | 커서를 왼쪽으로 이동시킨다. |
| <PgDn> | 커서를 다음 화면의 자료 번호로 이동시킨다. |
| <PgUp> | 커서를 이전 화면의 자료 번호로 이동시킨다. |
| <Home> | 커서를 첫 문자 위치로 이동시킨다. |
| <End> | 커서를 마지막 문자 뒤로 이동시킨다. |
| <F4> | 자료 입력 상태에서 현재 번호 위치의 자료 하나를 삭제한다. |
| <Esc> | 현재 자료 번호의 입력 내용을 모두 취소 한다. |

- 입력 도중 잘못이 있어 진행이 안될 때는 올바로 고쳐 입력하거나, <Esc> 키를 눌러 입력 내용을 취소한 후 다음 작업으로 진행한다.

- 마우스는 원하는 항목으로 커서를 직접 옮기거나, 항목 값의 일부를 변경하기 위해 커서를 문자의 특정 위치에 두고자 할 때 사용하면 편리하다.

- 자료 입력 시트는 [분류표], [자원], [Gantt 도표], [기간별 수치시트], [자료 시트], [집계 시트] 등에 사용되고 있다. 이에 대해서는 각 문서 창을 설명하는 장에서 기술한다.

제5장 자료의 편집

이 장에서는 자료 입력이나 도표 작성에 사용되는 편집 기능과 각종 도형 편집에 대해서 설명한다.

실행 취소

[편집] 메뉴의 “실행 취소”를 실행하면 바로 직전에 작업한 내용을 취소 시킨다. 예를 들어 PERT 도표에서 어떤 작업의 PERT 경로 위치를 옮긴 다음 “실행 취소”를 수행하면 원래의 위치로 다시 옮겨 놓는다.

- 주의 : 파일 자료의 입력/수정/삭제에 대해서는 실행 취소 기능을 제공하지 않는다. 이는 하나의 자료에 많은 관련 자료들이 연관되어 있어서 프로그램 수행 속도가 느려지고 많은 메모리를 차지하는 것을 방지하기 위한 부득이한 조치이다. 특히 파일 자료를 삭제할 때는 특별한 주의가 요구된다. 예를들어 어떤 공종 자료를 삭제하면 그 하부 공종 자료와 관련된 작업 및 선후행 관계, 작업조, 세부작업조 등의 모든 자료가 삭제된다.

- 어떤 편집 작업을 수행한 후에 잘못된 것이 있으면, 즉시 “실행 취소”를 실행하여 직전의 상태를 복원한다.

- “실행 취소” 명령을 두 번 실행하면, 수행한 편집 작업을 다시 실행한 상태가 된다.

- PMxPM은 궁극적으로 하나의 파일로 모든 자료들을 보관하는데, [파일] 메뉴의 “저장”을 실행할 때 당시까지 작업한 모든 바뀐 자료 내용들을 파일로 보관하게 된다. 따라서 “저장”하지 않고 PMxPM을 종료하게 되면 해당 프로젝트 파일을 “열기” 전의 상태로 되돌아 간다(즉 파일을 연 후 작업한 내용을 모두 취소한다).

- 주의 : 문서 창(작업 화면)을 다른 창으로 옮겨가면 “실행 취소” 기능은 새로운 창에서 다시 출발하게 된다. 따라서 “실행 취소”는 창을 옮기기 전에 수행해야 한다.

- 주의 : 메모리가 부족하거나 많은 시간과 메모리가 소요되는 일부 기능은 “실행 취소” 기능이 작동하지 않을 수 있다.

편집하려는 자료나 도형의 선택

[편집]메뉴의 다음 기능은 먼저 편집하려는 자료나 도형을 선택해야 한다.

- 잘라내기

- 복사해두기

- 지우기

- 앞쪽에 보이기

- 뒤쪽에 보이기

- 자료 앞쪽에 도형 보이기

- 자료 뒤쪽에 도형 보이기

- 왼쪽 정렬

- 오른쪽 정렬

- 위쪽 정렬

- 아래쪽 정렬

- 자료내용 수정

- 선후행 관계로 연결

- 위 기능 중 “자료내용 수정”은 하나의 자료나 도형만 선택되어야 하는 경우가 많다.

- 위 기능 이외에도 자료나 도형의 위치 이동이나 크기 변경을 하기 위해서도 먼저 원하는 대상을 선택해야 한다.

편집하려는 자료나 도형을 선택하기 위해서는 마우스로 사각형의 범위를 잡는다.

- 먼저 [편집] 메뉴의 “편집 도구”에서 “자료 선택”이나 “도형 선택” 상태로 해둔다.

- 주의 : PMxPM은 파일 자료와 도형을 따로 관리한다. 따라서 자료와 도형을 같이 편집 대상으로 선택할 수 없다.

- PERT 도표에서 자료는 작업과 선후행 관계를 동시에 선택할 수 있다.

- 마우스의 왼쪽 버튼을 범위의 시작 위치에서 누른다(눌렀다 떼지 말고 누른 상태를 그대로 유지한다).

- 왼쪽 버튼을 누른 상태에서 원하는 범위의 끝 위치로 마우스 커서 위치를 옮기고 버튼을 뗀다. 이때 현재 범위는 사각형 점선으로 표시되는 것을 볼 수 있다.

- 선택된 자료나 도형들은 해당 크기의 회색 사각형으로 표시된다. 자료 입력 시트에서는 선택된 번호의 자료의 색깔이 반전된다.

- 잡은 범위에 걸쳐 있는 모든 자료나 도형들은 선택된다.

- <Shift> 키나 <Ctrl> 키를 누른 상태에서 범위를 선택하면 이미 선택된 범위의 자료에 새로운 범위의 자료를 추가하거나 겹치는 자료를 선택에서 제거할 수 있다.

- 자료나 도형을 하나만 선택할 때는 선택하려는 자료나 도형 안의 한 지점에서 왼쪽 마우스 버튼을 눌렀다가 마우스 커서를 움직이지 말고 그 자리에서 바로 뗀다.

- 여러 개의 도형이 한 곳에 겹쳐 있을 때 뒤쪽에 보이는 도형만 선택할 수는 없다. 이때는 위에 있는 도형을 선택하여 이동하거나 뒤쪽으로 보낸 후에 할 수 있다.

- 범위를 잡는 도중에 취소하려면 왼쪽 버튼을 떼지 않은 상태에서 <Esc> 키를 누른다.

- 주의 : 같은 위치에 두개의 도형이 겹쳐서 선택되면 두개의 선택 선의 색깔이 상쇄되어 보이지 않을 수도 있다.

복사해두기/잘라내기/지우기

- 먼저 복사하거나 지우려는 도형들을 선택한다.

- 파일 자료에 대해서는 복사해두기 기능을 제공하지 않는다. 파일 자료를 손쉽게 작성하려면 엑셀의 편집기능을 이용하면 편리하다. 모든 파일자료는 엑셀과 동시 작업이 가능하다.

- [편집] 메뉴의 “잘라내기”, “복사해두기”를 실행하면, 먼저 선택된 자도형들을 클립보드(공용 저장공간)에 복사해 둔다. 이 내용은 필요할 때 다시 꺼내 쓸 수 있다. 그러나 “지우기”를 실행한 경우는 선택한 자료나 도형들을 클립보드에 복사해 두지 않는다.

- 클립보드(공용 저장 공간)는 PMxPM의 모든 편집 기능에 공통적으로 사용되는 메모리 공간을 말한다. “복사해두기”나 “잘라내기”를 수행하면 이 공간에 자료가 저장되고, “붙여넣기”를 수행하면 이 공간의 내용을 꺼내 자료로 쓸 수 있다. 이 공간은 모든 편집 기능에서 사용할 수 있기 때문에 Gantt 도표에서 작성한 도형을 PERT 도표나 작업 시트에서도 복사하여 사용할 수 있다.

- 자료를 지우기 위해서도 위와 같은 방법으로 선택한 후 “지우기” 명령이나 <Delete> 키를 누른다.

- [편집] 메뉴의 “잘라내기”나 “지우기”를 실행하면 선택된 도형들을 지운다. “잘라내기”와 “지우기”의 차이는 지우려는 도형들을 클립보드 저장해 두느냐 아니냐의 차이이다.

붙여넣기

- [편집] 메뉴의 “붙여넣기”를 실행하면, 클립보드에 복사해 둔 도형들을 현재 문서 창의 도형으로 복사해 온다.

- 복사해온 도형들을 원하는 위치로 옮긴다.

- 자료에 대해서는 붙여넣기 기능을 제공하지 않는다. 이 기능은 엑셀의 편집기능을 이용하면 편리하다.

현재 편집 상태 설정

[편집] 메뉴의 “편집 도구” 메뉴 상자를 보면 “자료 선택”에서 “그림”까지 현재의 편집 상태를 선택할 수 있도록 되어 있다.

- 자료나 도형의 입력이나 편집에는 먼저 해당 편집 상태가 선택되어 있어야 한다.

- 현재의 편집 상태에는 메뉴 글자 앞에 점이 표시되어 있고, 편집 도구줄의 해당 아이콘은 눌러진 상태로 표시된다. 편집 도구줄에서 해당 편집 상태의 아이콘을 직접 선택하는 것이 편리하다.

문자 쓰기

- 먼저 [편집] 메뉴의 “편집 도구”에서 “문자” 상태로 해 둔다.

- 문자를 써넣고자 하는 위치에서 마우스 왼쪽 버튼을 누른다. 이때 문자를 쓰기 위한 대화상자가 나타난다.

- 문자는 여러 줄에 걸쳐서 쓸 수 있다. 이 때 왼쪽, 오른쪽 또는 가운데를 중심으로 정렬(줄 맞춤)할 수 있다.

- 글자의 모양이나 색깔, 크기 등을 지정하려면 “글꼴” 버튼을 누른다. 다음 절의 “글꼴 선택” 참조.

- 문자의 위치가 맞지 않으면 이동시킨다.

글꼴 선택

대화상자에서 “글꼴” 버튼이 있는 경우 이것을 누르면, 글씨체나 글자의 크기와 색깔을 선택할 수 있도록 한다.

- “글꼴”은 가급적 앞에 ‘TT’(True Type을 의미)가 붙은 글씨체를 선택하는 것이 보기에 좋다.

- 한글 윈도우에서 한글은 기본으로 “바탕체”, “돋움체”, “궁서체”, “굴림체” 등 네 가지를 제공한다. 또한 “바탕”, “돋움”, “궁서”, “굴림” 등 네 가지를 쌍으로 제공하는데, 이것은 글자 모양은 뒤에 ‘체’가 붙은 것과 같지만 글자 간격이 일정치 않은 글꼴이다.

- “크기”는 글자의 높이를 기준으로 하고 단위는 포인트인데, 1 포인트는 1/72 인치이다.

- “보기”의 글자 모양과 크기를 보면서 “글꼴”, “글꼴 유형”, “크기”, “효과”, “색” 등을 결정한다.

- PMxPM에서 글꼴을 결정하는 화면은 모두 위와 같다.

직선/사각형/원 그리기

직선이나 사각형, 원 또는 타원 등의 도형을 그리기 위해서는 먼저 선의 종류와 색깔 등 도형의 모양을 결정해 둔다. [편집] 메뉴에서 “편집 도구”의 ‘도형 모양’ 실행.

- “선” 상자에서 직선이나 사각형, 원의 테두리 선의 모양을 결정한다.

- “채움” 상자에서는 사각형, 원의 내부를 채우는 모양을 결정한다.

- 상자 하단의 보기를 참조하면서 모양을 결정 해둔다.

- 색깔을 지정하려면 “색깔” 버튼을 누른다. 다음 절의 “색깔 선택” 참조.

- 도형을 먼저 그려넣고 나중에 “도형 모양”을 결정할 수도 있다. 이미 그려져 있는 도형을 선택한 다음 [편집] 메뉴에서 “자료내용 수정”을 실행하여 고친다.

- “도형 모양”이 결정되었으면 [편집]메뉴의 “편집 도구”에서 그리려는 도형(‘수평선’, ‘수직선’, ‘사선’, ‘사각형’, ‘원/타원’) 상태로 한다.

- 원하는 시작 위치에서 마우스 왼쪽 버튼을 누른 다음(눌렀다 떼지 말고 누른 상태를 그대로 유지한다) 원하는 범위의 끝 위치로 마우스 커서 위치를 옮기고 버튼을 뗀다. 마우스를 움직이는 도중에 원하는 도형이 표시되는 것을 볼 수 있을 것이다.

- 주의 : 도형을 그릴 때 시작 위치는 특별한 의미를 갖는다. 시작 위치는 화면의 가장 위쪽 왼편에 나타나는 점이 아니라, 그릴 때 마우스 왼쪽 버튼을 누른 위치이다. Gantt 도표와 PERT 도표 등 기간이 표시되는 도표에서 도형의 시작 위치는 지정한 날짜와 자료 번호(경로)를 항상 유지한다. 따라서 날짜의 단위 폭이나 자료의 높이가 바뀌면 그에 따라 시작 위치도 날짜와 자료 번호 위치를 따라간다.

- 보고서 작성에서도 해당 자료가 속하는 영역(‘머리글’, ‘본문-공통’, ‘본문-공종분류’ 등)은 시작 위치로 결정한다.

- 주의 : 윈도우 95나 98에서 도형의 가로나 세로 한 변의 길이가 3.2m(0.1mm 좌표로는 32,000)가 넘지 않도록 한다.

색깔 선택

대화상자에서 “색깔”을 선택하는 버튼이 있는 경우 이것을 누르면 아래와 같이 색깔을 선택할 수 있는 화면이 나타난다.

- “기본색”에 원하는 색깔이 있으면 그것을 직접 선택한다.

- “기본색”에 없으면 가장 가까운 기본색을 선택한 다음, 오른쪽의 색상 선택 상자에서 마우스 버튼을 움직여 원하는 색을 찾아낸다.

- 작업 도중 자주 쓰이는 색깔이 있으면, “사용자 정의 색에 추가” 버튼을 눌러 “사용자 정의 색”에 등록해 놓고 여기서 찾아 쓰면 편리하다.

- 혼합색|단색 : 모니터에 표시할 수 있는 색의 수에는 제한이 있을 수 있다. 표현할 수 없는 색깔은 혼합색(원래의 색에 가장 가까운 색들의 조합)으로 나타난다. 선(면적이 없는 도형) 또는 문자는 모니터가 표시할 수 있는 단색만 표시한다. 혼합색과 단색이 같은 색상으로 보일 때 선택한 색깔은 현재의 모니터 상태에서 표현할 수 있는 색깔이다.

- 주의 : 흑백 프린터로 출력할 경우 어떤 색깔(흰색에 가까운 색)은 인쇄되지 않을 수 있다.

- PMxPM에서 색깔을 결정하는 화면은 모두 위와 같다.

그림파일 붙여넣기

PMxPM에서 그림 파일을 삽입하려면 먼저 그림 파일 편집기 프로그램으로 원하는 그림을 그려 파일로 보관해 두어야 한다.

- [편집] 메뉴의 “편집 도구”에서 ‘그림’ 상태로 한다.

- 그림을 표시하기 원하는 시작 위치에서 마우스 왼쪽 버튼을 누른 다음(눌렀다 떼지 말고 누른 상태를 그대로 유지한다) 원하는 크기 범위의 끝 위치로 마우스 커서를 옮기고 버튼을 뗀다. 그림 파일을 선택할 수 있는 대화상자에서 원하는 그림 파일을 선택하면 아래와 같은 화면이 나타난다.

- 선택한 그림을 대화상자에서 미리 확인할 수 있다. 다른 그림을 선택하려면 “다른 파일” 버튼을 눌러 선택한다.

- 크기 : 현재 선택한 그림의 크기를 점(Pixel) 단위로 표시한다.

- 크기대로 표시 : 표시 되어 있으면 사용자가 지정한 크기에 맞추어 그림을 표시하지 않고, 사용자가 지정한 크기에 관계없이 선택한 그림의 본래 크기대로 보이게 한다.

- PMxPM이 지원하는 그림 파일 형식은 “BMP”,“JPG”,“GIF” 세가지이다.

앞쪽에 보이기/뒤쪽에 보이기

그려넣은 도형들은 그린 순서대로 표시한다. 따라서 가장 먼저 그린 것이 뒤쪽에 나타나고 가장 최근에 그린 것이 앞쪽에 보인다. 이 때 앞쪽에 보이는 도형에 가려 뒤쪽의 도형은 보이지 않을 수 있다.

도형들 사이의 그리는 순서를 조정하여 한 곳에 겹쳐 있는 도형들을 보기 좋게 배치할 수 있다.

- 그리는 순서를 바꾸려는 도형들을 선택한다.

- [편집] 메뉴에서 “편집 도구”의 "앞쪽에 보이기" 또는 "뒤쪽에 보이기" 중 원하는 명령을 실행하면, 선택한 도형들의 그리는 순서가 달라진다.

자료 앞쪽에 도형 보이기/자료 뒤쪽에 도형 보이기

자료와 도형 사이에 그리는 순서를 바꿀 수 있다. 자료를 먼저 그리고 도형을 나중에 그리면 자료의 내용이 가려 보이지 않을 수도 있다.

도형의 성격에 따라 자료의 앞쪽이나 뒤쪽에 둘 것인지를 결정하면 겹쳐 있는 자료와 도형을 보기 좋게 배치할 수 있다.

- 그리는 순서를 바꾸려는 도형들을 선택한다.

- [편집] 메뉴에서 “편집 도구”의 “자료 앞쪽에 도형 보이기” 또는 “자료 뒤쪽에 도형 보이기” 중 원하는 명령을 실행하면, 선택한 도형들과 자료 사이의 그리는 순서가 달라진다.

- 도형을 처음 그릴 때부터 자료의 앞쪽에 그릴 것인지 뒤쪽에 그릴 것인지 설정해 두려면, [편집] 메뉴의 “편집 도구”에서 “자료 앞쪽에 도형 삽입”을 설정해 두거나 해제한다. 이것의 상태에 따라 그려넣는 도형의 자료에 대한 순서는 결정된다.

도형의 위치 정렬

연관이 있는 여러 도형들을 처음 그려 넣을 때부터 정확히 위치를 맞추어 그리기는 쉽지 않다.

- 정렬(줄 맞춤) 하려는 도형들을 선택한다.

- [편집] 메뉴에서 “편집 도구”의 “왼쪽 정렬”, “오른쪽 정렬”, “위쪽 정렬”, “아래쪽 정렬” 중 원하는 명령을 실행하면, 가장 앞쪽에 그려진(가장 늦게 입력한) 도형을 기준으로 위치를 똑같이 맞춘다.

위치 이동과 크기 변경

- 도형 위치를 이동하거나 크기를 변경하기 위해서는, 먼저 원하는 도형들을 선택한다. 크기 변경을 위해서는 반드시 하나의 도형만을 선택해야 한다.

- 선택된 도형 안에서 마우스를 움직여 보면  모양의 커서가 나타날 것이다. 이때 왼쪽 버튼을 누른 상태에서 원하는 위치로 마우스 커서 위치를 옮기고 버튼을 떼면 도형들의 위치가 바뀐다.

- 선택된 도형의 사각형 바깥 경계선 위치에서 마우스를 움직여 보면  모양의 커서가 나타날 것이다. 이때 왼쪽 버튼을 누른 상태에서 원하는 크기만큼 마우스 커서 위치를 옮기고 버튼을 떼면 도형의 크기가 바뀐다.

- PERT 도표에서 작업의 날짜 위치는 옮겨지지 않는다. 사용자가 임의의 위치에 이것들을 갖다 놓는 것은 무의미하기 때문이다. “일정 분석”이 이루어지면 제 위치를 찾아간다.

- 문자의 크기 변경은 해당 문자의 글꼴 크기를 변경해 주면 된다.

- 주의 : 도표의 전체 크기를 벗어난 곳(특히 음수 값 좌표 위치)에 도형을 위치 시키지 않도록 한다.

찾기

코드를 이용하여 자료를 찾거나 특수한 용도의 작업 목록을 볼 수 있다.

- [편집] 메뉴의 “찾기”에서 “코드 찾기”를 실행한다.

- 입력 시트에서는 지정한 코드가 없으면 바로 다음 코드부터 출력한다.

- 실제로는 지정한 코드가 파일에 존재해도 [정의] 메뉴의 “자료 형식”에서 ‘출력 조건’이 지정되어 있다면 화면에는 없을 수도 있다.

- PERT 도표에서 두개의 작업코드를 다 입력하면 선후행 관계의 위치를 찾아주고, 앞부분만 입력하면 작업 자료의 위치를 찾아준다.

- 작업조나 세부작업조 시트 등에서는 찾기 기능이 없다. 작업조는 프로젝트 맵을 이용하고, 세부작업조은 Gantt 도표에서 해당 작업을 선택하면 손쉽게 자료를 찾을 수 있다.

- [편집] 메뉴의 “찾기”에서 “특수 작업 찾기”를 실행한다.

- 시작작업 : 선행이 없는 작업

- 완료작업 : 후행이 없는 작업

- 독립작업 : 선행도 후행도 없는 작업

- 이정표, 시분할작업은 <제4장 자료의 입력> - “파일 항목” 참조

- 위의 특수 작업 목록은 “일정 분석”이 제대로 된 후에 볼 수 있다.

자료내용 수정

- 입력한 자료나 도형의 내용을 수정하려면, 먼저 원하는 자료나 도형을 선택해야 한다. 반드시 원하는 자료나 도형을 하나만 선택한다([프로젝트 맵] 제외).

- 프로젝트 맵에서는 여러 개의 자료를 한꺼번에 수정할 수 있다.

- [편집] 메뉴의 “자료내용 수정”을 실행하면, 선택한 자료나 도형의 성격에 따라 처음 입력할 때와 같은 대화상자가 나타난다.

- “자료 선택”이나 “도형 선택”을 할 수 있는 상태에서 수정하려는 자료나 도형 안의 한 지점에서 마우스 커서를 움직이지 말고 그 자리에서 왼쪽 마우스 버튼을 연달아 두 번 눌렀다 떼면(Double Click) 곧바로 원하는 자료나 도형의 내용을 변경할 수 있다.

- 시트 입력 화면에서는 “자료 입력” 상태에서 수정하려는 항목 값을 직접 편집 상자에 입력하면 된다.

최신 정보로 화면 다시 그리기

자료를 입력하거나 수정할 때 여러 관련된 자료들의 변경이 필요한 경우 입력할 때마다 일일이 화면을 다시 그리면 번거로울 수 있다. 따라서 어떤 자료를 입력했을 때 연관되는 자료가 곧바로 수정되어 화면에 반영되지 않을 수 있다. 이 때 [편집] 메뉴의 “최신 정보로 고침”을 누르면 지금까지 작업한 내용을 한꺼번에 반영하여 화면을 다시 그린다.

- Gantt 도표나 PERT 도표에서 작업의 정확한 날짜 위치는 “일정 분석”이 완료된 후에 반영된다.

제6장 분류표

프로젝트를 만들었으면 가장 먼저 해야 할 것이 공종분류와 시설분류의 체계를 세우고 그 분류표를 작성하는 일이다.

- 공종분류와 시설분류는 프로젝트 맵의 기초자료로 쓰이는 것으로, 이것에 대해서는 부록-<PMxPM 일반이론>을 제대로 이해할 필요가 있다.

문서 창 제목에서 [분류표]를 선택하면 다음과 같은 화면이 나온다.

문서 창 명령줄의 왼쪽에 두개의 콤보 상자가 있다.

- 첫번째 콤보 상자 : 공종 분류와 시설 분류를 선택할 수 있다.

- 두번째 콤보 상자 : ‘분류 구조표 보기’를 선택하면 왼쪽 화면에 분류체계의 종속관계에 따른 트리 구조가 나타나고 오른쪽에는 현재 트리에서 선택되어 있는 단계에 속한 바로 하위 단계의 자료가 나타난다. ‘분류표 시트 보기’를 선택하면 분류체계의 구별 없이 하나의 시트에 자료를 표시한다. 이 때 하위단계의 코드는 상위단계 코드를 함께 가지고 있다.

분류체계 설정

분류표 자료를 입력하기 전에 먼저 분류체계를 설정해야 한다. 분류체계는 어떠한 상하 관계를 가지고 코드를 작성할 것인가를 결정하는 것으로 프로젝트의 성격에 따라 다르다.

문서 창 명령줄에서 “분류체계 설정”을 실행한다.

- 공종 분류/시설 분류 : 작성하고자 하는 분류체계를 선택한다.

- 단계 : 최대 8단계까지 가능하다.

- 길이 : 각 분류 단계의 자릿수를 입력한다. 모든 단계의 길이의 합은 10 이하여야 한다.

- 체계명 : 각 분류 단계가 의미하는 바를 써준다.

- 예 : 첫째, 둘째 자리는 대공종으로 세째, 넷째 자리는 소공종으로 분류하려면 다음과 같이 정의한다.

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - <= 코드 10자리 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 대공종 |  | - 소공종 |  | - 사용 안함 |  |  |  |  |  |  |

| 단계 | 길이 | 체 계 명 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 대공종 |
| # 2 | 2 | 소공종 |

- 주의 : 이미 분류 자료를 작성한 후에 분류체계의 길이를 변경하게 되면 입력된 관련 자료를 모두 삭제하게 된다. 따라서 분류체계는 초기에 정확히 설정하여 변경하는 일이 없도록 하고 부득이 변경하고자 한다면 관련 자료를 엑셀로 보내어 바뀌어진 체계에 맞게 수정하여 다시 읽어 들이도록 한다.

분류표 입력

분류 구조표에서

- 화면 왼편 트리에서 먼저 입력하려는 상위 단계를 선택한다.

- 오른쪽 입력 시트에서 소속한 하위 단계의 자료를 입력한다.

- 시트 입력 방법에 대해서는 <제4장 자료의 입력> 중 “자료 입력 시트”를 참조한다.

- 코드는 앞에서 세운 분류체계에 따르는데 해당 단계의 자릿수에 해당하는 코드만 입력한다. 이 때 실제 내부적으로는 상위 단계의 코드까지 입력된다.

- 예 : 왼쪽 트리에서 선택한 코드가 ‘A’이고 오른쪽 시트에서 입력한 코드가 ‘01’이면 실제 내부적으로는 ‘A01’이라는 코드로 입력된다.

분류표 시트에서

문서 창 명령줄의 두번째 콤보 상자에서 “분류표 시트 보기”를 선택하면 모든 분류 자료를 한꺼번에 입력할 수 있는 시트가 나온다.

- 각 분류단계를 나열식으로 입력한다.

- 상하 종속관계를 고려하여 하위 단계의 코드는 상위단계의 코드를 포함하여 입력한다.

- 시트 입력 방법에 대해서는 <제4장 자료의 입력> 중 “자료 입력 시트”를 참조한다.

엑셀을 이용한 편집

엑셀의 편집기능을 이용하여 분류표를 좀 더 편리하게 작성할 수 있다.

엑셀로 자료 보내기

- [처리] 메뉴-“외부 편집기로 보내기”를 실행

- 엑셀이 제대로 설치되어 있으면 엑셀을 호출하고 자료를 보낸다. 다음 화면과 같이 엑셀 시트에 자료 항목의 성격에 따라 적당히 행열을 맞춰 나타나게 된다.

- “분류 구조표”에서 보내는 경우 두개의 엑셀 시트에 공종 분류와 시설 분류를 동시에 보낸다. 이 때 코드는 공종 단계별로 나누어 보낸다.

엑셀로 작성한 자료 받기

엑셀의 편리한 편집기능을 이용하여 시트를 모두 작성한 다음 이것을 PMxPM에서 읽어 들인다.

- [처리] 메뉴-“외부 편집기에서 읽기”를 실행

- 작업 중인 엑셀의 파일 목록을 표시하는 대화상자가 나타난다.

- 원하는 엑셀 파일을 선택하면 자료를 읽어 오게 된다.

- 엑셀은 미리 실행되어 있어 있어야 한다.

- 엑셀시트는 자료 시작 셀 위치(B3)에서 비어있는 코드의 직전 셀까지 인식하는데, 코드의 순서는 상관 없으나, 상위단계 코드는 하위단계 코드 보다 앞에 있어야 한다.

- 주의 : 엑셀의 파일 목록을 선택하는 대화 상자에서 “자료 모두 삭제 후 재구성”을 선택하면 현재 작성되어 있는 모든 분류 자료를 삭제하고 엑셀에 있는 자료로 대체한다. 이 때 유의할 것은 분류표 자료만 삭제하는 것이 아니라 관계가 있는 작업, 작업조 등의 자료를 모두 삭제한다는 점이다.

- “분류 구조표”에서 읽어 들이는 경우 엑셀 시트의 제목에 분류체계를 세워서 읽어 들일 수도 있다. 이 때는 엑셀의 파일 목록을 선택하는 대화상자에서 “자료 모두 삭제 후 재구성”을 선택하여 실행한다.

- 엑셀 시트의 제목에 분류체계를 쓸 때는 ‘#1[대공종]2’와 같이 ‘#’ 뒤에 단계번호, []안에 체계명, 이어서 길이를 적는다.

- 작업한 엑셀시트는 저장해 두었다가 필요할 때 다시 사용하면 된다.

최종 단계 채우기

최종 분류단계는 각 체계마다 일률적으로 같아야 한다.

다음과 같은 분류체계와 그에 따른 분류표의 입력 예를 보자.

| <분류체계> |  |  |
| --- | --- | --- |
| 단계 | 길이 | 체 계 명 |
| # 1 | 1 | 대분류 |
| # 2 | 2 | 소분류 |

<분류표 시트 입력 예>

| 분류코드 | 분류명 |
| --- | --- |
| A | 옥외공사 |
| A01 | 흙막이공사 |
| A02 | 상수도공사 |
| A03 | 포장공사 |
| B | 건축공사 |
| B01 | 가설공사 |
| B02 | 철골공사 |
| C | 기계공사 |
| C01 | 기계공사 |
| D | 전기공사 |
| D01 | 전기공사 |
| : : | : : |

- 위에서 ‘C’와 ‘D’는 더 이상 하위단계가 필요 없더라도 단계를 맞추기 위해 ‘C01’, ‘D01’을 입력해 주어야 한다.

- 그러나 위와 같이 최종단계를 일일이 맞추어 입력하는 것은 매우 번거로운 일이다. 이 때 필요한 단계까지만 입력하고 문서 창 명령줄에서 “최종 단계 채우기” 명령을 수행하면 시스템이 알아서 비어 있는 단계를 채워 준다.

- “최종 단계 채우기” 명령은 공종 분류와 시설 분류에 대해서 동시에 수행하게 된다.

형식 설정

- 분류표의 모양을 꾸미기 위해서는 [정의] 메뉴의 “선택 사항”에서 각종 필요한 사항을 입력한다. 이에 대해서는 <제17장 자료의 형식> - “선택 사항”을 참조한다.

- 분류표를 구성하는 자료의 항목 모양, 출력 순서, 출력 조건, 인쇄 형식 등을 결정하기 위해서는 [정의] 메뉴의 “자료 형식”에서 각종 필요한 사항을 입력한다. 이에 대해서는 <제17장 자료의 형식> - “자료 형식”을 참조한다.

제7장 자원

전체 프로젝트에 사용되는 장비나 인원을 미리 정의해 둔다.

문서 창 제목에서 [자원]을 선택하면 다음과 같은 입력 시트에서 자료를 입력할 수 있다.

- 시트 입력 방법에 대해서는 <제4장 자료의 입력> 중 “자료 입력 시트”를 참조한다.

자원 분류코드

자원코드의 첫번째 한자리는 자원을 구분하기 위한 코드로 사용한다.

문서 창 명령줄에서 “자원 구분코드”를 실행한다.

- 코드는 자원을 구분할 수 인식코드를 적는데, 주로 영문자 1자리로 한다.

- 대개 관례적으로 ‘E’는 장비, ‘L’은 인원을 구분하는데 사용한다.

- 분류명은 분류코드가 의미하는 바를 적어 준다.

- 여기서 설정한 내용은 문서 창 명령줄에도 표시되고, 프로젝트 맵 등에도 사용된다.

엑셀을 이용한 편집

[처리]메뉴의 “외부 편집기로 보내기”, “외부 편집기에서 읽기”를 실행하면, 엑셀의 편집 기능을 이용하여 손쉽게 자료를 작성할 수 있다.

- 이에 대해서는 <제14장 자료 시트>의 “엑셀을 이용한 편집”과 같은 방법으로 한다.

형식 설정

- 자원 시트의 모양을 꾸미기 위해서는 [정의] 메뉴의 “선택 사항”에서 각종 필요한 사항을 입력한다. 이에 대해서는 <제17장 자료의 형식> - “선택 사항”을 참조한다.

- 자원 시트를 구성하는 자료의 항목 모양, 출력 순서, 출력 조건, 인쇄 형식 등을 결정하기 위해서는 [정의] 메뉴의 “자료 형식”에서 각종 필요한 사항을 입력한다. 이에 대해서는 <제17장 자료의 형식> - “자료 형식”을 참조한다.

제8장 프로젝트 맵

프로젝트 맵은 PMxPM의 핵심 내용으로 주요 초기 계획 자료와 진행 자료를 이 곳에서 입력한다.

프로젝트의 작업 분포, 자원 분포 등을 한 눈에 인식할 수 있어서, 프로젝트 전체 내용 검토에 알맞은 도구이다.

문서 창 제목 중에서 [프로젝트 맵]을 선택한다.

왼쪽 세로축에 공종 분류, 위쪽 가로축에 시설 분류 또는 자원 분류가 나타난다.

문서 창 명령줄의 왼쪽에 두개의 콤보 상자가 있다.

- 첫번째 콤보 상자 : 현재 프로젝트 맵에 표시할 항목을 선택한다.

- 두번째 콤보 상자 : ‘작업 보기’를 선택하면 작업 분포를 표시하는 맵을 나타내고, ‘자원 보기’를 선택하면 자원(작업조) 분포를 표시하는 맵을 나타낸다. 또한 ‘집계 자료’를 선택하면 작업의 집계된 자료로 맵을 구성하게 된다.

작업 입력

- 문서 창 명령줄의 두번째 콤보 상자에서 “작업 보기”를 선택한다.

- 문서 창 명령줄의 첫번째 콤보 상자에서 “표시 항목 없음”을 선택한다.

- [편집]메뉴-“편집 도구”–“자료 입력”을 선택 해둔다.

- 왼쪽 세로축 공종 분류와 위쪽 가로축 시설 분류의 교차점(셀)을 마우스로 선택하면 원하는 작업을 생성할 수 있다.

- 여러 셀의 범위를 잡아 여러 개의 작업을 만들려면 마우스 왼쪽 버튼을 시작 셀에서 누른 상태에서 마우스를 원하는 범위까지 움직인 다음 버튼을 떼면 선택한 범위의 셀은 모두 작업(Activity)이 된다.

- 생성된 작업은 정해진 색깔로 표시된다.

- [보기]메뉴-“긴 십자 커서 표시/숨김”이 선택된 상태로 해두면 현재 셀 위치가 어떤 공종분류와 시설분류에 속하는지 알아보는데 도움을 준다.

작업 항목 수정

만들어진 작업의 특정 항목에 어떤 값을 입력하려면 다음과 같은 절차로 한다.

- 문서 창 명령줄의 두번째 콤보 상자에서 “작업 보기”를 선택한다.

- 문서 창 명령줄의 첫번째 콤보 상자에서 수정을 원하는 항목을 선택한다.

- [편집]메뉴-“편집 도구”–“자료 선택” 상태로 해둔다.

- 문서 창 명령줄에서 “동시 수정”을 선택해 둔다. “진행자료 수정”은 선택하지 않는다.

- 수정하기 원하는 작업을 선택한다. 두개 이상이 선택되었을 때는 다음과 같이 선택된 항목을 일괄 수정할 수 있는 대화상자가 나온다.

- 선택한 모든 작업의 “적용 항목”의 값이 입력한 값으로 바뀐다.

- 일부 코드 항목은 수정할 수 없다.

- 계산항목이나 일괄 수정의 성격이 아닌 항목은 위와 같은 대화 상자가 바로 나타나지 않는다. 이러한 항목을 굳이 수정해야 할 필요가 있다면 [편집]메뉴-“자료내용 수정”을 실행한다.

- 한 개의 작업만 선택했을 때는 작업의 주요 항목을 모두 보면서 수정할 수 있는 대화상자가 나온다.

- 여기서 필요한 항목을 수정한다.

- 작업을 선택과 동시에 수정하지 않고 먼저 선택해 두고 필요에 따라 수정하고 싶으면, 문서 창 명령줄의 “동시 수정”을 선택하지 않은 상태로 해두고 나중에 필요할 때 [편집]메뉴-“자료내용 수정”을 실행하여 수정한다.

선후행 관계 입력

프로젝트 맵에서 선후행 관계의 입력은 다음과 같은 절차를 거친다.

- 문서 창 명령줄의 두번째 콤보 상자에서 “작업 보기”를 선택한다.

- 문서 창 명령줄의 첫번째 콤보 상자에서 “표시 항목 없음” 이외의 한 항목을 선택한다.

- [편집]메뉴-“편집 도구”–“자료 입력”을 선택 해둔다.

- 선행 작업 셀의 위치에서 마우스 왼쪽 버튼을 누르고 후행 작업 셀의  위치로 옮긴 다음 왼쪽 버튼을 한번 더 눌러 준다(끌기(Drag) 상태 아님). 다음과 같은 화면이 나타나면 필요한 자료를 입력한다.

- 하나의 선후행 관계가 입력되면 다시 후행작업을 선행작업으로 하여 연속해서 자료를 입력할 수 있다.

- 선행작업을 다시 선택하고 싶으면 <Esc> 키를 누르거나, 위의 (3)과 (4)를 반복하면 된다.

- 이미 입력되어 있는 선후행 관계는 내용을 수정하거나 지울 수 있다.

선후행 관계 한꺼번에 연결

여러 개의 작업을 선택하여 열 단위로 한꺼번에 선후행을 연결할 수 있다.

- [편집]메뉴-“편집 도구”–“자료 선택” 상태로 해둔다.

- 연결하기 원하는 작업들을 선택한다.

- [편집]메뉴-“선후행 관계로 연결”을 실행한다.

- 연결하려는 선후행 관계 형식을 선택할 수 있는 아래와 같은 대화상자가 나타난다. 여기서 원하는 형식을 선택하고 “확인”하면 선택된 작업들을 열 단위로 위에서 아래로 연결해 준다.

- 건설 프로젝트의 특성을 감안하여 열 단위로만 연결해 주는데, 이런 규칙을 벗어난 연결은 위에서 설명한 대로 하나씩 입력하거나, [Gantt 도표]나 [자료 시트]-“선후행 관계 시트”에서 입력할 수도 있다.

- 이미 입력되어 있는 자료는 새로이 선택한 관계형식으로 바뀐다.

진행 자료 입력(Tracking)

프로젝트가 진행 단계에 들어서 현재기간까지 완료한 일정과 수량을 입력하기 위해서는 다음과 같은 절차를 거친다.

- 문서 창 명령줄의 두번째 콤보 상자에서 “작업 보기”를 선택한다.

- [편집]메뉴-“편집 도구”–“자료 선택” 상태로 해둔다.

- 문서 창 명령줄에서 “동시 수정”과 “진행자료 수정”을 모두 선택한다.

- 수정하기 원하는 작업들을 선택하면 진행 자료 항목을 수정할 수 있는 다음과 같은 대화상자가 나온다.

- 작업의 잔여일수, 실제 일정, 투입단가를 입력한다.

- 자원을 선택하고 투입수량을 입력한 다음 “자원 투입 수량 수정” 버튼을 누른다.

- 시분할 작업인 경우 현재 기준일과 현재기간까지 투입된 수량을 “첨가”, “수정”, 삭제” 버튼을 이용하여 작성한다.

- 여러 작업을 선택한 경우 “<< 이전”, “다음 >>” 버튼을 눌러 차례대로 선택한 자료에 대해 입력할 수 있다.

- “<< 이전”, “다음 >>” 버튼으로 자료를 이동할 때 수정한 자료는 파일에 입력된다.

- 주의 : “취소”를 하고 대화상자를 빠져 나오더라도 그 이전에 이미 입력된 자원수량이나 시분할 수량은 취소되지 않는다.

작업조 입력

- 문서 창 명령줄의 두번째 콤보 상자에서 “자원 보기”를 선택한다.

- 문서 창 명령줄의 첫번째 콤보 상자에서 “표시 항목 없음”을 선택한다.

- [편집]메뉴-“편집 도구”–“자료 입력”을 선택 해둔다.

- 왼쪽 세로축 공종 분류와 위쪽 가로축 자원 분류의 교차점(셀)을 마우스로 선택하면 원하는 작업조 자원을 생성할 수 있다.

- 여러 셀의 범위를 잡아 여러 개의 작업조 자원을 만들려면 마우스 왼쪽 버튼을 시작 셀에서 누른 상태에서 마우스를 원하는 범위까지 움직인 다음 버튼을 떼면 선택한 범위의 셀은 모두 작업조를 구성하는 자원이 된다.

작업조 항목 수정

- 만들어진 작업조의 특정 항목에 어떤 값을 입력하려면 위의 “작업 항목 수정”과 같은 방법으로 하되, 문서 창 명령줄의 두번째 콤보 상자가 “자원 보기”를 선택한 상태여야 한다.

- 작업조 항목 중 “단위수량”만 입력해 주면 된다. 다른 항목은 수정할 수 없는 코드이거나 계산에서 산출되는 항목이다.

집계 자료에 의한 맵

작업을 집계하여 요약된 프로젝트 맵을 구성할 수 있다.

- 먼저 [처리]메뉴-“집계자료 만들기”를 실행하여 집계파일을 만든다.

- 프로젝트 맵에 사용할 수 있는 집계자료는, “집계 대상”이 “작업 집계”이어야 하며 “분류 순서”에 공종분류와 시설분류가 각각 적어도 하나 이상 포함되어 있어야 한다.

- 집계자료 작성에 대해서는 <제19장 집계자료의 작성과 운용>을 참조.

- 이미 작성한 집계자료를 프로젝트 맵에 적용하려면 [보기]메뉴-“다른 집계 자료 선택”을 실행하여 원하는 집계파일을 선택한다.

- 문서 창 명령줄의 첫번째 콤보 상자에서 조회해 보고 싶은 항목을 선택한다.

특정 행과 열 선택해 보기

특정한 범위의 셀 영역만으로 맵을 구성하고 싶을 때는,

- 먼저 [편집]메뉴-“편집 도구”–“자료 선택” 상태로 해둔다.

- 문서 창 명령줄에서 “동시 수정”을 선택하지 않는다.

- 원하는 범위의 셀 영역을 선택한다.

- 셀을 선택할 때 <Shift> 키나 <Ctrl> 키를 누른 상태에서 범위를 잡으면, 이미 선택되어 있는 셀 영역에 새로운 셀 영역을 추가하거나 배제할 수 있다.

- 왼쪽 세로축의 공종 분류 표시 영역이나 위쪽 가로축 시설 분류 표시 영역에서 선택 범위를 잡으면 해당 행이나 열에 속한 모든 자료를 선택하게 된다.

- 문서 창 명령줄에서 “행 보기” 또는 “열 보기”를 실행하면 선택한 행이나 열만으로 맵을 재구성하게 된다.

- 문서 창 명령줄에서 “전체 보기” 를 실행하면 모든 자료를 가지고 다시 전체적인 맵을 구성하게 된다.

- 다른 시트에서 자료를 작성한 후 프로젝트 맵이 원하는 자료로 구성되어 있지 않을 때는 [편집]메뉴-“최신 정보로 고침”을 실행한다.

자료 삭제

프로젝트 맵에서 자료를 삭제하려면,

- 먼저 [편집]메뉴-“편집 도구”–“자료 선택” 상태로 해둔다.

- 지우려는 범위의 셀 영역을 선택한다.

- <Delete> 키를 누르거나, [편집]메뉴-“지우기”를 실행한다.

검색

특정 조건을 만족하는 자료로만 맵을 구성하려면,

- 문서 창 명령줄에서 “검색”을 실행한다.

- “조건식”을 입력하고 “확인”하면 조건을 만족하는 자료만 표시해 준다.

- 조건식 작성 방법에 대해서는 <제17장 자료의 형식>-“자료 형식”-‘출력조건 대화상자’를 참조한다.

세부작업조 생성

작업과 작업조를 모두 완성하고, 문서 창 명령줄에서 “세부작업조 생성”을 실행하면, 각 작업에 속한 세부작업조를 모두 만들어 준다.

- 세부작업조 자원 “수량”은 작업의 “수량”에 작업조 해당 자원의 “단위수량”을 곱하여 산출한다.

형식 설정

[정의]메뉴의 “선택 사항”을 실행하면 맵 구성에 필요한 여러가지 사양을 결정할 수 있도록 하는 아래와 같은 대화상자가 나타난다.

- 분류 명칭 글꼴 : 공종 분류 및 시설 분류를 표시하는 글꼴을 결정

- 자료 내용 글꼴 : 셀의 내용을 표시하는 항목의 글꼴을 결정

- 분류바탕 색깔 : 공종 분류와 시설 분류 등 분류 영역의 바탕 색깔

- 구분선 색깔 : 셀 구분선 색깔

- 선후행 관계 색깔 : “작업 보기” 맵에서 선후행 관계를 표시할 때 연결선의 색깔

- 공종 분류 항목 표시 : 공종 분류 영역에 하나의 분류 항목을 표시할 수 있다.

- 자료(셀) 폭/높이 : 셀의 폭과 높이를 0.1mm 단위로 적어준다.

- 작업 색깔 구분 : “작업 보기”로 맵을 구성한 경우 작업의 성격에 따라 바탕 색깔을 달리 표시할 수 있다. “자원 보기”나 “집계 자료”로 맵을 구성하는 경우에 맨 위에 있는 색깔로 셀 바탕을 표시한다.

- 도형 표시 : 표시되어 있지 않으면 도형을 화면에 표시하지 않는다(파일 자료만 표시한다).

- 선후행 관계 표시 : “작업 보기” 맵에서 선후행 관계를 표시한다. 이 때 셀의 폭을 3 등분하여 왼쪽이나 오른쪽 지점 어느 쪽에서 시작하거나 끝나느냐에 따라 관계형식(FS, FF, SS, SF)을 보여 준다.

- 자원분류 표시 : “자원 보기” 맵에서 자원분류를 표시할 것인지 결정

- 자원분류에 대해서는 <제7장 자원>-“자원 분류코드” 참조.

- 맵 화면에서 마우스를 이용하여 직접 원하는 셀 폭과 높이를 결정할 수 있다. 왼쪽과 위쪽 분류 표시 영역에서 첫번째 셀의 오른쪽이나 아래쪽 경계선 위치로 마우스를 움직여 보면  또는  모양의 커서가 나타날 것이다. 이 때 왼쪽 버튼을 누른 상태에서 마우스를 좌우 또는 상하로 움직여 원하는 넓이나 높이의 위치에서 마우스 버튼을 뗀다. 분류 영역에서 각 분류 단계의 폭이나 높이도 같은 방법으로 그 경계선을 마우스로 결정하면 된다.

엑셀을 이용한 편집

엑셀의 편집기능을 이용하면, 프로젝트 맵을 좀더 효과적으로 작성할 수 있다.

엑셀로 자료 보내기

- [처리] 메뉴-“외부 편집기로 보내기”를 실행

- 엑셀이 제대로 설치되어 있으면 엑셀을 호출하고 자료를 보내어, 프로젝트 맵으로 엑셀시트를 구성한다.

엑셀로 작성한 자료 받기

- [처리] 메뉴-“외부 편집기에서 읽기”를 실행

- 작업 중인 엑셀의 파일 목록을 표시하는 대화상자가 나타난다.

- 원하는 엑셀 파일을 선택하면 자료를 읽어 오게 된다.

- 엑셀은 미리 실행되어 있어야 한다.

- 엑셀시트는 현재 PMxPM의 프로젝트 맵과 같은 구성 형태이어야 한다.

- 주의 : 엑셀 셀의 공종 분류나 시설 분류 영역의 셀들은 보낼 때 알맞게 셀을 병합하거나 분리해 두었는데 이 형태를 바꾸면 받아들일 때 제대로 읽어 들이지 못할 수 있다. 특히 ‘B2’ 셀 위치에서 시작되는 행과 열 분류 영역이 교차하는 지점의 셀들을 보기 좋게 하기 위해 병합해 버리면 PMxPM에서 읽어 들일 때 자료의 위치를 제대로 찾을 수 없어 올바른 값을 가져올 수 없다.

- 주의 : 엑셀의 파일 목록을 선택하는 대화 상자에서 “자료 모두 삭제 후 재구성”을 선택하면 현재 작성되어 있는 모든 작업 자료를 삭제하고 엑셀에 있는 자료로 대체한다. 이 때 유의할 것은 작업 자료만 삭제하는 것이 아니라 관계가 있는 선후행 관계, 세부작업조 등의 자료를 모두 삭제한다는 점이다.

- 작업한 엑셀시트는 저장해 두었다가 필요할 때 다시 사용할 수 있다.

- “집계 자료”로 작성한 맵은 엑셀로 보낼 수는 있어도 받을 수는 없다.

자료 분포 보내기/받기

문서 창 명령줄의 첫번째 콤보 상자에서 “표시 항목 없음”이 선택된 상태에서 엑셀로 자료를 주고 받을 때는 자료 분포를 표시해 주거나 자료를 생성할 수 있다.

- 자료를 보내면 현재 맵에 자료가 위치한 셀에 ‘O’ 표시를 해준다.

- 받을 때는 ‘O’ 표시(어떤 문자열이어도 상관 없다. 그러나 숫자나 날짜가 아닌 반드시 문자열이어야 한다) 되어 있는 엑셀 셀은 새로운 자료로 추가하게 된다.

- 엑셀의 파일 목록을 선택하는 대화 상자에서 “자료 모두 삭제 후 재구성”을 선택하지 않았으면, 엑셀의 셀이 비어 있더라도 PMxPM 맵의 같은 위치의 셀에 이미 자료가 있을 때 그 자료를 지우지 않는다.

- 엑셀에서 자료를 받을 때 현재 PMxPM의 프로젝트 맵의 범위를 벗어난 엑셀 영역은 받아들이지 않는다.

자료 항목 보내기/받기

문서 창 명령줄의 첫번째 콤보 상자에서 “표시 항목 없음”이외의 항목을 선택된 상태에서 엑셀로 자료를 주고 받을 때는 해당 항목의 값을 표시해 주거나 새로운 값으로 항목을 수정할 수 있다.

- 자료를 보내면 현재 맵에 자료가 위치한 셀에 선택한 항목 값을 표시한다.

- 필요한 값을 수정하고 받아들이면 해당 항목의 값을 한꺼번에 수정하게 된다.

- 주의 : 항목의 성격에 따라 엑셀 “셀 서식” 중 ‘표시 형식’이 알맞게 설정되어 있어야 한다. 즉, 문자 항목에 숫자를 입력하면 제대로 받아 들이지 못할 것이다. PMxPM에서 엑셀로 보낼 때 항목의 성격에 맞게 엑셀 셀 서식을 맞추어 주기 때문에, 이를 바꾸지 말고 그대로 필요한 값만 바꾸어 입력하여 사용하는 것이 좋다.

- 주의 : 엑셀에서 자료를 받아들일 때 엑셀 시트는 현재 PMxPM의 프로젝트 맵과 같은 구성 형태인지 확인해야 한다. 특히 엑셀 셀에 입력한 값이 PMxPM [프로젝트 맵] 문서 창 명령줄의 첫번째 콤보 상자에 선택된 항목인가를 반드시 확인해야 한다.

- PMxPM 맵의 자료가 없는 위치의 엑셀 셀에 항목 값을 입력했다면 이는 받아들이지 않고 무시한다.

- 엑셀에서 자료를 받을 때 현재 PMxPM의 프로젝트 맵의 범위를 벗어난 엑셀 영역은 받아들이지 않는다. 따라서 엑셀 시트에서 프로젝트 맵을 벗어난 영역에 ‘합계’, ‘평균’ 등 여러가지 엑셀 계산 기능을 이용하면 편리하다.

제9장 Gantt 도표

Gantt 도표를 이용하면 프로젝트 맵에서 작성한 자료들의 구체적인 일정을 한 눈에 파악해 볼 수 있다.

문서 창 제목 중에서 [Gantt 도표]를 선택한다.

- 작업화면 위쪽 왼편에는 작업 시트, 오른편에는 작업 일정을 막대 도표로 보여준다.

- “자료 입력” 상태에서 작업 화면 아래쪽에는 위쪽에서 현재 입력 중인 작업에 속한 선후행 관계나 작업조 자원 목록을 볼 수 있다.

문서 창 명령줄의 왼쪽에 세개의 콤보 상자가 있다.

- 첫번째 콤보 상자 : “작업 일정”을 선택하면 작업파일의 자료로 Gantt 도표를 구성하고, “집계 일정”을 선택하면 집계파일 자료로 도표를 구성하게 된다.

- 두번째/세번째 콤보 상자 : 첫번째 콤보 상자에서 “작업 일정”을 선택하고 [편집]메뉴-“편집 도구”-“자료 입력” 상태일 때, 아래쪽에 표시할 자료를 선택할 수 있다. “선행 작업”, “후행 작업”, “세부 작업조” 중에서 하나를 선택한다.

작업 항목 수정

- Gantt 도표의 왼편은 일반 시트 입력과 편집 방법이 같다. 이에 대해서는 <제4장 자료의 입력> - “자료 입력 시트” 참조.

- 주의 : 프로젝트 맵을 사용하여 작업 자료를 작성한 경우 작업코드와 작업명은 맵에서 공종 분류와 시설 분류의 조합으로 자동 생성한다. 따라서 [Gantt 도표] 시트에서 작업코드, 작업명, 공종분류코드, 시설분류코드 등의 항목 값은 수정하지 않는 것이 좋다. 만일 수정할 경우 프로젝트 맵에 제대로 반영되지 않을 수 있다.

- 주의 : [Gantt 도표]에서 새로운 작업을 첨가할 수는 있으나, 프로젝트 맵을 사용하려면 작업 생성은 프로젝트 맵에서 하는 것이 좋다.

Gantt 도표의 오른편에서 작업의 시작일, 완료일, 소요일수 등을 변경할 수 있다.

- 먼저 [편집] 메뉴의 “편집 도구”에서 “자료 선택” 상태로 해둔다.

- 도표 오른편에서 편집하기 원하는 자료의 위치를 마우스 왼쪽 버튼으로 선택한다.

- 선택된 사각형 안이나 경계선을 움직여 이동하거나 크기를 변경한다.

- 이에 대해서는 <제5장 자료의 편집> - “위치 이동과 크기 변경” 참조.

- 시작일이나 완료일 또는 소요일수 등이 변경된다.

- 주의 : [Gantt 도표]에서 작업의 시작일이나 완료일을 변경하면 조건제약일을 “시작일 고정”이나 “완료일 고정”으로 설정한다.

- 자료가 선택된 상태에서 [편집] 메뉴의 “자료내용 수정”을 실행하면 작업 자료의 여러 항목을 한꺼번에 수정할 수 있다.

진행 자료 입력(Tracking)

[Gantt 도표]에서 진행 자료를 입력하는 방법에는 두가지가 있다.

첫째는 실제 시작일, 실제 완료일, 잔여일수 등의 진행 자료 항목을 시트에서 직접 입력하면 된다.

다른 하나는 프로젝트 맵에서와 같은 방법으로 하는데,

- [편집]메뉴-“편집 도구”–“자료 선택” 상태로 해둔다.

- 문서 창 명령줄에서 “진행자료 수정”을 선택한다.

- 원하는 자료 하나를 선택한다.

- [편집] 메뉴 - “자료내용 수정”을 실행하면 진행자료를 입력할 수 있는 대화상자가 나타난다.

- 여기에 대해서는 <제8장 프로젝트 맵> - “진행 자료 입력(Tracking)”을 참조한다.

선후행 관계 입력

화면 아래쪽 선후행 목록에서

- [편집]메뉴-“편집 도구”–“자료 입력” 상태로 해둔다.

- 문서 창 명령줄 두번째 또는 세번째 콤보 상자에서 “선행 작업” 또는 “후행 작업”을 선택한다.

- 위쪽 왼편 작업 시트에서 하나의 작업 자료를 선택하면 그에 해당하는 선행 또는 후행 작업의 목록이 아래쪽 화면에 나온다.

- 여기서 선행 혹은 후행 작업을 입력해 넣거나 이미 작성된 항목 값을 수정할 수 있다.

화면 왼쪽 일정 막대 도표에서

- [편집]메뉴-“편집 도구”–“자료 입력”을 선택 해둔다.

- 연결하고자 하는 선행작업의 아무 위치에서나 마우스 왼쪽 버튼을 누르고 후행작업 자료 아무 위치로나 옮긴 다음 왼쪽 버튼을 한번 더 눌러 준다(끌기(Drag) 상태 아님). 선후행 관계를 입력할 수 있는 대화상자가 나타나면 필요한 자료를 입력한다.

- 여기에 대해서는 <제8장 프로젝트 맵> - “선후행 관계 입력”을 참조한다.

선후행 관계 한꺼번에 연결

여러 개의 작업을 선택하여 한꺼번에 선후행으로 연결할 수 있다.

- [편집]메뉴-“편집 도구”–“자료 선택” 상태로 해둔다.

- 왼쪽 작업 시트에서 연결하기 원하는 작업들을 선택한다.

- [편집]메뉴-“선후행 관계로 연결”을 실행한다.

- 선택한 자료들이 자료 번호가 작은 것부터 차례대로 모두 지정한 형식으로 연결된다.

- [자료 시트]의 “작업 시트” 화면에서도 같은 방법으로 선후행 관계를 입력할 수 있다.

세부작업조 투입수량 입력

- [편집]메뉴-“편집 도구”–“자료 입력” 상태로 해둔다.

- 문서 창 명령줄 두번째 또는 세번째 콤보 상자에서 “세부 작업조”를 선택한다.

- 위쪽 왼편 작업 시트에서 하나의 작업 자료를 선택하면 그에 해당하는 세부 작업조 자원 목록이 아래쪽 화면에 나온다.

- 여기서 현재기간까지 진행된 투입수량을 입력한다.

- 세부 작업조는 [프로젝트 맵]에서 작업과 작업조를 만든 다음 한꺼번에 생성하도록 한다. 이에 대해서는 <제8장 프로젝트 맵> - “세부작업조 생성” 참조.

- 주의 : 여기에서 세부작업조 자원을 추가하거나 코드를 변경할 수는 있으나 [프로젝트 맵]에서 한꺼번에 생성해야 일관성을 유지할 수 있다. 따라서 여기서는 실제 투입수량만 수정해 주면 된다.

- PMxPM은 같은 공종 코드를 갖는 작업들은 같은 작업조를 갖는다고 가정한다.

집계 Gantt 도표

작업을 집계하여 계층화한 Gantt 도표를 만들 수 있다.

- 먼저 [처리]메뉴 - “집계자료 만들기”를 실행하여 집계파일을 만든다.

- 집계 Gantt 도표에 사용할 수 있는 집계자료는, “집계 대상”이 “작업 집계”이어야 한다.

- 집계자료 작성에 대해서는 <제19장 집계자료의 작성과 운용>을 참조.

- 이미 작성한 집계자료를 Gantt도표에 적용하려면 [보기]메뉴-“다른 집계 자료 선택”을 실행하여 원하는 집계파일을 선택한다.

- 문서 창 명령줄의 첫번째 콤보 상자에서 “집계 일정”을 선택한다.

엑셀을 이용한 편집

[처리]메뉴의 “외부 편집기로 보내기”, “외부 편집기에서 읽기”를 실행하면, 엑셀의 편집 기능을 이용하여 손쉽게 자료를 수정할 수 있다.

- 이에 대해서는 <제14장 자료 시트>의 “엑셀을 이용한 편집”과 같은 방법으로 한다.

- “작업 일정” Gantt 도표에서 아래쪽 선후행 관계나 세부 작업조 자료는 엑셀과 자료를 주고 받지 않는다. 선후행 관계나 세부 작업조 자료 시트의 엑셀과의 연결은 [자료 시트]에서 할 수 있다.

형식 설정

- Gantt 도표의 전체적인 모양을 꾸미기 위해서는 [정의] 메뉴의 “선택 사항”에서 각종 필요한 사항을 입력한다. 이에 대해서는 <제17장 자료의 형식> - “선택 사항”을 참조한다.

- Gantt 도표를 구성하는 자료의 항목 모양, 출력 순서, 출력 조건, 인쇄 형식 등을 결정하기 위해서는 [정의] 메뉴의 “자료 형식”에서 각종 필요한 사항을 입력한다. 이에 대해서는 <제17장 자료의 형식> - “자료 형식”을 참조한다.

- 자주 쓰이는 Gantt 도표 형식은 형식파일로 만들어져 있다. 이를 불러오면 좀더 쉽게 도표를 꾸밀 수 있다. 이에 대해서는 <제17장 자료의 형식> - “형식 파일”을 참조한다.

프로젝트 맵을 사용하지 않을 경우

PMxPM은 프로젝트 맵을 사용해야 자료를 손쉽게 작성할 수 있을 뿐더러 여러가지 분석과 효과적인 결과물을 산출해 낼 수가 있다.

그러나 적은 수의 작업(Activity)으로 간단히 일정만 점검해 보고자 할 때는 프로젝트 맵을 작성하는 것이 번거로운 일이 될 수도 있다.

이럴 때는 프로젝트 맵을 생략하고 Gantt 도표에서 직접 자료를 만들어 사용해도 무방하다.

- PMxPM은 실제 건설 프로젝트의 공정관리에 적용할 수 있도록 하는데 중점을 두고 있어, 실제 프로젝트에서는 프로젝트 맵을 사용하는 편이 기존의 방식으로 작업하는 것보다 수십 배의 효과를 볼 수 있을 것이다.

제10장 PERT 도표

PERT 도표는 작업의 선후행 관계를 정확히 알 수 있어 프로젝트 전체 흐름을 한눈에 파악할 수 있는 매우 효과적인 도표이다.

그러나 작업(Activity)의 수가 많아지면 좁은 영역에 많은 정보를 표현할 수 밖에 없어 오히려 정확한 정보를 얻는 데는 실패할 가능성이 높다.

- PMxPM은 현업에서 실제 관리할 수 있는 많은 양의 작업을 만들어 쓸 수 있도록 하기 때문에 PERT 도표만으로는 효과를 보기가 어려울 수도 있다. PMxPM은 PERT 도표를 사용하지 않고도 충분히 효과적인 공정관리를 할 수 있도록 프로젝트 맵과 Gantt 도표를 비롯한 여러가지 시트를 제공한다.

문서 창 제목 중에서 [PERT 도표]를 선택한다.

- PERT 도표의 모양은 PMxPM이 제공하는 각종 기능을 사용하여 꾸미면 되고, 작업이 위치하는 날짜는 자료를 분석하면 산출해 주기 때문에 큰 어려움이 없다. 다만 자료의 세로 위치(경로 번호)를 어떻게 겹치지 않게 효과적으로 배치하느냐가 도표를 보기 좋게 작성할 수 있는 관건이다.

- PERT 도표에서 직접 작업과 선후행 관계를 입력할 수 있다. 이렇게 하면 경로 위치를 정확하게 입력할 수 있다.

- 프로젝트 맵을 작성했으면 공종 분류별 또는 시설 분류별로 경로를 자동 배치할 수 있다. 이에 대해서는 이 장의 뒤에 나오는 “PERT 경로 최적화”를 참조한다.

PERT 경로

PERT 도표에서는 다음 세 가지의 경로를 이용하여 도표를 그린다.

- 선행작업 경로

- 후행작업 경로

- 선후행 관계 경로

이 세 가지 요소의 경로는 서로 다른 위치에 놓일 수 있다. 따라서 이것들을 서로 겹치지 않고 보기 좋게 배치하면서 도표를 작성한다.

- 선후행의 연결선을 그리는 방법은 선행작업의 위치에서 선후행 관계 경로 위치까지 선을 그은 다음 거기서 다시 후행작업의 위치까지 선을 긋는다. 즉, 선행작업에서 곧바로 후행작업으로 연결선을 긋지 않는다.

위 그림은 모두 SS 관계에 있는 선후행 작업을 연결하는 예이다.

- 주의 : 위 오른쪽 그림처럼 선후행 연결 위치의 날짜가 같아서 선후행 관계의 존재가 확실히 구별되어 보이지 않을 수 있다. 이 때 범위를 주어 자료를 선택해 보면 선후행 관계 존재 유무를 알 수 있다.

작업 및 선후행 관계 입력

- PERT 도표에서 작업자료를 직접 입력하려면, 먼저 [편집] 메뉴의 “편집 도구”에서 ‘자료 입력’ 상태로 해둔다.

- 커서를 작업의 시작일 위치(경로는 원하는 적당한 위치)에 놓고 마우스 왼쪽 버튼을 누른 다음(누른 상태를 유지할 필요 없음), 커서를 완료일의 위치로 옮기고 다시 왼쪽 버튼을 누른다.

- 이 때 시작일과 완료일의 위치를 정확히 잡을 필요가 없다. 이것은 나중에 수정할 수도 있고 일정 분석을 하기 전에는 정확한 시작일과 완료일을 판단할 수 없기 때문이다.

- 작업 입력을 위한 대화상자가 나타나면 필요한 사항들을 입력한다.

- 이 대화상자는 <제8장 프로젝트 맵> - “작업 항목 수정”에서 한 개의 작업만 선택했을 때 나오는 대화상자(두번째 것)와 같다.

- 연결선 위쪽 표시/연결선 아래쪽 표시 : 작업의 연결선 위, 아래에 설정된 항목의 표시 여부를 결정한다.

- 항목에 대한 자세한 설명은 <제4장 자료의 입력> - “파일 항목”을 참조한다.

- 커서가 입력된 작업의 완료일 바로 다음 날에 위치하여 이것을 새로운 시작일로 하여 반복 입력할 수 있도록 한다.

- 시작일 위치를 다시 입력하고 싶으면 <Esc> 키 또는 앞의 (1)번부터 다시 시작한다.

- 선택한 시작일과 완료일의 위치에 모두 작업이 존재하면 선후행 관계를 입력할 수 있게 한다. 따라서 선후행 관계를 입력하려면 선행작업 위치에서 마우스 왼쪽 버튼을 누르고 후행작업 위치에서 한번 더 왼쪽 버튼을 누르면 자료 입력을 위한 대화 상자가 나타난다. 여기서 필요한 항목들을 입력한다.

- 작업을 입력할 때 시작과 완료의 날짜 위치는 중요하지 않다. 입력 당시의 위치가 정확한 위치라고 볼 수 없기 때문이다. “일정 분석”을 수행하고 나면 제대로 된 위치를 찾게 된다. 따라서 커서를 날짜의 정확한 위치에 맞추려고 애쓰지 않아도 된다. 또한 날짜 위치가 잘못 잡혀 이상한 그림이 되더라도 당황할 필요가 없다.

- 경로의 위치는 매우 중요하다. 도표 상의 글자가 겹치는 경우에는 경로의 위치로 조정해야 하기 때문이다. 경로 위치는 사용자가 변경하지 않는 한 항상 같은 위치에 있게 된다(“일정 분석”에 영향을 받지 않는다).

- 작업과 선후행 관계의 경로 위치를 짝수와 홀수 위치로 나누어 배치하여 관리하면 편리하다. 즉, 작업을 항상 짝수의 경로 위치에 두고 선행작업과 후행작업이 서로 다른 경로에 위치해 있다면 이것을 연결하는 선후행 관계의 경로는 선행과 후행의 중간 경로에 배치할 수 있도록 한다. 이렇게 하면 선행작업과 후행작업, 선후행 관계를 겹치는 날짜 위치에서도 각각 다른 경로 위치에 둘 수 있어 도표의 모양을 매끄럽게 할 수 있다. 이때 한 가지 주의할 것은 경로의 높이가 실제 높이와 같을 경우 경로 사이의 간격이 벌어져서 도표가 많은 영역을 차지하게 된다는 점이다. 이럴 때는 실제 필요한 높이의 반(1/2)으로 경로의 높이를 설정하면 되는데, 선후행 관계는 글자를 표시하는 경우가 거의 없기 때문이다.

- 현재 기준일을 중심으로 이미 완료된 작업 부분은 두 줄로 표시된다.

- [PERT 도표]에서도 [Gantt 도표]에서와 같은 방법으로 진행자료를 입력할 수 있다. 이에 대해서는 <제9장 Gantt 도표> - “진행 자료 입력(Tracking) 참조.

도표 편집

- 자료의 내용수정, 경로 위치 이동, 삭제, 각종 도형 그려넣기 등의 편집 기능은 <제5장 자료의 편집> 참조.

- 도표의 모양을 꾸미기 위해서는 [정의] 메뉴의 “선택 사항”에서 각종 필요한 사항을 입력한다. 이에 대해서는 <제17장 자료의 형식> - “선택 사항” 참조.

- 도표를 구성하는 자료의 항목 모양을 결정하기 위해서는 [정의] 메뉴의 “자료 형식”에서 원하는 모양을 구성한다. 이에 대해서는 <제17장 자료의 형식> - “자료 형식” 참조.

- 날짜 관련 자료를 변경해도 도표 상의 시작일과 완료일의 위치는 곧바로 바뀌지 않는다. 이것은 하나의 날짜 위치가 바뀌면 해당 작업과 연결된 앞뒤의 모든 작업의 위치를 바꿔야 하기 때문에 입력 작업의 시간을 단축하기 위해서 당장 바꾸지 않는다. 이 때 정확한 날짜 위치를 표시하고 싶으면 [편집] 메뉴의 “최신 정보로 고침”이나 [처리] 메뉴의 “일정 분석”을 실행한다.

- “최신 정보로 고침”은 사용자가 입력한 자료를 바탕으로 날짜의 위치를 잡아 준다. 때문에 실제 위치가 아닐 수 있다. 따라서 도표 상의 모든 연결 관계를 반영한 실제 날짜 위치는 “일정 분석”을 실행한 후가 가장 정확하다.

- 작업이나 선후행 관계의 경로 위치를 한꺼번에 수정하고자 할 때는 [프로젝트 맵]이나 [Gantt 도표] 또는 [자료 시트]의 “작업 시트”와 “선후행 관계 시트”에서 “PERT 경로” 항목을 수정한다.

PERT 경로 최적화

PERT 경로를 입력하지 않고 자료를 입력하면 PERT 도표에 제대로 표현되지 않는다. 이 때 입력되지 않은 경로의 최적 위치를 찾아보고 마음에 들지 않는 위치만 옮겨 주면 편리하게 도표를 작성할 수 있다.

문서 창 명령줄에서 “PERT 경로 최적화”를 실행한다.

- 대상 작업 : “모든 작업”을 선택하면 현재 설정되어 있는 위치를 모두 무시하며, “미결정 작업”을 선택하면 경로가 입력된 자료는 그대로 둔다(경로가 입력되지 않은 자료의 경로 위치는 0이다).

- 기본 경로 설정 : 작업종류에 따라 경로 위치를 다르게 둔다.

- 분류코드 적용 : 선택하면 공종 분류나 시설 분류에 따라 경로를 나열해 준다. 이 때 “기본 경로 설정”에서 적어준 ‘이정표’는 고려하지 않는다. 분류코드를 적용하지 않으면 무작위로 날짜를 겹치지 않게 배치해 준다.

- 일정 분석이 제대로 되어 있어야 효과적인 결과를 기대할 수 있다. 따라서 필요하다면 “일정 분석”을 먼저 수행한다.

- 선후행 관계의 경로 위치가 선행작업과 후행작업의 사이를 벗어나 있는 경우 아래와 같이 이상한 그림이 될 수가 있다. 여기서 선후행 관계를 선택하여 위치를 옮겨 줄 수도 있지만 이런 자료가 많다면 매우 번거로울 것이다. 이 때 PERT 경로 최적화를 수행하면 한꺼번에 바로 잡을 수 있다. 물론 “대상 작업”은 반드시 “미결정 작업”으로 한다.

경로의 삽입/삭제

특정 경로 위치에 빈 경로를 삽입하거나, 비어있는 경로를 삭제하려면 문서 창 명령줄에서 “빈 경로 삽입/삭제”를 실행한다.

- 위치 : 삽입할 때는 끼워 넣을 위치, 삭제할 때는 없애려는 시작 위치의 경로번호를 적는다.

- 개수 : 원하는 경로 수를 적는다.

- 도형 연동 : 표시되어 있으면 삽입할 때 문자나 도형은 첨가한 경로 만큼 아래로 밀려나고, 삭제할 때는 시작 위치가 삭제범위 안에 있는 문자나 도형들을 함께 지운다.

- “빈 경로”라는 것은 그 위치에 작업이나 선후행 관계가 하나도 없는 경로를 말한다.

- 경로를 삭제할 때 지정한 범위의 경로가 비어있지 않으면 삭제할 수 없다.

작업 먼저 선택

PERT 도표에서 하나의 자료만 선택할 때 선후행 관계의 위치는 작업 자료의 위치와 겹쳐 있는 경우가 많으므로 어느 것을 선택되게 할 지 결정해 둘 필요가 있다. 문서 창 명령줄 “작업 먼저 선택”을 설정해 놓으면 작업자료를 선후행 관계 보다 우선으로 선택해 준다.

제11장 기간별 시트

기간별 시트는 건설 프로젝트에서 일어날 수 있는 거의 모든 경우의 자료를 기간별로 산출하여 보여주는 매우 유용한 도구이다.

문서 창 제목에서 [기간별 시트]를 선택한다.

기간별 시트로 만들 수 있는 주요 보고서는 다음과 같다.

- 공사 수량 계획/실적 및 예상 보고서

- 계약 및 실행 진도 계획/실적 및 예상 보고서

- 발주처 기성 계획/실적 및 예상 보고서

- 하도급 기성 계획/실적 및 예상 보고서

- 공사 자금 계획/투입 및 투입 예상 보고서

- 인원 및 장비 동원 계획/ 투입 및 투입 예상 보고서

시트 작성 과정

- 먼저 문서 창 명령줄에서 “집계내용 보기/재작성” 또는 [처리]메뉴-“집계자료 만들기”를 실행하여 집계파일을 만든다.

- [기간별 시트]에서 사용할 수 있는 집계자료는 “기간별 집계 포함”을 선택하여 작성해야 한다.

- 집계자료 작성에 대해서는 <제19장 집계자료의 작성과 운용>을 참조.

- 이미 작성한 집계자료를 기간별 시트에 적용하려면 문서 창 명령줄에서 “다른 집계자료 선택” 또는 [보기]메뉴-“다른 집계 자료 선택”을 실행하여 원하는 집계파일을 선택한다.

- 현재 사용 중인 집계자료의 제목은 문서 창 명령줄 가장 왼쪽에 표시된다.

- 각종 형식을 지정하여 시트의 모양을 원하는 형태로 꾸민다.

- 시트의 모양을 꾸미기 위해서는 [정의] 메뉴의 “선택 사항”에서 각종 필요한 사항을 입력한다. 이에 대해서는 이 장의 다음 절 “형식 설정”을 참조한다.

- 시트를 구성하는 자료의 항목 모양, 출력 순서, 출력 조건, 인쇄 형식 등을 결정하기 위해서는 [정의] 메뉴의 “자료 형식”에서 각종 필요한 사항을 입력한다. 이에 대해서는 <제17장 자료의 형식> - “자료 형식”을 참조한다.

- 자주 쓰이는 기간별 시트 형식은 형식파일로 만들어져 있다. 이를 불러오면 좀더 쉽게 시트를 꾸밀 수 있다. 이에 대해서는 <제17장 자료의 형식> - “형식 파일”을 참조한다.

형식 설정

[정의]메뉴의 “선택 사항”을 실행하면 시트 구성에 필요한 여러가지 사양을 결정할 수 있도록 하는 대화상자들이 나타난다.

“기간표시” 대화상자, “S-Curve” 대화상자

- “기간 표시” 대화상자와 “S-Curve” 대화상자에 대해서는 <제17장 자료의 형식> - “선택 사항”을 참조한다.

“도표” 대화상자

“도표” 대화상자에서 시트에 표시할 기간별 자료의 구성 형식을 결정한다.

- 기간별 자료 표시 목록 작성 : 대화상자 위쪽에 기간별로 표시할 자료들의 목록을 작성한다.

- 표시할 값 : 위쪽 첫번째 콤보 상자에서 기간별 표시 항목의 종류를 선택한다.

- 종류 : 두번째 콤보 상자는 계획과 실적 및 예상치를 선택한다.

- 기간 : 세번째 콤보 상자에서는 당기 수치만 표시할 것인지 누계치로 표시할 것인가를 선택한다.

- 표시명 : 가장 오른쪽 편집 상자에는 표시하려는 기간별 자료가 의미하는 바를 적어 준다.

- 목록 바로 밑의 “수정”, “첨가”, “삽입”, “삭제”의 버튼을 적절히 사용하여 목록을 작성한다.

- “수정”, “삽입”, “삭제”를 할 때는 먼저 원하는 목록의 위치를 선택해 두어야 한다.

- 값 표시 제목 영역 폭/제목 : 시트의 왼쪽에 표시하는 항목들의 가장 오른쪽(기간별 표시 바로 왼쪽)에 위에서 작성한 목록의 “표시명”을 적을 수 있는 영역의 폭을 입력한다. 이 때 시트 위쪽 항목명을 적는 제목 표시줄에 표기할 “제목”을 명기한다.

- 시트에서 마우스를 이용하여 직접 원하는 폭을 결정할 수 있다. 자료의 항목 값들을 표시하는 영역(시트의 왼편 영역)과 기간별 값을 표시하는 영역(시트의 오른편 영역)의 경계선 위치에서 마우스를 움직여 보면  모양의 커서가 나타날 것이다. 이 때 왼쪽 버튼을 누른 상태에서 마우스를 좌우로 움직여 원하는 넓이의 위치에서 버튼을 뗀다.

- 자료 글꼴 : 시트에 표시할 자료의 글꼴을 설정한다.

- 자료 높이 : 기간 표시 영역의 값 표시 1줄이 차지하는 높이를 입력한다. 자료 하나가 여러 줄에 걸쳐 값을 표시할 때 왼쪽 자료 표시 항목의 높이가 아니라 오른쪽 기간표시 영역의 세분화된 1줄의 높이이다.

- 시트에서 마우스를 이용하여 직접 원하는 자료 높이를 결정할 수 있다. 첫번째 값 표시줄과 두번째 줄의 경계선 위치에서 마우스를 움직여 보면  모양의 커서가 나타날 것이다. 이 때 왼쪽 버튼을 누른 상태에서 마우스를 상하로 움직여 원하는 높이의 위치에서 마우스 버튼을 떼면 항목의 높이가 바뀐다.

- 번호 매김/폭 : 자료의 출력 순서에 번호를 붙인다. 번호를 쓰기 위한 영역의 폭을 입력한다.

- 시트에서 마우스를 이용하여 직접 원하는 폭을 결정할 수 있다. 번호와 화면에 표시되는 첫 항목 경계선 위치에서 마우스를 움직여 보면  모양의 커서가 나타날 것이다. 이 때 왼쪽 버튼을 누른 상태에서 마우스를 좌우로 움직여 원하는 넓이의 위치에서 버튼을 뗀다.

- 도형 표시 : 표시되어 있지 않으면 도형을 화면에 표시하지 않는다.

문서 창 명령줄에서

문서 창 명령줄에서 “구분선”을 선택하고, “현재기준일 표시”를 하거나 하지 않을 수 있도록 지정할 수 있다(물론 위의 “선택 사항” 중 “기간 표시” 대화상자에서 해도 된다).

- 구분선은 집계자료의 “집계 기간 단위”에 맞추는 것이 좋다. 이에 대해서는 <제19장 집계자료의 작성과 운용>을 참조.

엑셀을 이용한 편집

[처리] 메뉴-“외부 편집기로 보내기”를 실행하면 기간별 시트의 내용을 엑셀로 보낼 수 있다. 보내어진 엑셀 자료를 가공하여 여러가지 보고서를 만들 수 있을 것이다.

- 엑셀 시트의 제목 표시행에 나타나는 날짜는 각 기간의 마감일을 의미한다.

- 기간별 시트는 엑셀에서 PMxPM으로 받아들일 수 없다.

제12장 기간별 도표

[기간별 도표]는 원하는 수치 시트를 선택하여 꺽은선 그래프(Line Chart 또는 S-Curve)와 막대 그래프(Histogram)를 작성할 수 있는 도구이다.

문서 창 제목에서 [기간별 도표]를 선택한다.

- 기간별 도표를 작성하기 위해서는 먼저 [기간별 수치시트]를 작성해 두고, 이것을 도표에 반영해야 한다. [기간별 수치시트] 작성에 대해서는 <제13장 기간별 수치시트>를 참조한다.

- 기간별 도표는 [정의] 메뉴의 “선택 사항”에서 각종 필요한 사항을 입력하면 대체적인 도표의 모양이 꾸며진다. 이에 대해서는 이 장의 다음 절 “형식 설정”을 참조한다.

- 도표의 인쇄 형식을 결정하기 위해서는 [정의] 메뉴의 “자료 형식”에서 필요한 사항을 입력한다. 이에 대해서는 <제17장 자료의 형식> - “자료 형식”을 참조한다.

- 자주 쓰이는 도표의 형식은 형식파일로 만들어 보관해 두었다가 나중에 다시 사용할 수도 있다. 이에 대해서는 <제17장 자료의 형식> - “형식 파일”을 참조한다.

형식 설정

[정의]메뉴의 “선택 사항”을 실행하면 도표 구성에 필요한 여러가지 사양을 결정할 수 있도록 하는 대화상자들이 나타난다.

“기간표시” 대화상자, “S-Curve” 대화상자

- “기간 표시” 대화상자와 “S-Curve” 대화상자에 대해서는 <제17장 자료의 형식> - “선택 사항”을 참조한다.

“Histogram” 대화상자

도표에 막대 그래프를 그릴 수 있는 환경을 설정한다.

- 소수점 미만 자릿수 : 세로 눈금축에 표시할 눈금 값의 소수점 미만 자릿수를 입력한다.

- 최소값/최대값 : 표시할 눈금 값의 범위를 입력한다.

- 단위 : 세로 눈금축 눈금의 단위를 적어 주면 눈금 축 위쪽에 표시해 준다.

- 큰/작은 단위 눈금값 : 세로 눈금축에 일정한 값의 간격을 두고 눈금 값을 표시한다. 0이면 표시하지 않는다.

- 눈금선 표시 : 지정한 간격 단위 눈금 값의 눈금선을 가로로 그린다.

- 도표 : 최대 6개까지 [기간별 수치시트]를 선택하여 막대 그래프를 그릴 수 있다.

- 수치 시트 선택/선택 해제 : 그리고자 하는 [기간별 수치시트]를 선택하거나 선택된 수치 시트를 선택하지 않은 상태로 한다.

- 선 굵기/색깔 : 막대 외곽선의 굵기와 색깔을 결정한다.

- 채움 유형/채움 형식/채움 색깔 : 막대 내부를 칠하는 모양과 그것의 색깔을 결정한다.

- 막대 폭 : 막대 한 개의 폭을 설정한다.

문서 창 명령줄에서

- 문서 창 명령줄에서 “구분선”을 선택하고, “현재기준일 표시”를 하거나 하지 않을 수 있도록 지정할 수 있다(물론 위의 “선택 사항” 중 “기간 표시” 대화상자에서 해도 된다).

- 막대 그래프와 꺽은선 그래프의 눈금축은 각각 도표 왼쪽과 오른쪽에 나누어 표시할 수 있는데, 문서 창 명령줄의 “눈금 표시 축 왼쪽/오른쪽 바꿈” 버튼을 실행하면 이 눈금축의 위치를 뒤바꿀 수 있다.

제13장 기간별 수치시트

[기간별 도표]에서 꺽은선 그래프나 막대 그래프를 그리거나, [Gantt 도표]나 [PERT 도표] 또는 [기간별 시트]에서 “S-Curve”를 추가할 수 있다. 이러한 도표들은 기간별로 어떤 수치를 가지고 그래프를 그리게 되는데 여기에 필요한 기간별 수치 값을 편집하려면 [기간별 수치시트]를 이용한다.

문서 창 제목에서 [기간별 수치시트]를 선택한다.

수치시트 열기

시트를 처음 실행하거나, 하나의 수치 시트 입력을 마치고 다른 수치 시트를 선택하여 입력하기 위해 문서 창 명령줄의 “다른 수치시트 열기” 명령을 실행하면 다음과 같은 화면에서 원하는 시트를 열 수 있다. 또한 수치 시트를 추가하거나 복사 또는 삭제할 수 있다

- 제목/자릿수 수정 : 이미 작성되어 있는 시트의 제목이나 소수점 미만 자릿수만을 고치기 위해서는, 먼저 목록에서 고치려는 시트를 선택한 다음 <제목>과 <소수점 미만 자릿수>를 적어 넣고 이 버튼을 누른다. 수치 시트 내용에는 변함이 없다.

- 시트 추가 : 새로운 시트를 작성하기 위해서는 <제목>과 <소수점 미만 자릿수>를 적어 넣고 이 버튼을 눌러 등록한 다음 수치를 시트에서 입력한다.

- 시트 복사 : 시트를 복사하여 새로운 시트로 만들려면, 먼저 목록에서 복사하려는 시트를 선택한 다음 <제목>과 <소수점 미만 자릿수>를 고치고 이 버튼을 누른다.

- 시트 삭제 : 불필요한 시트를 없애기 위해서는, 먼저 목록에서 지우려는 시트를 선택한 다음 이 버튼을 누른다.

수치 값 입력

- 시트의 값 입력 방법은 일반 자료 입력 시트에서와 같다. 입력 방법에 대해서는 <제4장 자료의 입력> - “자료 입력 시트”를 참조한다.

- ‘기준일’은 각 진행 단계의 “현재 기준일”(마감일 바로 다음날)에 대응되는 개념으로, 대개 분석/평가 주기별로 입력한다. 이에 대해서는 <제3장 프로젝트 관리 개요> - “현재 기준일, 현재 기간” 참조.

- 수치 값은 기준일 이전까지의 누계치로 입력하거나, 이전 기준일에서 해당 기준일 사이의 당기 값으로 입력할 수도 있다.

- 현재 작업 중인 수치시트의 제목은 문서 창 명령줄 왼쪽에 표시된다.

집계자료에서 수치 값 읽어오기

집계자료를 작성하였다면 수치 시트로 읽어 올 수 있다.

- 먼저 [보기]메뉴-“다른 집계 자료 선택”을 실행하여 읽어 오려는 집계파일을 열어 둔다. 또는 [처리]메뉴-“집계자료 만들기”를 실행하여 원하는 집계파일을 만든다.

- 주의 : 집계자료에 “기간별 집계 포함”이 선택되어 있는 경우에만 읽어온다.

- 문서 창 명령줄에서 “집계자료에서 읽기”를 실행한다.

- 프로젝트 전체 집계 : 선택하면 프로젝트 전체로 합계한 값을 읽어온다.

- 특정 집계자료 : 선택하면 지정한 “자료번호”에서 읽어온다. 자료번호는 [집계 시트]에서 나타나는 순서의 번호이다.

- 읽어올 값 : 읽어올 기간별 수치시트 값을 선택한다.

- 계획/실적/예상/실적+예상 : 계획치는 프로젝트 전체 기간에 걸쳐 분포한 자료를 읽어오고, 실적치는 현재기준일까지의 자료만 읽어 온다. 예상치는 현재기준일 이후의 자료를 읽어오고, 실적+예상은 실적치와 예상치를 함께 읽어온다.

- 당기/누계 : 당기는 해당 기간 동안의 자료만 읽어오고, 누계는 프로젝트 시작일부터 해당 기간까지의 누계치를 읽어온다.

기준일 자동 생성

매 분석/평가 주기별로 미리 기준일을 자동 입력해두면 수치 값만 따로 입력할 수 있어 편리하다.

문서 창 명령줄에서 “기준일 자동 생성”을 실행한다.

- 시작일/완료일 : 자동 산출할 기간의 범위를 준다.

- 단위 : 산출하는 기간 단위(1개월, 1주 또는 1일)를 주면, 시작일과 완료일 사이에서 단위 기간별로 기준일을 산출한다.

엑셀을 이용한 편집

[처리]메뉴의 “외부 편집기로 보내기”, “외부 편집기에서 읽기”를 실행하면, 엑셀의 편집 기능을 이용하여 손쉽게 수치 시트를 작성할 수 있다.

- 이에 대해서는 <제14장 자료 시트>의 “엑셀을 이용한 편집”과 같은 방법으로 한다.

- 엑셀 시트를 가지고도 PMxPM의 [기간별 도표]와 같은 그래프를 작성할 수 있다.

제14장 자료 시트

[자료 시트]는 [프로젝트 맵]이나 [Gantt 도표] 또는 [PERT 도표]에서 작성한 작업과 선후행 관계, 작업조, 세부작업 등의 자료를 테이블 형식의 시트로 볼 수 있게 한다.

문서 창 제목에서 [자료 시트]를 선택한다.

여기서 특정 항목의 값을 변경시키거나 새로운 자료를 추가할 수 있다.

- 시트에 자료를 입력하는 방법에 대해서는 <제4장 자료의 입력> 중 “자료 입력 시트”를 참조한다.

- 문서 창 명령줄 왼쪽의 콤보 상자의 ‘작업 시트’, ‘선후행 관계 시트’, ‘작업조 시트’, ‘세부작업조 시트’ 중에서 선택하면 해당 시트에서 원하는 자료를 조회하거나 입력 또는 편집할 수 있다.

- 프로젝트 맵에서와 같이 작업과 작업조를 모두 완성하고, 문서 창 명령줄에서 “세부작업조 생성”을 실행하면, 각 작업에 속한 세부작업조를 모두 만들어 준다. 이 때 세부작업조 자원 “수량”은 작업의 “수량”에 작업조 해당 자원의 “단위수량”을 곱하여 산출한다.

- 문서 창 명령줄의 “작업 진행자료 수정”이 선택된 상태이고, “작업 시트”가 화면에 나타나 있을 때, 하나의 작업 자료를 선택한 후 [편집]메뉴-“자료내용 수정”을 실행하면 진행자료를 입력할 수 있다.

엑셀을 이용한 편집

[자료 시트]에서 보이는 모든 자료는 엑셀로 주거나 받을 수 있다.

엑셀로 자료 보내기

- [처리] 메뉴-“외부 편집기로 보내기”를 실행

- 엑셀이 제대로 설치되어 있으면 엑셀을 호출하고 자료를 보낸다. 엑셀 시트는 자료 항목의 성격에 따라 적당히 행열을 맞춰 놓는다.

엑셀로 작성한 자료 받기

엑셀의 편리한 편집기능을 이용하여 시트를 편집한 다음 이것을 PMxPM에서 읽어 들일 수 있다.

- [처리] 메뉴-“외부 편집기에서 읽기”를 실행

- 작업 중인 엑셀의 파일 목록을 표시하는 대화상자가 나타난다.

- 원하는 엑셀 파일을 선택하면 자료를 읽어 오게 된다.

- 엑셀은 미리 실행되어 있어야 하며, 엑셀시트는 자료 시작 셀 위치(B3)에서 비어있는 코드의 직전 셀까지 인식하는데, 코드의 순서는 상관 없고 같은 코드가 반복해서 나오면 뒤 쪽의 자료만 인식한다.

- 같은 코드가 있으면 기존의 자료를 수정하고 없으면 첨가한다.

- 주의 : 엑셀의 항목 구성 형식은 현재 PMxPM 시트의 항목 구성형식과 반드시 일치해야 한다.

- 주의 : 엑셀의 파일 목록을 선택하는 대화 상자에서 “자료 모두 삭제 후 재구성”을 선택하면 현재 작성되어 있는 시트의 관련 자료를 모두 삭제하고 엑셀 시트의 자료로 시트를 다시 구성하게 된다.

형식 설정

- 자료 시트의 모양을 꾸미기 위해서는 [정의] 메뉴의 “선택 사항”에서 각종 필요한 사항을 입력한다. 이에 대해서는 <제17장 자료의 형식> - “선택 사항”을 참조한다. 또한 시트를 구성하는 자료의 항목 모양, 출력 순서, 출력 조건, 인쇄 형식 등을 결정하기 위해서는 [정의] 메뉴의 “자료 형식”에서 각종 필요한 사항을 입력한다. 이에 대해서는 <제17장 자료의 형식> - “자료 형식”을 참조한다.

- 자주 쓰이는 형식은 형식파일로 만들어 필요할 때 불러 쓰면 편리하다.  이에 대해서는 <제17장 자료의 형식> - “형식 파일”을 참조한다.

제15장 집계 시트

집계자료를 작성하였다면 [집계 시트]에서 내용을 확인해 볼 수 있다.

문서 창 제목에서 [집계 시트]를 선택한다.

- 먼저 문서 창 명령줄에서 “집계내용 보기/재작성” 또는 [처리]메뉴-“집계자료 만들기”를 실행하여 집계파일을 만든다.

- 집계자료 작성에 대해서는 <제19장 집계자료의 작성과 운용>을 참조.

- 이미 작성한 집계자료를 시트로 불러 오려면 문서 창 명령줄에서 “다른 집계자료 선택” 또는 [보기]메뉴-“다른 집계 자료 선택”을 실행하여 원하는 집계파일을 선택한다.

- 현재 사용 중인 집계자료의 제목은 문서 창 명령줄 가장 왼쪽에 표시된다.

- 항목 값을 편집하는 방법에 대해서는 <제4장 자료의 입력> 중 “자료 입력 시트”를 참조한다.

- 주의 : 집계 자료는 항목 값을 수정할 수 있으나, 삭제하거나 새로운 자료를 추가할 수 없다.

엑셀을 이용한 편집

- [집계 시트]에서도 <제14장 자료 시트> - “엑셀을 이용한 편집”에서와 같이 자료를 엑셀로 주거나 받을 수 있다.

- 주의 : [집계 시트]에서 엑셀 자료를 받아 들일 때 다른 자료 시트와는 달리 현재 PMxPM 시트의 자료 번호 만큼만 받아서 수정하게 된다. 또한 엑셀의 파일 목록을 선택하는 대화 상자에서 “자료 모두 삭제 후 재구성”은 선택하든 하지 않든 아무런 영향을 주지 않는다.

형식 설정

- 집계 시트의 모양을 꾸미기 위해서는 [정의] 메뉴의 “선택 사항”에서 각종 필요한 사항을 입력한다. 이에 대해서는 <제17장 자료의 형식> - “선택 사항”을 참조한다.

- 집계 시트를 구성하는 자료의 항목 모양, 출력 순서, 출력 조건, 인쇄 형식 등을 결정하기 위해서는 [정의] 메뉴의 “자료 형식”에서 각종 필요한 사항을 입력한다. 이에 대해서는 <제17장 자료의 형식> - “자료 형식”을 참조한다.

- 자주 쓰이는 집계 시트의 형식은 형식파일로 만들어 필요할 때 불러 쓰면 편리하다.  이에 대해서는 <제17장 자료의 형식> - “형식 파일”을 참조한다.

제16장 사용자 보고서

PMxPM은 이미 앞에서 설명한 여러 시트나 도표로 충분히 원하는 자료를 얻을 수 있으나, 사용자가 직접 자신의 취향에 맞는 보고서를 작성할 수 있는 기능을 제공한다.

문서 창 제목에서 [사용자 보고서]를 선택한다.

- 먼저 문서 창 명령줄에서 “집계내용 보기/재작성” 또는 [처리]메뉴-“집계자료 만들기”를 실행하여 집계파일을 만든다.

- 집계자료 작성에 대해서는 <제19장 집계자료의 작성과 운용>을 참조.

- 이미 작성한 집계자료를 보고서에 적용하려면 문서 창 명령줄에서 “다른 집계자료 선택” 또는 [보기]메뉴-“다른 집계 자료 선택”을 실행하여 원하는 집계파일을 선택한다.

- 현재 사용 중인 집계자료의 제목은 문서 창 명령줄 왼쪽 콤보 상자 옆에 표시된다.

PMxPM이 제공하는 기본 보고서

사용자 보고서를 초보자가 처음 작성할 때는 다소 어렵게 느껴질 수 있다.

PMxPM 2000에서는 이러한 사용자들을 위하여 기본적으로 자주 쓰이는  보고서 형식을 미리 만들어 제공하고 있다. 따라서 사용자들은 아래 설명하는 보고서 형식파일의 내용을 참조하여 쉽게 보고서를 작성할 수 있을 것이다. 또한 유사한 보고서를 작성하고자 할 때에도 아래의 내용을 참조하여 유사 보고서 형식을 읽어 들이고 그것을 사용자의 구미에 맞게 수정하여 사용하면 된다.

| 파일명 | 용 도 | 집계자료 구성형식 |
| --- | --- | --- |
| Cost | 종합 원가 보고서 | 작업 집계 |
| Cover | 겉표지 예제 | 작업 집계 |
| ProgBud | 실행(예산) 진도 보고서 | 작업 집계 |
| ProgCon | 계약(기성) 진도 보고서 | 작업 집계 |

- “집계자료 구성형식”은 각 보고서에 적용 가능한 집계 방식을 설명하고 있다. 집계 방식에 대해서는 <제19장 집계자료의 작성과 운용> - “집계자료의 작성”을 참조한다.

- PMxPM이 기본으로 제공하는 보고서는 모두 A4 용지의 크기(297 X 210 mm)에 가로 인쇄방향으로 맞추어져 있다. 이것을 다른 용지에 맞추어 크기를 조정하려면 [편집] 메뉴에서 “인쇄용지에 맞게 확대/축소”를 실행한다. 이에 대해서는 <제20장 자료의 인쇄> - “인쇄용지에 맞게 자료크기 조정”을 참조한다.

보고서 출력 과정

사용자 보고서는 집계파일을 읽어서 작성하도록 되어 있다. 따라서 보고서 작성에 앞서서 먼저 원하는 집계파일을 열어 두어야 한다. 이 집계파일은 출력하려는 보고서의 형식에 알 맞는 구성형식으로 작성해야 한다.

원하는 보고서 파일을 [파일] 메뉴의 “형식 파일”에서 읽어 들여 출력하게 된다. 이 과정을 정리하면 다음과 같다.

- 앞에서 설명한 바와 같이 알맞은 집계자료를 열어 둔다.

- [파일] 메뉴에서 “형식 파일”을 실행한다.

- 원하는 보고서 양식의 형식 파일을 선택한다.

- 원하는 보고서가 맞는지 확인하고 인쇄한다.

- 겉표지가 있는 보고서는 그 내용을 문서 창 명령줄 왼쪽 콤보 상자에서 “보고서 겉표지”를 선택하여 확인할 수 있다.

- “미리 보기” 기능을 이용하면 전체적인 보고서의 윤곽을 볼 수 있다.

미리 보기와 인쇄

원하는 보고서를 만들고 알맞은 형식들을 설정하였으면, 작성한 보고서의 내용이 실제로 어떤 모양으로 출력되는지 확인해 볼 필요가 있다.

보고서 작성 당시 화면에서는 선택한 항목과 그 크기만 표기하고 실제 자료의 내용을 보여주지는 않는다. 또한 보고서의 각 영역(머리글, 본문, 바닥글)들이 실제로 어떻게 인쇄되는지 화면상으로는 알 수 없다.

즉, 다른 도표에서와는 달리 사용자 보고서는 작성 화면의 모양 그대로 인쇄하지는 않는다는 말이다. 따라서 인쇄하기 전에 인쇄될 보고서의 전체 모양을 반드시 확인해 보아야 한다([파일] 메뉴의 “미리 보기”를 실행).

- [파일] 메뉴의 “미리 보기”에서는 작성한 보고서가 인쇄되었을 때의 전체 페이지 수가 얼마인지 알 수 있고, 또한 각 페이지의 실제 출력 내용도 살펴볼 수 있다

- 미리 보기 기능에 대해서는 <제20장 자료의 인쇄>에서 “미리 보기”를 참조한다.

- 사용자 보고서 인쇄시 다른 도표와 같이 사용자가 인쇄하고자 하는 특정 페이지를 지정할 수 있다. 따라서 많은 자료를 인쇄하기 전에 한두 장만 인쇄하여 실제 모양을 보고 싶다면 ‘인쇄 범위’를 지정한다.

- 인쇄하는 방법에 대해서는 < 제20장 자료의 인쇄 >에서 “인쇄하기”를 참조한다.

보고서 작성 순서

사용자가 자신의 용도에 맞는 보고서를 작성하기 위해서는 다음과 같은 절차를 거친다.

| 집계자료 열기 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | - 작성하려는 보고서에 맞는 집계파일을 선택한다. |
| 유사 형식 선택 |  |  |
|  |  | - 이미 작성한 양식을 수정하여 사용하려면 [파일] 메뉴의 “형식 파일”에서 비슷한 양식의 보고서 형식 파일을 불러온다. |
| 용지크기/ 인쇄여백 설정 |  |  |
|  |  | - 작성할 보고서의 용지 크기와 인쇄 여백을 결정한다. [정의] 메뉴의 “선택 사항”을 실행하여 지정한다. - 보고서를 작성할 실제 영역(가로 X 세로)이 확보된다. 이 영역의 가로 세로 경계선은 화면을 움직여 보면 확인할 수 있다. |
| 겉표지 작성 |  |  |
|  |  | - 필요하지 않으면 작성하지 않아도 된다. - 다른 보고서의 겉표지만 인쇄한 후 이어서 현재의 보고서 본체를 인쇄할 수도 있다. |
| 본체 영역 구성 |  |  |
|  |  | - 보고서 본체를 작성하기 전에 구성 영역을 결정한다. [정의] 메뉴의 “선택 사항”을 실행하여 지정한다. - 영역은 크게 ‘머리글’, ‘본문’, ‘바닥글’로 이루어진다 - ‘본문’은 실제 자료가 표시되는 곳으로 집계파일의 자료 성격에 따라 필요한 영역을 지정한다. - 사용하지 않는 영역의 높이는 0으로 하고, 필요한 영역의 높이만 적당한 값을 입력한다. 정확한 높이는 완성된 뒤에 확정한다. |
| 본체 작성 |  |  |
|  |  | - 보고서의 실제 내용을 작성한다. |
| 선택사항 지정 |  |  |
|  |  | - 추가적인 선택사항이 있으면 결정한다([정의] 메뉴의 “선택 사항”을 실행하여 입력). - 출력 순서를 바꿀 필요가 있으면 [정의] 메뉴의 “자료 형식”에서 한다. - 특정 조건을 만족하는 자료만 출력하고 싶으면 [정의] 메뉴의 “자료 형식”에서 “출력 조건”을 지정한다. |
| 미리 보기 |  |  |
|  |  | - 보고서의 전체 윤곽을 확인한다. - 모양이 제대로 되어 있지 않으면 틀린 부분을 다시 작성한다. |
| 인쇄 |  |  |
|  |  | - 보고서의 모양이 원하는 대로 작성되었으면 실제 출력물로 인쇄한다. |
| 형식 보관 |  |  |
|  |  | - 작성한 보고서를 파일로 저장해 두어 필요할 때 다시 쓸 수 있게 한다. [파일] 메뉴의 “형식 파일”에서 저장해 둔다. |

보고서 본체 작성

문서 창 명령줄 왼쪽 콤보 상자에서 “보고서 본체”를 선택해 둔다.

본체는 보고서 용지의 위쪽에서부터 차례로 ‘머리글 - 본문 – 바닥글’의 세 영역으로 구성된다.

아래와 같은 보고서의 실제 예를 보면 이해하기 쉬울 것이다.

| ○○ 건설주식회사 PAGE : 1 >>> 작업 일정표 <<< 공사명 : ○○ 지구 재개발 공사 |  |  | 머리글 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작업코드 작업명 소요일수 빠른시작일 늦은시작일 총여유 |  |  |  |
| AAA01 가설공사 21 93-10-04 93-10-13 8 AAA02 터파기 29 93-10-04 93-10-04 0 AAA03 기초공사 39 93-11-06 93-11-06 0 : : |  |  | 본문 |
| ※ 이 보고서는 입력자료 점검용 |  |  | 바닥글 |

- 머리글 : 보고서의 머리말로서 회사명이나 보고서 제목, 프로젝트 명칭, 본문의 항목에 대한 명칭 등 보고서 전체에 관한 사항을 적는다.

- 본문 : 자료파일의 실제 항목 값들을 출력하는 영역으로, 각 집계 자료(Record)의 성격에 따라 다음과 같이 세분한다.

- 본문 - 공통 : 모든 집계 자료에 공통적으로 적용되는 내용

- 본문 – 공종분류 : 집계 자료가 공종 분류에 해당할 때만 출력

- 본문 – 시설분류 : 집계 자료가 시설 분류에 해당할 때만 출력

- 본문 – 기타분류 : 집계 자료가 기타분류(담당자/하도급/사용자분류코드)에 해당할 때만 출력

- 본문 - 작업 : 집계 자료가 작업에 해당할 때만 출력

- 본문 – 자원분류 : 집계 자료가 자원분류에 해당할 때만 출력

- 본문 - 자원 : 집계 자료가 자원에 해당할 때만 출력

- 본문 – 세부작업조 : 집계 자료가 세부작업조에 해당할 때만 출력

- “공통”과 “기타분류”, “자원분류”를 제외한 본문 영역에서는 집계파일의 자료항목과 해당 파일의 자료항목을 모두 사용할 수 있다. 즉, “본문 – 작업” 영역은 집계파일 뿐만 아니라 작업 파일의 항목 값도 출력할 수 있다.

- 바닥글 : 보고서 밑부분에 특기 사항들을 적는 꼬리말이다.

- 작성한 보고서의 형태와 집계파일의 “집계대상”, “구성형식”을 일치시키는 것이 중요하다. 예를 들어, “자원”을 상위 개념으로 하고 “세부작업조”를 하위 개념으로 하여 보고서를 작성했다면 집계파일이 ‘자원집계’를 “집계대상”으로 하고 ‘자원 – 작업’의 “구성형식”을 가질 때 알맞는 보고서가 출력된다.

- 본문 영역은 인쇄시 여러개의 자료(Record)가 반복해서 표시된다.

- 전체 영역의 높이 합계가 세로축 자료 경계선을 초과할 수 있으나, 본문 중에서 가장 높이가 긴 영역과 머리글과 바닥글의 높이의 합계가 전체 세로 인쇄 영역의 높이를 넘어서는 안된다.

문자와 항목 값 입력

보고서의 특정 위치에 문자나 항목 값을 쓰기 위해서는 다음과 같은 절차를 거친다.

- 먼저 [편집] 메뉴의 “편집 도구”에서 “문자” 쓰기 상태로 한다.

- 문자나 항목 값을 써넣고자 하는 위치에서 마우스 왼쪽 버튼을 누른다. 이때 문자나 항목 값을 쓰기 위한 대화상자가 나타난다. 원하는 출력 내용을 작성하면 화면에 표시된다.

- 문자 : 원하는 위치에 출력하고자 하는 문자를 입력한다. 여러 줄에 걸쳐 입력할 수 있다.

- 항목 : 출력하고자 하는 내용의 항목명을 입력한다. 항목명은 “항목삽입”에서 조회하여 선택 입력한다.

- 수식 : 항목 내용의 표현식을 지정한다. 이것을 이용하여 다양한 계산에 의한 값을 출력할 수 있다.

- 수식 입력 방법은 <제18장 자료의 계산 및 분석 >에서 “항목 값 일괄 변경”의 ‘변경 수식’을 참조한다.

- 수식의 결과값이 숫자일 때는 소수점 미만 자릿수를 지정한다.

- 조건식 : 조건에 맞을 때만 내용을 출력시킬 수 있다.

- 조건식 입력 방법은 <제17장 자료의 형식>에서 “자료 형식” – “출력 조건”을 참조한다.

- 항목삽입 : “항목”이나 “수식” 또는 “조건식”을 입력하는데 있어서 요구되는 항목명을 조회하여 선택 입력할 수 있도록 해준다.

- 부호삽입 : “수식”이나 “조건식”을 입력하는데 있어서 요구되는 기호를 조회하여 선택 입력할 수 있도록 해준다.

- 글꼴 : 표시될 문자의 모양과 크기, 색깔을 결정한다.

- 정렬 : 문자나 항목 값을 왼쪽, 오른쪽, 또는 가운데에 맞추어 표기할 것인지 선택한다. 대개는 문자 항목은 왼쪽, 숫자나 날짜 항목은 오른쪽에 맞춘다.

- “문자”, “항목”, “수식”은 반드시 셋중 하나만 입력해야 한다. 동시에 입력하면 뒤에 적은 것은 무시한다. 예를 들어 “문자”와 “항목”에 모두 입력했다면 “문자”에 적은 것만 취급하고 “항목”에 입력한 것은 무시한다.

- 머리글이나 바닥글에서의 항목 값은 프로젝트 전체의 자료를 참고하여 출력한다. 예를들어 “계약금액”이란 항목을 선택했다면 프로젝트 전체 계약금액을 출력한다.

- 문자의 위치가 맞지 않으면 이동시킨다. 처음부터 정확한 위치에 두려고 하지 말고 해당 영역의 정당한 위치에 미리 모든 문자나 항목 값들을 써넣고 한꺼번에 편집하는 것이 편리하다.

- 주의 : “항목”을 입력할 때 공통 항목과 특정 영역에만 해당하는 항목을 선택할 수 있는데, 특정 항목(예를 들어 ‘본문 – 작업’ 영역에서 작업 파일에만 존재하는 항목)을 선택한 후 다른 영역으로 이동하면 항목 값을 제대로 표현할 수 없다.

편집 및 도형 그려넣기

보고서에도 다른 도표에서와 마찬가지로 직선, 사각형, 원 등의 도형과 그림을 그려넣을 수 있다. 또한 일반적인 편집 기능도 똑같이 적용된다.

- 보고서의 편집 기능과 도형 그리기에 대해서는 <제5장 자료의 편집>을 참조한다.

겉표지 작성

보고서의 겉표지에는 보통 보고서 제목과 보고서 작성자, 보고서 작성일, 결재란 등을 넣을 수 있다. 또한 프로젝트 전반의 진행 상황을 한 눈에 볼 수 있도록 전체 프로젝트 관련 각종 항목을 포함할 수도 있다.

문서 창 명령줄 왼쪽 콤보 상자에서 “보고서 겉표지”를 선택해 둔다.

- 겉표지를 작성하는 방법은 본체를 작성하는 방법과 동일하다.

- 겉표지는 전체가 하나의 영역으로 이루어져 있다.

- 겉표지의 항목 값은 프로젝트 전체의 자료를 참고하여 출력한다. 예를들어 “계약금액”이란 항목을 선택했다면 프로젝트 전체 계약금액을 출력한다.

- 보고서의 겉표지는 본체에 앞서 출력된다.

형식 설정

[정의] 메뉴의 “선택 사항”에서 보고서에 필요한 사항을 지정한다.

- 용지크기 : 작성할 보고서의 용지 크기

- 현재 인쇄기 용지 : “용지 크기”를 현재 설정되어 있는 인쇄기의 용지 크기로 설정한다.

- 본체 인쇄/겉표지 인쇄 : 보고서의 본체 또는 겉표지를 인쇄한다.

- 페이지 시작번호 : 보고서의 쪽 수를 출력할 때 첫 번호를 지정한다.

- 겉표지부터 번호 매김 : 페이지 번호를 겉표지부터 매긴다.

- 페이지 넘김 분류단계 : 상위 분류단계가 바뀔 때는 다른 페이지에 인쇄하도록 한다.

- 0 을 입력하면 적용하지 않는다.

- 1 이상을 입력하면 그 숫자 이하의 분류단계가 바뀔 때 새로운 페이지에서 인쇄가 시작되도록 한다.

- 외곽선 표시/외곽선 색깔 : 지정한 색깔로 보고서의 테두리를 그린다.

- 높이 : ‘머리글’, ‘본문-공통’, ‘본문-공종분류’ ...

보고서 각 영역의 높이를 입력한다. 0을 입력하면 그 영역에 해당하는 자료는 출력하지 않는다.

- 보고서 작성 화면에서 마우스를 이용하여 직접 원하는 높이를 결정할 수 있다. 각 영역 표시의 경계선 위치에서 마우스를 움직여 보면  모양의 커서가 나타날 것이다. 이때 왼쪽 버튼을 누른 상태에서 마우스를 상하로 움직여 원하는 높이의 위치에서 마우스 버튼을 뗀다.

- 인쇄 여백 : 인쇄 시 상하 좌우 여백을 두고 자료를 출력한다.

- “출력 순서”, “출력 조건” 등의 보고서 형식 지정에 대해서는 <제17장 자료의 형식> - “자료 형식”에서 각 해당 절을 참조한다.

- 완성된 보고서는 형식파일로 보관해두는 것이 안전하다. 파일로 저장한 보고서는 언제든지 다시 불러들여 사용할 수 있다.

- 형식 파일의 저장과 읽어들이기에 대해서는 <제17장 자료의 형식>에서 “형식 파일”을 참조한다.

제17장 자료의 형식

자료를 입력하거나 도표를 작성할 때 여러 가지 형식을 설정하여 도표나 시트의 모양을 결정할 수 있다. 필요한 형식은 주로 [정의] 메뉴의 “선택 사항”과 “자료 형식”에서 작성한다.

작성된 형식들은 파일로 만들어 보관해 두었다가 필요할 때 다시 읽어 들여 사용할 수 있다.

- 형식 작성을 위한 대화상자에서 요구하는 폭이나 높이의 단위는 모두 0.1mm이다.

- 글꼴이나 색깔 지정에 대해서는 <제5장 자료의 편집> - “글꼴 선택”, “색깔 선택”을 참조한다.

선택 사항

[정의] 메뉴의 “선택 사항”을 실행하면 자료 입력 시트나 도표 작성에 필요한 선택 사항을 결정할 수 있다. 현재 사용중인 문서 창의 종류에 따라 나타나는 대화상자의 내용이 다르며, 대개 여러 개의 대화상자로 구성되어 있다.

- [프로젝트 맵]의 선택 사항은 <제8장 프로젝트 맵> - “형식 설정”을 참조한다.

- [기간별 시트]의 “도표” 대화상자에 대해서는 <제11장 기간별 시트> - “형식 설정”을 참조한다.

- [기간별 도표]의 “Histogram” 대화상자에 대해서는 <제12장 기간별 도표> - “형식 설정”을 참조한다.

- [사용자 보고서]의 선택 사항은 <제16장 사용자 보고서> - “형식 설정”을 참조한다.

“자료” 대화상자

- 적용 화면 : [분류표], [자원], [Gantt 도표], [기간별 수치시트], [자료 시트], [집계 시트]

- 글꼴 : 입력 시트 상단에 표시되는 항목 명칭과 항목 명칭 밑에 이어지는 실제 자료를 표시하는 글꼴을 결정한다.

- 색깔 : 항목명의 바탕 색깔과 가로, 세로 자료 구분선의 색깔을 결정한다.

- 높이 : 항목과 자료 1개가 차지하는 높이를 입력한다.

- 입력 시트에서 마우스를 이용하여 직접 원하는 높이를 결정할 수 있다. 항목명과 첫번째 자료 사이의 경계선 위치에서 마우스를 움직여 보면  모양의 커서가 나타날 것이다. 이 때 왼쪽 버튼을 누른 상태에서 마우스를 상하로 움직여 원하는 높이의 위치에서 마우스 버튼을 떼면 항목의 높이가 바뀐다. 같은 방법으로 첫번째와 두번째 자료 사이의 경계선 위치를 움직여 자료 높이를 결정할 수 있다.

- 번호 매김/폭 : 자료의 출력 순서에 번호를 붙인다. 번호를 쓰기 위한 영역의 폭을 입력한다.

- 입력 시트에서 마우스를 이용하여 직접 원하는 폭을 결정할 수 있다. 번호와 화면에 표시되는 첫 항목 경계선 위치에서 마우스를 움직여 보면  모양의 커서가 나타날 것이다. 이 때 왼쪽 버튼을 누른 상태에서 마우스를 좌우로 움직여 원하는 넓이의 위치에서 버튼을 뗀다.

- 도형 표시 : 표시되어 있지 않으면 도형을 화면에 표시하지 않는다.

“기간 표시” 대화상자

- 적용 화면 : [Gantt 도표], [PERT 도표], [기간별 시트], [기간별 도표]

- 대화 상자 하단의 실제 표시 예를 미리 보면서 선택 사항을 입력하면 편리하다.

- 표시 기간 : 도표에 표시할 기간을 입력한다. 이 범위 안의 자료만 표시된다.

- 단위 눈금 : 도표의 단위 기간당 눈금 폭을 조정한다. 10/1 이면 하루를 1mm 길이로 표시한다.

- 1줄 높이 : 기간은 세 줄 혹은 두 줄로 표시하는데 세 줄로 표시할 때의 한 줄의 높이를 입력한다. 입력화면에서 직접 변경할 수 있다(방법은 앞의 “자료” 대화상자의 높이 변경 방법과 같다).

- 바탕색 : 기간 표시 영역의 바탕 색깔을 지정한다.

- 구분선/색깔 : 날짜를 구분하기 위한 표시 기간의 간격과 구분선의 색을 선택한다.

- 글꼴 : 기간 표시 영역을 표시하는데 사용하는 글꼴을 선택한다.

- 일/주 단위 눈금줄 표시 : 기간을 표시할 때 보통 연, 월, 일/주간 등 세 줄로 보여 주는데, 이것을 선택하지 않으면 연과 월 두 줄만 표시한다.

- 현재 기준일 표시/색깔 : 표시 되어 있으면 현재 기준일을 화면에 선택한 색깔로 표시한다.

- 휴일 달력번호/휴일 색깔 : 휴일 달력번호를 선택하면 해당 달력에서 휴일은 선택한 색깔로 화면에 칠한다.

“도표” 대화상자 : [Gantt 도표]

[Gantt 도표]의 오른편에 시작일과 완료일을 중심으로 표시하는 막대 도표에 적용하기 위한 선택 사항이다.

- 막대 모양 : 작업종류에 따라 막대 모양과 색깔을 결정한다.

- 막대 높이 : 막대의 표시 높이를 지정한다.

- 막대 왼쪽/오른쪽/글꼴 : 막대의 왼쪽과 오른쪽에 선택한 작업 항목을 지정한 글꼴로 표시할 수 있다.

- 도형 표시 : 표시되어 있지 않으면 도형을 화면에 표시하지 않는다.

- 자료 구분선 표시 : 각 자료의 경계선을 긋는다.

- 계획 일정 표시 : 계획단계에서 확정된 일정(목표 일정)을 표시한다. 계획일정과 현재일정을 비교하는데 사용된다.

- 계획/현재 일정 같은 줄에 표시 : 표시 되어 있지 않으면 두 줄에 각각 표시

- 여유일 표시 : 선택하지 않으면 여유일을 막대로 표시하지 않는다.

- 선후행 연결선 표시/선후행 연결선 색깔 : 선후행 관계를 지정한 색으로 연결한다. 완료일 쪽으로 연결되는 선은 “자유 여유”를 기준점으로 하여 연결한다.

- 주공정 작업 색깔 : 여유가 없는 C.P.(Critical Path) 작업을 표시하는 색깔

“S-Curve” 대화상자

- 적용 화면 : [Gantt 도표], [PERT 도표], [기간별 시트], [기간별 도표]

- 전체 눈금 높이 : S-Curve의 세로 축 높이. [Gantt 도표]와 [PERT 도표], [기간별 시트]에서는 자동으로 조절해준다.

- 소수점 미만 자릿수 : 세로 눈금축에 표시할 눈금 값의 소수점 미만 자릿수

- 최소값/최대값 : 표시할 눈금 값의 범위

- 단위 : 세로 눈금축 눈금의 단위

- 큰/작은 단위 눈금값 : 세로 눈금축에 일정한 값의 간격을 두고 눈금 값을 표시한다.

- 눈금선 표시 : 지정한 간격 단위 눈금 값의 눈금선을 가로로 그린다.

- 눈금선 색깔/글꼴 : 눈금선을 그릴 때의 색깔과 값을 표시하기 위한 글꼴

- 눈금 단위 오른쪽 표시 : 눈금을 왼쪽 또는 오른쪽에 표시할 것인지 결정

- 도표 바깥 여백 : 실제 곡선이 그려지는 영역 밖의 폭이나 높이를 입력하는데, 아래쪽 높이의 경우는 기간별 값 표시 테이블 밑의 영역을 의미한다.

- S-Curve 표시 : [Gantt 도표]나 [PERT 도표], [기간별 시트]에서 표시되어 있으면 여기서 설정된 내용으로 도표에 S-Curve를 추가해 준다.

- 도표 외곽선 색깔 : 실제 곡선이 그려지는 영역의 테두리 선 색깔

- 테이블 선 색깔/글꼴 : 기간별 값 표시 테이블의 구분선 색깔과 값 표시 글꼴

- 도표 : 최대 6개까지 [기간별 수치시트]를 선택하여 S-Curve를 그릴 수 있다.

- 수치 시트 선택/해제 : 그리고자 하는 수치 시트를 선택하거나 선택된 수치 시트를 선택하지 않은 상태로 한다.

- 선 종류/굵기/색깔 : S-Curve의 선 모양과 색깔 및 굵기를 결정한다.

“도표” 대화상자 : [PERT 도표]

- 선 색깔/굵기 : 작업종류에 따라 선의 색깔, 굵기를 결정한다. 노드는 작업의 시작과 끝에 표시하는 원이나 사각형을 말한다.

- 경로 폭/높이 : 왼쪽에 경로 번호를 표시하기 위한 영역의 폭과 한 개의 경로 높이를 입력한다. 입력화면에서 직접 변경할 수 있다(방법은 앞의 “자료” 대화상자의 폭이나 높이 변경 방법과 같다).

- 경로 수 : 표시할 경로의 개수를 적는다.

- 노드 폭 : 작업의 시작과 끝에 표시하는 노드의 폭을 지정한다.

- 도형 표시 : 표시되어 있지 않으면 도형을 화면에 표시하지 않는다.

- 경로 구분선 표시 : 매 경로마다 경계선을 긋는다.

- 사각형 노드 : 노드의 모양을 원이나 사각형으로 할 수 있다.

- 연결선 위쪽 표시/아래쪽 표시 : 작업의 가운데 연결선 위쪽과 아래쪽의 항목을 표시하거나 지울 수 있다.

- 연결선 화살표 표시 : 선후행 관계의 연결선에 화살표를 붙인다.

- 연결선 가운데 작업 표시 : 작업 표시선 위 아래에 나타나는 글자를 해당 작업의 가운데에 정렬하여 표시

- 선후행 관계 표시 : 선후행 관계 형식과 간격일수를 명기한다.

“기간표시 바깥” 대화상자 : [PERT 도표]

[PERT 도표]의 왼쪽과 오른쪽에 기간을 표시하지 않는 영역을 두고 문자를 적어 넣거나 도형을 그려 넣을 수 있다. 또한 S-Curve의 눈금 값을 표시할 수도 있다.

- 왼쪽, 오른쪽 영역의 폭을 정한다.

- 표시명을 적어주면 선택한 글꼴로 도표 상단에 표시한다.

자료 형식

[정의] 메뉴의 “자료 형식”을 실행하면 자료 입력 시트나 도표 출력에 필요한 자료의 항목 구성이나 출력 순서, 출력 조건, 인쇄 형식 등을 결정할 수 있다. 현재 사용중인 문서 창의 종류에 따라 나타나는 대화상자의 내용이 다르며, 대개 여러 개의 대화상자로 구성되어 있다.

“항목 형식” 대화상자

- 적용 화면 : [분류표], [자원], [Gantt 도표], [기간별 시트], [기간별 수치시트], [자료 시트], [집계 시트]

시트를 구성하는 항목들을 지정한다. “항목명”, “정렬” 방식, “폭”, “표시명” 등을 입력하고, 밑의 “수정”, “첨가”, “삽입”, “삭제” 버튼을 이용하여 화면에 표시할 항목들을 작성한다. “수정”, “삽입”, “삭제”하려면 먼저 원하는 항목을 목록에서 선택해 둔다.

- 항목명 : 표시할 항목을 선택한다.

- 정렬 : 항목 값을 왼쪽, 오른쪽, 또는 가운데에 맞추어 표기할 것인지 선택한다. 대개는 문자 항목은 왼쪽, 숫자나 날짜 항목은 오른쪽에 맞춘다.

- 폭 : 해당 항목 값을 표시할 넓이를 0.1mm 단위로 입력한다.

- 입력 시트에서 마우스를 이용하여 직접 원하는 폭을 결정할 수 있다. 해당 항목 표시 영역의 오른쪽 경계선 위치에서 마우스를 움직여 보면  모양의 커서가 나타날 것이다. 이 때 왼쪽 버튼을 누른 상태에서 마우스를 좌우로 움직여 원하는 넓이의 위치에서 마우스 버튼을 뗀다.

- 표시명 : 화면 위쪽에 항목명을 적어 주는데, PMxPM이 제공하는 항목명과 다른 명칭을 주고 싶을 때 사용한다. 입력하지 않으면 “항목명”을 그대로 표기한다.

- “표시명”을 두줄 이상으로 표기하려면 적당한 띄어쓰기를 하고 항목명의 높이를 거기에 맞게 조절한다.

“출력 순서” 대화상자

- 적용 화면 : [분류표], [자원], [Gantt 도표], [기간별 시트], [자료 시트], [집계 시트], [사용자 보고서]

시트에서 자료들의 출력 순서를 결정한다. “분류 항목”과 “분류 방식”을 선택하고, 옆의 “수정”, “첨가”, “삽입”, “삭제” 버튼을 이용하여 출력 순서를 지정한다. “수정”, “삽입”, “삭제”하려면 먼저 원하는 항목을 목록에서 선택해 둔다.

- 분류 항목 : 첫번째 선택한 항목 값이 같을 때 두번째 선택한 항목을 비교하고, 두번째도 같을 때는 세번째 선택한 항목을 비교하는 방식으로 순서를 결정한다.

- 분류 방식 : 오름차순은 비교하는 항목 값이 작은 자료가 먼저 출력되도록 하고, 내림차순은 큰 값의 자료를 먼저 출력한다.

- “출력 순서”와 “출력 조건”을 설정한 이후에 입력한 자료들은 곧바로 이러한 조건과 순서를 반영하지 않는다. 이 때 [편집] 메뉴의 “최신 정보로 고침”을 실행한다.

“출력 조건” 대화상자

- 적용 화면 : [분류표], [자원], [Gantt 도표], [기간별 시트], [자료 시트], [집계 시트], [사용자 보고서]

특정한 조건을 주어 이를 만족하는 자료만 출력하도록 할 수 있다.

- 하나의 조건은 세 부분으로 이루어진다.

[비교항목] [비교부호] [비교값]

- [비교항목] : “항목삽입”에서 선택한 항목명이다. 또는 두개 이상의 항목으로 계산식을 만들거나 하나의 항목과 상수(고정된 값)를 이용하여 계산식을 만들 수도 있다. 항목명은 반드시 대괄호 [ ]로 둘러싸야 한다.

- 예 : [소요일수]	: 단일 항목

- [소요일수]-[잔여일수]	: 두개의 항목을 이용한 계산식

- [계약단가]+32500	: 항목과 상수의 계산식

- [비교부호] : “부호삽입”에서 선택할 수 있는 다음 부호들 중의 하나이다.

> (크다)	: [비교항목]이 [비교값] 보다 크다.

>= (크거나 같다)	: [비교항목]이 [비교값] 보다 크거나 같다.

< (작다)	: [비교항목]이 [비교값] 보다 작다.

<= (작거나 같다)	: [비교항목]이 [비교값] 보다 작거나 같다.

= (같다)	: [비교항목]이 [비교값]과 같다.

!= (같지 않다)	: [비교항목]이 [비교값]과 다르다.

: (문자열 포함)	: [비교항목]의 문자에 [비교값]의 문자가 포함되어 있다.

!: (문자열 불포함)	: [비교항목]의 문자에 [비교값]의 문자가 포함되어 있지 않다.

- [비교값] : 하나의 상수(고정된 값)나 “항목삽입”에서 선택한 항목명이다. 또는 이것들의 혼합으로 계산식을 만들 수도 있다.

- 예 : 5635.789	: 단일 상수

- (123+456)*78.9	: 세개의 상수를 이용한 계산식

- [소요일수]	: 단일 항목

- [소요일수]-[잔여일수]	: 두개의 항목을 이용한 계산식

- [실행단가]+32500	: 항목과 상수의 계산식

- 두개 이상의 조건을 줄 수도 있다.

[조건1] [연결부호] [조건2]

- [조건1], [조건2] : 위에서 설명한 하나의 조건을 입력한다.

- [연결부호] : “부호삽입”에서 선택할 수 있는 다음 부호들 중의 하나이다.

| (~이거나 또는)	: [조건1]과 [조건2] 중 하나만 만족하면 전체 조건식을 만족한다.

& (~이고 동시에)	: [조건1]과 [조건2]를 모두 만족해야 전체 조건식을 만족한다.

- 항목명은 대괄호 [ ]로 둘러싸야 한다

- 문자 상수는 따옴표(" "이나 ' ')로 둘러싸야 한다.

- 날짜 상수는 ‘@’ 기호로 둘러싸야 한다.

- 문자에 ‘?’(물음표)가 있으면 해당 자리에는 어떤 문자이어도 상관없다는 뜻이다.

- 조건식은 왼쪽부터 차례로 비교하고, 계산식은 ‘+(더하기)’, ‘-(빼기)’ 보다 ‘*(곱하기)’, ‘/(나누기)’를 먼저 계산한다. 이 순서를 바꾸기 위해서는 원하는 부분에 괄호( )를 해둔다(괄호 안을 먼저 비교하거나 계산한다).

- 문자를 비교할 때, 한글은 영문보다 크고 영문은 숫자보다 크다.

- 예 : 다음에 몇 가지 조건식의 예를 든다.

- l	[작업코드] = "A"

작업코드가 A로 시작하는 자료

- l	[계약 보할] >= 2.47

계약 보할이 2.47%를 넘는 자료

- l	[투입단가] * 1.1 <= 10000

투입단가를 10% 증가 시킨 값이 10000 이하인 자료

- l	[시작일] < @99-2-7@

시작일이 99년 2월 7일 이전인 자료

- l	[자유여유] != [가장늦은 시작일] – [가장빠른 시작일]

자유여유가 가장늦은 시작일에서 가장빠른 시작일을 뺀 값과 다른 자료

- l	[작업코드] = '??B' | ([소요일수] – [잔여일수]) >= 10

작업코드의 셋째 자리가 ‘B’이거나 소요일수에서 잔여일수를 뺀 값이 10 이상인 자료

- l	[작업명] : "개발" & [단가] >= 12345.67 & [총 여유] = 0

작업명에 ‘개발’이라는 단어를 포함하면서 단가가 12345.67 이상이고 총 여유가 0인 자료

- 자주 쓰이는 조건식은 목록에 보관해 두었다가 필요할 때 선택해서 사용하면 편리하다.

- 조건식을 목록에 등록하려면 우선 완전한 조건식을 작성한 다음 “목록”에서 “제목”을 적고 “목록에 등록” 버튼을 누른다.

- 조건식 목록에 등록된 조건식을 선택하면 이미 작성된 조건식을 그대로 사용할 수 있다.

- “목록에서 삭제” 버튼을 누르면 현재 목록에서 선택되어 있는 조건식을 지운다.

“항목 형식” 대화상자 : [PERT 도표]

PERT 도표에서 항목 형식은 작업의 시작일과 완료일을 연결하는 선을 중심으로 위쪽과 아래쪽에 할 수 있다.

- 먼저 “연결선 위쪽” 또는 “연결선 아래쪽”을 선택한다.

- 원하는 “항목 선택”을 하고 “수정”, “첨가”, “삽입”, “삭제” 버튼을 이용하여 항목 구성을 작성한다. “수정”, “삽입”, “삭제”하려면 먼저 원하는 항목을 목록에서 선택해 둔다.

- “항목 선택”을 ‘문자’로 하였으면, 바로 밑의 “문자”란에 원하는 문자를 입력한다. ‘다음줄’은 줄을 바꿔서 항목을 표시하기 위해서 첨가하는 것이고, ‘다음줄 계속’은 문자 항목의 내용이 길 때 다음 줄에 나누어 쓰기 위한 것이다.

- 항목 구성은 “연결선 위쪽”과 “연결선 아래쪽” 모두 위쪽 왼편부터 표시하는 항목을 차례로 작성한다.

인쇄 형식 대화상자

- 적용 화면 : [사용자 보고서]를 제외한 모든 문서 창

도표 작성이나 자료 입력 시트에서 그 내용을 인쇄할 때만 필요한 선택사항을 지정할 수 있다.

- 머리글 : 인쇄물의 맨 위에 머리말을 적는다. 두 줄까지 쓸 수 있다.

- 바닥글 : 인쇄물의 맨 밑에 꼬리말을 적는다. 두 줄까지 쓸 수 있다.

- “머리글”과 “바닥글”에는 [정의] 메뉴의 “프로젝트 정보”에서 입력한 항목들을 사용할 수 있다. “프로젝트 정보”에 나타난 항목의 입력 순서대로 “&1, &2, &3 ... &9, &R, &M” 을 적어준다.

- 예 : 프로젝트 : &2	-> &2 위치에 실제 프로젝트 명칭을 적어준다.

- 인쇄 여백 : 인쇄 시 상하 좌우 여백을 두고 자료를 출력한다.

- 경로 인쇄/기간 인쇄 : [PERT 도표]를 인쇄할 때 경로 영역과 기간표시 영역을 그릴 것인지 결정한다. 화면에는 영향을 미치지 않는다.

- 간트만 인쇄 : [Gantt 도표]에서 오른편 도표 부분만 인쇄 한다.

- 범례 : [Gantt도표]와 [PERT 도표]의 하단 오른쪽에 범례를 표시한다.

- 글꼴 : 범례 표시에 사용할 글꼴을 선택한다.

- 연결선 위쪽/연결선 아래쪽 : [PERT 도표]에서 “항목 형식”에서 구성한 표시 항목들을 의미하는 범례를 작성한다.

- 외곽선 색깔 : 도표 테두리 선의 색깔을 지정한다.

달력 작성

일정 분석에 적용하는 작업일과 휴일을 기록해 두기 위해서는 [정의]메뉴의 “달력”을 실행한다.

- 적용 기간 : 달력을 적용할 기간을 입력한다. 프로젝트 기간과 여유일을 감안하여 넉넉히 입력한다. 대개 프로젝트 시작일 전 1년 프로젝트 완료일 후 3년의 여유를 두어 입력하면 무난하다(예를 들어 프로젝트 기간이 99년 3월 1일에서 2000년 5월 31일이라면 적용 기간은 ‘98-03-01’ – ‘03-05-31’ 정도로 해둔다).

- 달력 번호 : 0번부터 8번까지의 번호를 붙여 여러 종류의 달력을 사용자가 설정할 수 있다. 0번은 휴일이 하나도 없는 달력으로 시스템에서 제공한다. 1번에서 8번까지는 사용자가 필요에 따라 작성한다.

- 날짜를 마우스로 선택하면 휴일과 작업일을 번갈아 설정할 수 있다. 회색으로 칠해져 있는 날짜가 휴일이다.

- 매년 반복 : 표시해두고 마우스로 날짜를 선택하면 모든 년도의 해당 날짜를 휴일이나 작업일로 할 수 있다.

- 매월 반복 : 표시해두고 마우스로 날짜를 선택하면 모든 달의 해당 날짜를 휴일이나 작업일로 할 수 있다.

- 매주 반복 : 표시해두고 마우스로 날짜를 선택하면 해당 날짜의 요일은 모두 휴일이나 작업일로 할 수 있다.

- 현재 화면 모두 적용 : 표시해두고 마우스로 날짜를 선택하면 현재 화면에 표시된 달의 모든 날짜를 휴일이나 작업일로 할 수 있다.

- 다른 번호의 달력을 복사하기 위해서는 “복사원” 달력번호를 지정하고 “실행” 버튼을 누른다.

- PMxPM에서 사용하는 시간은 모두 1일 단위이다. 따라서 기간(소요일수, 잔여일수 등)을 나타내는 항목의 값은 모두 ‘일(日)’ 단위로 입력해야 한다.

날짜 표현 형식

자료 입출력에 사용되는 날짜 항목 형식을 [정의] 메뉴의 “날짜 표현 형식”에서 지정한다.

- 날짜 표현 형식 : “표현 예”를 보면서 원하는 형식을 선택한다.

- 날짜 구분 문자 : 년, 월, 일 사이에 들어갈 구분 표시를 의미한다. “표현 예”를 참조하여 원하는 문자를 입력한다.

- 누계치로 표시 : 표시하면 모든 날짜 항목을 상대적인 날짜수로 표시한다. 또한 [Gantt 도표] 등의 기간 표시를 1년차, 2년차 ..., 1월차, 2월차 ..., 1일차, 2일차 ... 등으로 표시한다.

- 누계 시작 날짜 : 날짜를 누계치로 표시하는 경우 기준이 되는 날짜를 적어준다.

- 시작요일/월 시작일 : 한 주일의 시작 요일이나 한 달의 시작일을 지정한다. [Gantt 도표]나 [PERT 도표], [기간별 시트] 등의 날짜 구분선에 사용된다. 또한 집계 자료 작성시 “기간별 집계”를 할 때 월이나 주간 단위 집계일의 기준이 된다.

- 자료 입력 도중에 날짜 표현 형식을 바꾸면 날짜 항목들은 바뀐 형식으로 자동 변환된다.

- 날짜 항목 값을 입력할 때는 현재 설정되어 있는 형식에 맞추어 입력해야 한다.

형식 파일

설정한 형식들은 파일로 보관할 수 있다. 도표 작성이나 자료 입력 시트에서 지정한 형식들을 파일로 저장해 두었다가 필요할 때 읽어 들여 사용하면 편리하다.

- 형식 파일에는 “선택 사항”과 “자료 형식” 그리고 해당 도표나 시트에서 작성한 도형들만 보관된다. 따라서 달력이나 날짜 표현 형식 등은 형식파일에 포함되지 않는다.

형식 파일을 작성하거나 이미 작성하여 등록된 파일을 읽어 들여 적용하려면 [파일] 메뉴의 “형식 파일”을 실행한다.

- 원하는 형식이 이미 등록되어 있다면 선택하고 “확인” 버튼을 누르면 현재 사용 중인 도표나 시트의 형식이 바뀐다.

- 도형 포함 : 형식을 읽어 들일 때 도형도 같이 읽어 들일 것이지 결정한다. 도형을 읽어 들이면 기존 화면의 도형은 형식 파일의 것으로 대체된다. 또한 도형을 읽어 들이면 [Gantt 도표]나 [PERT 도표] 등에서 사용하는 “표시 기간”도 보관되어 있던 것으로 바뀐다.

- 등록 : 현재 사용 중인 도표나 시트의 형식을 파일로 등록할 수 있다. 파일명과 구별할 수 있는 제목을 적어서 등록하면 위 화면의 목록에 나타난다.

- 수정 : 등록되어 있는 형식 파일의 제목을 수정하거나, 현재 사용 중인 도표나 시트의 형식으로 변경한다.

다음 화면에서 “제목만 수정”에 표시되어 있으면 현재 사용 중인 도표나 시트의 형식으로 변경하지 않고 단지 제목만 수정한다. 표시되어 있지 않으면 현재의 형식으로 변경한다.

- 삭제 : 등록된 형식 파일을 지운다.

- 자주 쓰이는 형식들은 PMxPM이 미리 작성하여 제공한다.

PMxPM에서 제공하는 형식파일

| - 화면 구분 | - 파일명 | - 용도 |
| --- | --- | --- |
| - 분류표 | - Default | - 기본 형식 |
| - 자원 | - Default | - 기본 형식 |
| - 프로젝트 맵 | - Default | - 기본 형식 |
|  | - Legend | - 예정/진행/완료 범례 (도형 포함) |
| - Gantt 도표 - 자료 시트 - 작업 시트 | - Default | - 기본 형식 |
|  | - All | - 모든 자료 표시 형식 |
|  | - InitSch | - 초기 계획 일정 형식 |
|  | - Input | - 계획단계 기초자료 입력 형식 |
|  | - Path | - PERT 경로 입력 형식 |
|  | - Plan | - 계획 대비 실제 일정 형식 |
|  | - Quantity | - 수량/단가/보할 형식 |
|  | - Schedule | - 작업 일정 자료 형식 |
|  | - Tracking | - 진행 자료 입력 형식 |
| - PERT 도표 | - Default | - 기본 형식 |
| - 기간별 시트 | - Budget | - 실행 예산 형황 |
|  | - ConBud | - 수입/지출 전체 현황 |
|  | - Contract | - 발주처 기성 현황 |
|  | - Expense | - 실 투입 금액 현황 |
|  | - PlanCnBd | - 기성/실행예산 현황 |
|  | - ProgBud | - 실행 진도율 현황 |
|  | - ProgCon | - 계약 진도율 현황 |
|  | - Quantity | - 공사 수량 현황 |
|  | - Labor | - 인원 동원 현황 |
| - 자료 시트 - (작업 시트 제외) | - Default | - 기본 형식 |
| - 집계 시트 - (작업 집계) | - All | - 프로젝트 전체 집계표 |
|  | - Cost | - 비용 현황 |
|  | - Profit | - 손익 분석 |
|  | - Progress | - 진도 현황 |
|  | - QtyCost | - 수량/금액/진도 전체 현황 |
|  | - Quantity | - 공사 수량 현황 |
|  | - Schedule | - 프로젝트 전체 일정표 |
| - 집계 시트 - (자원 집계) | - All | - 프로젝트 전체 자원 현황 |
|  | - Quantity | - 자원 수량 현황 |
|  | - QtySum | - 인원/장비 동원 현황 |

- 사용자 보고서의 형식 파일에 대해서는 <제16장 사용자 보고서 >에서 “PMxPM이 제공하는 기본 보고서”를 참조한다.

제18장 자료의 계산 및 분석

계산에 의해서 산출되는 자료 항목의 값들은 거기에 알맞은 분석이나 계산을 수행해야 정확한 값들을 얻을 수 있다.

일정 분석

[처리]메뉴-“일정 분석”을 실행하면 일정에 관련된 분석을 수행한다.

- 현재 기준일을 입력하고 실행시킨다(현재기준일이 제대로 되어 있으면 그대로 실행한다).

- 먼저 작업의 계산 우선 순위를 결정한 다음, 전진계산과 후진계산 작업을 수행하여 분석을 진행한다.

- 계산 도중 잘못이 있으면 에러 메세지를 표시한다. 이때 잘못된 원인을 바로 잡고 다시 실행한다. 순환(Loop) 작업을 발견하면 분석을 중단하고 문제가 되는 선후행 작업코드를 대화상자에 표시한다.

- 분석이 끝나면 [PERT 도표]의 작업 날짜를 정확한 위치에 표시한다.

- 일정 분석에 의해서 변경되는 작업파일의 항목값은 다음과 같다.

- l 가장빠른 시작일 (Early Start)

- l 가장빠른 완료일 (Early Finish)

- l 가장늦은 시작일 (Late Start)

- l 가장늦은 완료일 (Late Finish)

- l 총 여유(Total Float)

- l 자유여유(Free Float)

- l 시작일(Start Date)

- l 완료일(Finish Date)

- “프로젝트 정보”의 ‘프로젝트 기간’도 산출해 준다.

- 시작 또는 완료 작업은 [Gantt 도표]나 [PERT 도표]에서 [편집] 메뉴 – “찾기” - “특수 작업 찾기”를 하면 볼 수 있다.

- 작업 간의 선후행 관계를 무시하고 이 순서와 어긋나게 일정 진행 자료를 입력했을 때(Out of Sequence : 선행작업이 완료되지 않은 상태에서 후행작업이 시작되는 경우) 다음과 같은 방법으로 일정을 계산한다. 대문자는 완료된 일정이고 소문자는 예정 일정이다.

다음 단계로 진행

프로젝트 계획단계에서 진행단계로 또는 진행단계의 한 주기에서 다른 주기로 넘어갈 때 현재기간의 자료를 과거자료로 전이 시키고 새로운 주기의 기간으로 현재기간을 설정해야 한다.

☞ <제3장 프로젝트 관리 개요> - “프로젝트 관리의 작업 순서” 참조.

[처리] 메뉴에서 “다음 단계로 진행”을 실행하면 아래와 같은 화면이 나타난다.

- 실행하면 “다음 기간”에 입력한 기간이 현재 기간으로 설정되고 현재 기준일은 새로이 설정된 기간의 완료일 바로 다음 날로 정해진다.

- 다음 기간은 현재 기간의 완료일 이후로 입력해야 한다. 또한 현재 기간과 연속성을 지니고 있어야 한다.

- 다음 단계의 새로운 프로젝트 파일 생성 : 현재 단계의 프로젝트 파일은 보관해 두고 새로운 단계의 프로젝트 파일을 하나 더 만든다.

- 계획단계에서 진행단계로 넘어갈 때는 계획 일정(목표 일정)을 설정한다. 이에 대해서는 다음 절의 “계획(목표) 일정 설정”을 참조한다.

계획(목표) 일정 설정

계획단계에서 진행단계로 넘어가거나, 진행단계에서도 계획에 변경이 발생할 때 계획 일정을 설정할 수 있다.

[처리]메뉴에서 “계획(목표) 일정 설정”을 실행한다.

- 계획일정 산출 적용시점 : 여유일(Float)이 발생하는 주공정이 아닌 작업에서 계획 일정의 적용 시점을 가장빠른 시작일(Early Start) 쪽으로 볼 것인지 또는 가장늦은 시작일(Late Start)로 볼 것인지 결정한다. 가장빠른 시작일 쪽으로 계획을 적용시키면 계획 일정이 많이 잡히는 결과가 되어 상대적으로 실제 진도율이 떨어져 보인다. 반대로 계획 적용을 가장늦은 시작일에 가깝게 하면 계획 일정이 적게 잡혀서 상대적으로 실제 진도율이 높아 보인다. 이것은 목표치이므로 대개 중간 값(50%)으로 잡는다.

- 진행 중이거나 완료된 작업은 제외 : 대개 프로젝트 도중에 변경하는 경우 앞으로 진행될 예정 작업에 대해서만 수행한다.

- 현재 선택된 자료만 적용 : [프로젝트 맵]이나 [Gantt 도표], [자료 시트] – “작업 시트”에서 먼저 적용하고 싶은 작업 자료들을 선택한 다음 이 자료들에 대해서만 적용할 수 있다.

- [Gantt 도표]나 [자료 시트]-“작업 시트”에서 “계획 소요일수”, “계획 시작일”, “계획 완료일” 등의 항목 값을 직접 입력할 수도 있다.

- 여기서 설정된 계획 일정은 향후 모든 계획 값 산출의 근거가 된다.

수치 항목 자동 산출

[처리] 메뉴에서 “수치 항목 자동 산출”을 실행하면 사용자가 직접 입력해야 할 항목을 자동으로 손쉽게 산출하여 입력할 수 있는 방법을 제공한다. 특히 작업의 보할 산출은 여기에서 수행해야 올바른 값을 얻을 수 있다.

- 공종수량에서 작업수량으로 배분(소요일수 기준) : 작업의 소요일수를 모두 입력한 경우 소요일수 비율에 따라 공종 계약수량을 작업수량으로 분배한다.

- 공종 하루수량에 의한 작업 소요일수 산출 : 작업의 수량이 모두 입력되어 있고 공종의 하루수량(일일 작업수량)을 입력하였다면 작업의 소요일수를 자동 산출할 수 있다. 이는 해당 작업조의 하루 생산량 자료가 축적되어 있을 때 매우 유용하게 쓰이는 기능이다.

- 단가 복사 : 공종의 계약단가나 실행단가, 투입단가를 소속된 작업에 그대로 복사하는 기능이다. 초기 계획단계에서나 프로젝트 진행 도중 단가 변경이 발생할 때 유용하게 사용할 수 있는 기능이다.

- 완료된 자료는 계산에서 제외 : 대개 프로젝트 도중에 변경하는 경우 이미 완료된 작업은 단가 복사에서 제외한다.

- 현재 선택된 자료만 산출 : [프로젝트 맵]이나 [Gantt 도표], [자료 시트] – “작업 시트”에서 먼저 적용하고 싶은 작업 자료들을 선택한 다음 이 자료들에 대해서만 단가 복사를 할 수 있다.

- 계약 보할 산출 : 각 작업의 전체 계약금액에 대한 백분율을 계산한다.

- 실행 보할 산출 : 각 작업의 전체 실행금액에 대한 백분율을 계산한다.

- 작업 실제일정/시분할 수량 : 프로젝트가 계획대로 제대로 진행되고 있다고 가정하고 작업의 “잔여일수”, “실제 시작일”, “실제 완료율”의 값을 자동 산출한다. 이 때 앞 절의 “계획(목표) 일정 설정”에서 설명한 계획 일정에 맞춘다.

시분할 작업인 경우 시분할 투입수량을 자동 산출 입력한다.

- 세부작업조 투입수량 : 현재기간까지 진행된 세부작업조의 투입수량을 자동 산출 입력한다.

- 이미 일정이 끝났거나 투입수량이 계획수량을 넘은 자료에 대해서는 “실제일정/투입수량”의 산출 작업을 시도하지 않는다.

- 주의 : “실제일정/투입수량” 자동 산출을 실제 입력된 자료에 대해서 실행시키면 안 된다. 대개 연습용이나 실제와의 대비용으로 사용하는 것이 바람직하다.

- 세부작업조 수량 소수점 이하 올리기 : 인원 같은 자원은 소수점 이하가 의미가 없을 수도 있다. 이 때 소수점 이하의 값이 있으면 바로 위 정수 값으로 수정해 준다(예를 들면 2.35는 3으로 2.00은 그대로 2). 이 때 “자원구분코드”(자원코드의 첫자리)를 적어주면 지정한 자원구분코드에서 속한 자원에 대해서만 산출하게 된다.

실적 공사 자료 산출

프로젝트 완료 후에 실제 프로젝트에 투입된 여러 자료 항목의 값을 산출하여 기술 축적을 위한 기초 자료를 마련할 수 있다.

또는 향후 유사 프로젝트에 좀더 실제적인 자료를 공급함으로써 매우 효과적인 프로젝트 계획서를 손쉽게 작성할 수 있다.

[처리]메뉴의 “실적 공사 자료 산출”을 실행한다.

- “자료 산출”을 선택하면 주요 산출 항목을 계산한다.

- “외부 편집기로 보내기”를 선택하면 산출된 자료를 엑셀로 보내어 효과적인 자료 축적이 가능하도록 한다.

아래 표는 엑셀로 보내어진 실적 품셈의 예이다.

항목 값 일괄 변경

특정 항목의 값을 사용자가 원하는 계산식을 지정하여 한꺼번에 변경할 수 있다.

자료 입력 시트에서 [처리] 메뉴의 “항목 값 일괄 변경”을 실행한다.

- 변경 항목 : 일괄 변경할 항목명을 “항목 삽입”에서 선택한다.

- 코드로 사용되는 항목은 변경할 수 없다.

- 변경 수식 : 일괄 변경을 위한 계산식을 써넣는다. “항목삽입”과 “부호삽입”을 참조하여 선택 입력한다.

- 변경 : 설정한 변경 수식에 따라 해당 항목 값을 계산하여 변경한다.

- 닫기 : 화면을 닫고 자료 입력 시트로 돌아가 변경된 자료의 내용을 표시한다.

- 변경 수식에서 항목명은 대괄호 [ ]로 둘러싸야 한다.

- 문자 상수는 따옴표(" "이나 ' ')로 둘러싸야 한다.

- 날짜 상수는 ‘@’ 기호로 둘러싸야 한다.

- 숫자 상수는 중간에 컴마 ‘,’ 를 두지 말고 입력해야 한다.

- 계산식은 ‘+(더하기)’, ‘-(빼기)’ 보다 ‘*(곱하기)’, ‘/(나누기)’를 먼저 계산한다. 이 순서를 바꾸기 위해서는 원하는 부분에 괄호( )를 해둔다(괄호 안을 먼저 계산한다).

- 예 : 다음에 몇 가지 변경 수식의 예를 보인다. 여기서 변경 항목(‘=’ 앞의 항목)과 수식에 사용된 항목들은 모두 이미 존재하는 항목명이라고 가정한다.

- 간섭여유 = [총 여유] – [자유여유]

총 여유에서 자유여유를 뺀 값을 간섭여유 값으로 한다.

- 투입금액 = [전기 투입금액] * 1.1

전기 투입금액을 10% 씩 증가한 값을 투입금액으로 한다.

- 완료일 = [시작일] + ([소요일수] - 1)

시작일에서 소요일수를 더한 날짜의 하루 전 날짜를 완료일로 한다.

- 특기사항 = "C.P."

‘특기사항’이라는 문자 항목에 ‘C.P.’라는 문자를 써 넣는다.

- 투입율 = ([투입금액]/[실행금액])*100

투입율을 실행예산에 대한 투입금액의 백분비로 한다.

- 작업일 = @98-12-12@

‘작업일’이라는 날짜항목의 값을 98년 12월 12일로 설정한다.

- 특정 조건에 맞는 자료의 항목 값만을 변경할 때는, 먼저 [정의] 메뉴 – “자료 형식”의 “출력 조건”에서 원하는 자료를 추출한 다음 “항목 값 일괄 변경”을 실행한다. <제17장 자료의 형식> - “자료 형식” 참조.

- 자주 쓰이는 변경식은 목록에 보관해 두었다가 필요할 때 선택해서 사용하면 편리하다.

- 변경식을 목록에 등록하려면 우선 완전한 변경식을 작성한 다음 “목록”에서 “제목”을 적고 “목록에 등록” 버튼을 누른다.

- 변경식 목록에 등록된 수식을 선택하면 이미 작성된 변경식을 그대로 사용할 수 있다.

- “목록에서 삭제” 버튼을 누르면 현재 목록에서 선택되어 있는 변경식을 지운다.

제19장 집계자료의 작성과 운용

계획이나 실적 자료를 입력한 후에 일정 분석과 필요한 계산 처리 과정이 끝나면, 여러 가지 분류체계에 따라 관련 항목의 자료를 하나로 묶어 집계파일을 만든다. 이것은 프로젝트 전체의 진행 상황을 한 눈에 그리고 다양하게 볼 수 있는 전체 집계표로서 여러 보고 자료나 분석 자료로 활용할 수 있다.

PMxPM은 다양한 자료 구성 형식으로 집계하는 기능을 제공한다.

집계자료의 작성

집계작업은 여러 계산 처리작업(일정 분석, 보할 산출 등)을 끝낸 후, [처리] 메뉴의 “집계 자료 만들기”에서 집계파일을 작성한다.

- 등록번호 : 하나의 프로젝트에 최대 48개(1 ~ 48)의 집계파일을 만들 수 있다. 번호 옆에 [새 자료]라고 나타나면 현재 등록되어 있지 않은 번호이므로 새로운 집계파일을 만들 수 있다. [새 자료]라고 나타나지 않으면 이미 작성되어 있는 집계파일의 내용을 보여주는데, 여기서 다시 작성하면 새로운 것으로 파일을 다시 만든다.

- 집계 제목 : 나중에 알아보기 쉽게 집계의 내용을 요약해서 적어준다.

- 집계 대상 : 집계파일은 두가지 형태가 있다.

- 작업 집계 : 작업의 일정과 수량 및 금액을 집계하여 작업 집계파일을 만든다.

- 자원 집계 : 자원의 수량을 집계하여 자원 집계파일을 만든다.

- 집계파일의 항목 구성에 대해서는 <제4장 자료의 입력> - “파일 항목”을 참조한다.

- 구성 형식 : 자원 집계파일(집계 대상이 자원 집계)인 경우 두가지 구성체계를 가질 수 있다.

- 작업 – 자원

작업 밑에 그 작업에 소속한 세부작업조를 연결시켜 집계파일을 작성하는 것으로, 작업의 상위 단계인 공종 분류와 시설 분류 체계를 포함 시킬 수 있다.

- 자원 - 작업

자원을 최상위 단계로 두고 그 자원에 소속한 세부작업조를 연결시켜 집계파일을 작성한다. 이 때 작업의 상위 단계인 공종 분류와 시설 분류 체계는 포함 시킬 수 없다.

- 분류 순서 : 작업이나 자원에 분류단계의 순서(상하관계)를 매겨서 분류체계를 결정한다. 분류 순서는 다음의 세가지 분류체계를 혼합하여 작성한다.

- 공종 분류 : 정해진 공종 분류 중에서 분류체계에 참여 시키고자 하는 단계만 분류 순서에 포함 시킨다.

- 시설 분류 : 정해진 시설 분류 중에서 분류체계에 참여 시키고자 하는 단계만 분류 순서에 포함 시킨다.

- 기타 분류 : 담당자, 하도급, 사용자분류코드 중 원하는 하나를 분류 순서에 포함 시킬 수 있다.

- 세가지 분류체계 사이에는 어떠한 순서가 되어도 상관 없지만 공종 분류와 시설 분류 내에서는 하위 단계가 상위 단계 보다 앞설 수는 없다.

- 오른쪽 목록에 나열된 분류 중에서 원하는 것을 선택하고 왼쪽 목록의 위치를 잡은 다음, “<< 첨가”, “<< 삽입”, “삭제” 버튼을 이용하여 왼쪽 목록을 작성한다.

- 작업 포함 : “작업 집계”와 “자원 집계”의 “작업 – 자원” 형식의 집계일 때는 작업을 집계에 포함 시킬지 결정한다. “자원 집계”의 “자원 - 작업” 형식의 집계일 때는 세부작업조를 집계에 포함 시킬지 결정한다.

- 자원 구분 포함 : 자원코드의 첫자리에 따라 자원 구분코드를 분류체계에 포함 시킬 것인지 결정한다.

- 자원 포함 : “자원 집계”의 “작업 – 자원” 형식의 집계일 때는 세부작업조를 집계에 포함 시킬지 결정한다. “자원 집계”의 “자원 - 작업” 형식의 집계일 때는 자원을 집계에 포함 시킬지 결정한다.

- 명칭 들여쓰기 : 각 자료의 명칭을 단계별로 들여쓰기를 해서 읽기 쉽도록 한다. 명칭은 자료의 성격에 따라 공종명, 시설 분류명, 작업명, 자원명, 자원 구분명, 당당자, 하도급, 사용자분류코드 중 하나이다.

- 명칭에 분류단계별 번호 매김 : 명칭을 표기할 때 각 단계별로 번호를 매겨 상하관계를 확실히 확인할 수 있게 한다.

- 이정표 제외 : 작업 자료의 이정표는 집계에서 제외한다.

- 분류코드 없는 자료 제외 : 공종 분류나 시설 분류가 없는 작업 자료는 집계에서 제외한다. [프로젝트 맵]에서 작성하지 않은 자료는 분류코드가 없을 수도 있다.

- 작업의 집계에 의해 계산되는 분류표의 집계 일정은 달력번호 0을 적용한다. 따라서 휴일을 적용하지 않는다.

- 집계자료의 마지막에는 프로젝트 차원의 전체 집계 자료가 포함된다. 프로젝트 전체 집계의 분류단계는 ‘0’이다.

기간별 집계

“기간별 집계 포함”을 선택하면 수량, 계약금액, 계약 진도율, 실행금액, 실행 진도율, 투입금액 등의 값을 기간별로 산출하여 집계파일 작성에 포함시킬 수 있다.

- 집계 기간 단위 : 수치를 집계하는 단위 기간

- 월이나 요일 단위는 [정의] 메뉴의 “날짜 표현 형식”에서 지정한 ‘월 시작일’과 ‘시작요일’을 반영한다.

- 진도율 계산시 보할 반영 : 계약 진도율과 실행 진도율을 계산할 때 해당 자료의 보할을 곱하여 계산할 것인지 결정한다.

- 계획과 실적 및 향후 예상치 그리고 당기와 누계치를 함께 집계한다.

- 주의 : 자료가 많고 기간이 길 경우에는 계산작업이 오래 걸릴 수 있다. 특히 프로젝트 기간이 긴 자료를 1일 단위로 집계하면 많은 시간이 소요될 뿐더러, 디스크 공간을 많이 쓰기 때문에 충분한 공간을 가지고 있어야 한다.

집계자료의 운용

집계파일을 작성했으면 이를 이용하여 여러 가지 보고서를 작성해낼 수가 있다.

- [프로젝트 맵]에서 작업의 집계 요약된 맵을 작성할 수 있다. 이에 대해서는 <제8장 프로젝트 맵> - “집계 자료에 의한 맵” 참조.

- [Gantt 도표]에서 작업 집계자료의 Gantt 일정표를 만들 수 있다. 이에 대해서는 <제9장 Gantt 도표> - “집계 Gantt 도표” 참조.

- “기간별 집계”를 포함하여 집계파일을 작성한 경우 [기간별 시트]에서 매우 유용한 보고서를 만들어 낼 수 있다. 이에 대해서는 <제11장 기간별 시트> 참조.

- “기간별 집계”를 포함하여 집계파일을 작성한 경우 [기간별 수치시트]에서 특정 자료를 읽어 들여 [기간별 도표] 등에 사용할 수 있다. 이에 대해서는 <제13장 기간별 수치시트> - “집계자료에서 수치 값 읽어오기” 참조.

- [집계 시트]에서는 집계된 내용을 테이블 형식으로 볼 수 있다. 이에 대해서는 <제15장 집계 시트>를 참조.

- [사용자 보고서] 작성은 기본적으로 집계파일을 대상으로 한다.

- 집계 자료의 내용을 임의로 수정할 수는 있지만, 새로운 자료를 추가하거나 삭제할 수는 없다.

- 집계 파일 사용 중 다른 집계 파일의 내용으로 도표를 그리거나 보고서를 인쇄할 때는 [보기] 메뉴의 “다른 집계 자료 선택”를 실행하여 원하는 파일을 선택한다.

- 이미 작성된 집계자료가 어떠한 내용의 구성으로 만들어져 있는지는 [보기] 메뉴 – “다른 집계 자료 선택”을 실행한 후 목록에서 원하는 등록번호를 선택한 다음 “등록/집계 내용” 버튼을 누르면 확인할 수 있다. 또는 [처리] 메뉴 – “집계 자료 만들기”에서 해당 등록번호를 치면 확인할 수 있다.

- 집계자료의 마지막에 포함되어 있는 프로젝트 전체 합계의 분류단계는 ‘0’이다. 따라서 집계자료를 이용한 도표에서 프로젝트 전체 합계를 제외하려면 분류단계가 ‘0’이 아닌 자료만 선택하면 된다.

제20장 자료의 인쇄

미리 보기

PMxPM의 대부분의 도표나 시트는 인쇄 시에만 적용하는 인쇄 형식을 덧붙여서 그 내용을 화면에 보이는 그대로 출력한다.

- 인쇄 형식에 대해서는 <제17장 자료의 형식> - “자료 형식” 참조.

출력할 도표나 시트의 모양과 구성을 확인하기 위해 프린터로 종이에 직접 인쇄하면 잘못이 있을 때 여러 번 인쇄해야 하는 불편이 따른다.

이러한 불편한 점을 해소 시켜 주기 위해 인쇄될 모양의 도표나 시트를 그대로 화면에 출력시켜 주는 것이 “미리 보기” 기능이다. 여기서 인쇄될 도표나 시트의 내용을 미리 확인해 보고 제대로 되었으면 인쇄한다.

[파일] 메뉴에서 “미리 보기”를 실행한다.

- 인쇄 : 미리 보기 화면을 닫고 자료를 인쇄할 수 있게 한다. [파일] 메뉴에서 “인쇄”를 실행한 것과 같다.

- 다음 쪽/이전 쪽 : 현재 화면의 다음 페이지나 이전 페이지를 화면에 출력한다.

- 한 쪽/두 쪽 : 한 화면에 한 페이지만 보거나, 또는 두 페이지의 내용을 동시에 볼 수도 있다.

- 확대/축소 : 자료를 확대하거나 축소 시켜 화면에 출력한다.

- 닫기 : 미리보기 화면을 닫고 이전의 작업 중인 문서 창으로 돌아간다.

- 인쇄하면 미리 보기 화면에 보이는 모양 그대로 출력된다.

- 확대/축소는 최대 3단계까지 허용한다.

- 도표가 그려진 용지 안쪽으로 마우스를 움직여 보면 돋보기 모양의 커서가 나타날 것이다. 이 때 마우스 왼쪽 버튼을 누르면 “확대”나 “축소” 버튼을 누른 것과 같은 효과를 얻을 수 있다.

- 사용자 보고서를 제외한 자료 출력에서 인쇄되는 용지의 위쪽 오른편 구석을 보면 인쇄에 필요한 전체 용지의 장 수를 알 수 있다.

- 사용자 보고서의 필요한 전체 용지의 수는 마지막 페이지로 이동해 보면 알 수 있다.

인쇄하기

[파일] 메뉴의 “인쇄”를 실행하면 프린터나 플로터 등의 인쇄장치로 인쇄할 수 있다.

- 인쇄 범위 : 전체 자료를 인쇄하거나 특정 페이지의 범위만 인쇄할 수 있다.

특정 범위를 인쇄하기 위해서는 “인쇄할 쪽”의 범위에 페이지 번호를 적어 준다.

- 사용자 보고서는 “선택 사항”에서 지정한 페이지 시작 번호와는 무관하게, 처음 인쇄되는 페이지 번호를 1로 하여 범위를 준다.

- 도표의 페이지(쪽) 번호는 가로와 세로 축 두 가지 방향에서 매겨지는데 여기서는 가로 축을 먼저 계산하고 세로 축을 나중에 계산한다.

- 예 : 2/3 - 2/2	==> 1 X 3 + 2 = 5 페이지

- 전체는 6 페이지 (3 X 2)

인쇄기 설정

“미리 보기”나 “인쇄”에서는 현재 설정되어 있는 프린터와 용지 크기를 사용한다. 따라서 미리 보기나 인쇄 작업을 하기 전에 설정되어 있는 프린터와 용지가 올바른지 확인해 두어야 한다.

[파일] 메뉴에서 “인쇄기 설정”을 실행한다.

- 프린터 : 인쇄할 프린터를 선택한다.

- 용지 : 용지의 크기와 종류를 선택한다. 선택한 프린터에 따라 제공하는 내용이 다르다.

- 인쇄 방향 : “세로”를 선택하면 용지를 넣어준 그대로 인쇄하고, “가로”를 지정하면 용지의 직각 방향으로 인쇄한다.

- 주의 : 여기서 설정한 내용은 다른 프로그램에는 영향을 미치지 않는다. 또한 PMxPM이 종료할 때에는 시작하기 전의 상태로 되돌려 놓는다. 따라서 모든 프로그램에 영향을 미치는 프린터를 설정하려면 윈도우의 <프린터>나 <제어판>에서 해야 한다.

인쇄용지에 맞게 자료크기 조정

도표나 보고서를 현재 설정되어 있는 프린터의 용지에 알맞게 인쇄하려면 모든 자료의 크기를 조금씩 조정할 필요가 있다.

예를 들어 [PERT 도표]에서 그려진 자료를 A4 용지에 출력하려고 미리 보기해 보니 4장의 용지가 필요할 때 이것을 한 장에 축소 인쇄해서 전체의 모양을 볼 수가 있다.

- [Gantt 도표]와 자료 입력 시트에서는 이 기능을 사용할 수 없다.

[편집] 메뉴에서 “인쇄용지에 맞게 확대/축소”를 실행한다.

- 주의 : 실행하기 전에 파일을 미리 저장해 두는 것이 좋다. 실행 후 마음에 들지 않으면 저장된 파일을 다시 열어서 불러오면 된다.

[프로젝트 맵], [PERT 도표], [기간별 시트], [기간별 도표]에서

- 전체 용지 크기 : 현재 설정되어 있는 용지의 크기이다.

- 인쇄 영역 크기 : 전체 용지 크기에서 인쇄할 때만 출력되는 내용과 기간이나 경로표시 영역 등을 제외한 것으로 도표의 순수한 자료만 인쇄되는 크기이다.

- 인쇄할 용지 수 : 인쇄할 용지의 가로, 세로 장 수를 입력한다. 모두 1로 주면 한 장에 인쇄할 수 있도록 한다.

- 전체 자료의 크기가 주어진 용지를 넘치면 축소하고 모자라면 확대한다.

- 인쇄할 때만 출력되는 내용과 기간이나 경로, 항목, 자료 번호, 제목 등의 표시 영역은 확대/축소에서 제외되므로 이것들은 미리 크기를 직접 조정해 놓는다.

[사용자 보고서]에서

보고서는 작성할 당시 용지 크기를 “선택 사항”에서 설정하도록 되어 있다. 따라서 다른 용지 크기의 보고서로 바꾸고자 할 때는 이 기능을 이용한다.

- 현재 용지 크기

- 가로 X 세로 : 현재 지정되어 있는 보고서 용지 크기

- 인쇄여백 : 현재 지정되어 있는 상하 좌우 인쇄 여백

- 새로운 용지 크기

- 가로 X 세로 : 보고서의 새로운 용지 크기를 입력한다. 초기 값은 현재 설정되어 있는 인쇄기의 용지 크기이다(“선택 사항”에서 지정한 크기가 아님).

- 인쇄여백 : 새로 지정할 상하 좌우 인쇄 여백을 입력한다. 초기 값은 “현재 용지 크기”에서의 “인쇄여백”과 같다.

- 새로운 용지 크기가 현재 용지 크기보다 작으면 축소하고 크면 확대한다.

제21장 기타 보조 기능

다른 시스템과의 자료 교환

PMxPM에서 작성한 자료를 다른 시스템에서 사용하는 파일 형식으로 저장하거나 다른 시스템의 파일을 PMxPM의 자료로 읽어 들이려면 다음과 같은 절차를 거친다.

- 먼저 다른 시스템의 파일 형식을 읽거나 저장할 수 있는 변환 프로그램을 등록한다. [파일] 메뉴의 “외부 파일”에서 “변환 프로그램 등록”을 실행한다.

- 주의 : 위 화면에서 “외부 편집기로 설정”이 선택되어 있는 변환파일이 각 도표나 시트의 “외부 편집기로 보내기”, “외부 편집기에서 읽기”에 쓰이는 파일이다. 현재는 엑셀로 되어 있으니 이 기능을 완벽하게 지원하는 변환기가 아니면 바꾸지 않도록 한다.

- PMxPM을 설치하면 몇 가지 자주 쓰이는 변환 프로그램은 미리 등록되어 있다.

- 자주 쓰일 것 같은 형식의 변환기를 가장 위쪽에 두면 나중에 읽거나 저장할 때 편리하다.

- [파일] 메뉴의 “외부 파일”에서 “열기” 또는 “저장”을 실행한다.

- “열기”나 “저장”의 대화상자 하단의 “파일 형식”에서 등록되어 있는 외부 시스템의 파일 형식을 볼 수 있다. 이 중에서 원하는 파일 형식을 선택하고 파일을 골라 열거나, 파일명을 입력하고 저장한다.

- 파일 형식에 따라서는 자료만 저장하고 도형이나 각종 형식은 저장하지 못할 수도 있다. 읽어오기 또한 도형이나 형식은 읽어 들이지 못할 수도 있다.

- 주의 : 다른 시스템의 파일을 읽어 들인 경우 “일정 분석”을 수행해야 제대로 된 결과 값을 기대할 수 있다.

- 등록되어 있지 않은 파일 형식을 사용하고 싶으면 해당 파일 형식의 변환 프로그램을 제작하여 설치해야 한다. 이에 대해서는 PMxPM의 제작사나 판매 회사에 문의한다.

엑셀과의 자료 교환

PMxPM과 마이크로소프트 엑셀은 두개의 프로그램을 동시에 실행한 상태에서 동시 작업이 가능하다. 대부분의 시트나 도표의 자료를 엑셀로 주고 받을 수 있다.

- 엑셀과의 자료 교환에 대해서는 각 문서 창의 시트나 도표를 설명하는 장에서 “엑셀을 이용한 편집” 절을 참조한다.

- PMxPM의 전체 자료 내용을 엑셀파일로 저장하거나 읽어 들일 수도 있다. 이에 대해서는 앞 절의 “다른 시스템과의 자료 교환”을 참조한다.

엑셀과의 자료 교환에서 날짜 항목의 형식 문제

엑셀은 날짜의 입출력 형식을 기본적으로 윈도우 [제어판]의 “국가별 설정”에서 정한 날짜 형식에 기초하고 있다.

PMxPM에서 정한 날짜 형식과 엑셀의 형식이 맞지 않으면 PMxPM의 날짜 항목을 제대로 받아 들일 수 없다.

따라서 엑셀로 자료를 주고 받기 전에 두 시스템 간의 날짜 표현형식을 일치 시킬 필요가 있다.

- 대개 한글 윈도우를 사용하는 경우 엑셀은 한국식(yy-mm-dd) 날짜 표현 형식에 맞추어져 있다. 따라서 PMxPM에서 날짜 표현 형식을 “yy mm dd” 또는 “yyyy mm dd” 형식에 맞추어 놓는다.

dBASE 계열 자료(.dbf)와의 교환

PMxPM에서 작성한 자료를 .dbf 형식의 자료로 보관하거나 읽어 들일 수 있다.

- 저장하거나 읽어 들이는 방법에 대해서는 앞 절의 “다른 시스템과의 자료 교환”을 참조한다.

PMxPM의 자료를 .dbf 파일로 저장할 때 다음의 원칙에 따른다.

- 모든 항목(Field) 이름은 영문으로 바꾸어 보관한다. 이는 PMxPM과 .dbf 파일의 항목 이름을 저장하는 방식의 차이로 인한 것이다.

- 각 항목이 의미하는 바는 <제4장 자료의 입력> - “파일 항목”을 참조한다. 항목의 순서는 표에 보여진 순서와 같다.

- .dbf 파일은 PMxPM처럼 여러 개의 테이블을 물리적으로 하나의 파일로 보관할 수 없다. 따라서 다음과 같이 각 테이블을 나누어서 보관한다.

사용자가 “Test” 라는 파일이름을 준 경우에,

- Test.dbf : 프로젝트 파일, 하나의 레코드만 기록

- TestStr.dbf : 분류 체계 파일

- TestWbs.dbf : 공종 분류 파일

- TestObs.dbf : 시설 분류 파일

- TestRes.dbf : 자원 파일

- TestAct.dbf : 작업 파일

- TestSpa.dbf : 시분할 작업 수량 파일

- TestRel.dbf : 선후행 관계 파일

- TestCrw.dbf : 작업조 파일

- TestOpr.dbf : 세부작업조 파일

- TestEtc.opt : dbf 파일이 아니다. 파일 자료외의 각종 형식을 저장하는 파일이다. 읽어 올 때 이 파일이 없으면 각종 형식은 초기 상태로 되어 있을 것이다.

- 집계 파일은 보관하지 않는다.

숫자 항목의 자릿수 변경

기간(소요일수, 잔여일수, 총 여유 등), 보할, 수량, 금액 등 주요 숫자 관련 항목의 자릿수를 변경하기 위해서는 [정의] 메뉴에서 “숫자 항목 자릿수”를 실행한다.

- 기간은1 ~ 5 이내의 자릿수로 한다.

- 진도율/보할의 소수부분 자릿수는 0 ~ 4 이내로 한다.

- 금액과 단가, 수량의 정수부분 자릿수는 1 ~ 15 이내, 소수부분 자릿수는 0 ~ 9 이내로 한다.

- 주의 : 집계파일의 경우 이미 작성되어 있는 파일은 변경하지 않고, 이후에 작성하는 파일에서부터 반영한다.

사용자 집계항목

작업과 작업 집계자료에는 사용자가 임의로 정하여 쓸 수 있는 3개의 숫자 항목을 두고 있다.

- <제4장 자료의 입력> - “파일 항목”에서 작업이나 작업 집계파일의 끝에 보이는 “값1”, “값2”, “값3” 항목이 바로 그것이다.

이 항목들은 집계 자료를 만들 때 해당 항목 간의 집계가 가능하다.

- 예 : 작업파일의 “값1” 항목에 어떤 값들을 입력하고 작업 집계자료를 만들었다면, 상위단계의 해당 항목(“값1”) 값들은 소속 하위단계 자료들의 항목 값을 모아 합산하여 산출한다.

- 주의 : [정의] 메뉴의 “파일 항목”에서 사용자가 임의로 작업 파일의 항목을 추가하여 사용할 수는 있으나 이러한 항목들에 대해서는 집계 작업을 수행하지 않는다.

사용자 집계 항목의 이름이나 자릿수를 변경하려면 [정의] 메뉴에서 “사용자 집계 항목”을 실행한다.

- 항목명 : 31자리(한글은 15자리) 이내에서 입력한다. 대괄호 [ ] 이외의 모든 문자를 쓸 수 있다.

- 정수부분 자릿수 : 1에서 15 사이에서 입력한다.

- 소수부분 자릿수 : 0에서 9 사이에서 입력한다.

- 컴마 표시 : 세자리마다 컴마를 표시할 것인지 결정한다.

파일 항목의 조회 및 추가와 변경

PMxPM이 기본으로 제공하는 항목을 조회해 보거나, 작업파일의 경우 사용자가 필요로 하는 임의의 항목을 만들어 넣거나 변경할 수 있다.

[정의] 메뉴의 “파일 항목”을 실행한다.

- 파일 : 원하는 파일을 선택하면 해당 파일의 항목들을 볼 수 있다.

- 작업 파일에 대해서는 다음과 같이 항목을 추가하거나 변경할 수 있다.

- 항목명 : 추가나 변경하고자 하는 항목 명칭을 입력한다.

항목명은 31자리(한글은 15자리) 이내에서 입력한다. 대괄호 [ ] 이외의 모든 문자를 쓸 수 있다.

- 형식 : 항목의 성격을 “문자”, “숫자”, “날짜” 중에서 선택한다.

- 정수 자릿수/소수 자릿수 : 정수부분과 소수부분의 자릿수를 입력한다.

- 문자는 정수 자릿수만 입력한다.

- 날짜의 자릿수는 고정되어 있으므로 입력할 필요가 없다.

- “항목명”, “형식”, “정수 자릿수”, “소수 자릿수”를 지정한 다음, “수정”, “첨가”, “삽입”, “삭제” 버튼을 이용하여 원하는 항목을 추가하거나 변경한다.

- PMxPM이 기본으로 제공하는 작업 항목들은 삭제하거나 순서를 바꿀 수 없고, 다만 ‘작업명’ 의 자릿수만 변경할 수 있다.

- PMxPM이 제공하는 기본 항목에 대한 자세한 설명은 <제4장 자료의 입력> - “파일 항목”을 참조한다.

맵에 의한 작업코드와 작업명 재작성

[프로젝트 맵]을 작성하면 작업코드와 작업명을 공종 분류와 시설 분류의 위치에 따라 자동으로 작성하게 된다.

이렇게 작성된 작업자료를 [Gantt 도표]나 [PERT 도표] 등에서 실수로 변경하거나, 작업자료를 작성한 후 분류명칭을 변경했을 때 작업명과 작업코드를 지정된 분류에 맞게 새로이 변경 작성하고 싶을 수가 있다.

이 때 [처리] 메뉴의 “맵에 의한 작업명/코드 재작성”을 수행하면 작업코드와 작업명을 알맞게 다시 작성해 준다.

비밀번호 설정

중요한 프로젝트의 경우 암호를 설정하여 허가된 사람에게만 자료를 접근하게 할 수 있다. [정의] 메뉴에서 “비밀번호 설정”을 실행한다.

- 현재의 비밀번호 : 현재 암호가 설정되어 있는 상태라면 그것을 입력한다.

- 새로운 비밀번호 : 설정하려는 암호를 입력한다. 8자(한글은 4자) 이내에서 어떠한 문자라도 상관 없다. 아무 것도 입력하지 않으면 암호를 해제한다.

- 새로운 비밀번호 확인 : 암호를 제대로 입력했는지 확인하기 위해 “새로운 비밀번호”에 입력한 내용을 반복해서 입력한다.

- 주의 : 설정한 암호는 잘 기억해 두어야 한다. 기억하지 못할 때는 해당 프로젝트의 자료를 열 수가 없다.

- 비밀번호는 영문 대소문자를 구분하여 인식한다.

대용량 자료를 가진 프로젝트의 운용

PMxPM은 실제 프로젝트에서 관리할 수 있도록 현실에 맞게 필요한 자료를 모두 입력하게 하고 있다.

특히 작업(Activity)을 가능한 한 세분화할 것을 권장하고 있다.

따라서 큰 규모의 자료를 가진 프로젝트들이 생겨날 수 있고 이에 따라 그러한 프로젝트 운용에 몇 가지 문제가 따를 수가 있다.

- PMxPM은 이론상으로는 자료 개수에 제한이 없다. 그러나 현실적으로는  메모리와 디스크 저장공간의 한계가 있을 수 있다. 또한 사용하는 컴퓨터 장비의 성능에 따라 자료를 운용하는데 불편이 따를 수가 있다.

- 현존하는 개인용 컴퓨터(PC)에서 작업의 수가 만(10,000)개가 넘으면 계산이나 문서 창 간의 이동, 화면 갱신 등에 약간의 시간이 소요될 것이다. 성능이 떨어지는 컴퓨터에서는 약간의 답답함을 느낄 수도 있을 것이다.

- 컴퓨터의 성능은 최대한 빠른 것으로 선정하고, 메모리는 최소 64MB 이상을 권장한다. 작업의 수가 많아지면 하나의 프로젝트 파일이 수십MB이상이 될 것이므로 충분한 디스크 저장공간을 확보해야 한다.

- 화면 해상도는 800 X 600에서도 가능하나 최소 1024 X 768 이상을 권장한다. 따라서 모니터 화면은 최소 17인치 이상은 되어야 한다.

- 자료가 많아 지면 복잡한 도표의 경우 화면을 그리는 데에도 기다리는 시간이 발생할 수 있다. 이럴 때는 시간 지연에 원인이 되는 기능은 필요할 때만 활성화하고 보통 때는 지원하지 않도록 해둔다. 다음과 같은 것들에 신경을 쓰면 도움이 된다.

- [프로젝트 맵]에서 선후행 관계를 표시하지 않는다.

- [프로젝트 맵]에서 한 눈에 보이는 일부의 행열만 운용한다.

- [Gantt 도표]에서 선후행 관계를 표시하지 않는다.

- 그다지 쓸모 없는데 모양을 내기 위해 도형을 작성하지 않는다.

- 집계자료 작성 시 너무 상세한 분류체계를 만들지 말고 쉽게 관리할 수 있는 체계를 여러 개 작성하는 것이 오히려 도움이 된다.

- 자료가 클 때 PMxPM에서의 편집 기능이 불편할 수도 있다. 엑셀에서 필요한 편집 작업을 완성하여 한꺼번에 주고 받으면 편리하다.

- 같은 프로젝트 파일의 복사본을 만들어 두는 것이 좋다. 자료가 큰 프로젝트의 경우 실수했을 때 복구하는데 많은 시간이 걸릴 수 있고 때로는 실제 프로젝트에 치명적인 해를 입힐 수도 있다. 따라서 만일의 경우를 대비해서 항상 작업 중인 프로젝트의 복사본을 만들어 두는 습관을 들이는 것이 좋다.

앞으로 컴퓨터 성능은 빠른 속도로 발전할 것이므로 위와 같은 문제가 곧 해결될 것으로 보인다.

부록

PMxPM 일반이론

PMxPM 일반이론

PMxPM이란?

PMxPM(Project Management by Project Map)은 “프로젝트 맵”에 의한 프로젝트 관리 기법이다.

PMxPM은 기존의 PERT/CPM(Program Evaluation and Review Technique / Critical Path Method)과는 다른 새로운 형태의 프로젝트 관리 방법론으로서, “프로젝트 맵"이라는 한 차원 높은 실용 프로젝트 관리 도구를 제공한다.

또한 PMxPM은 그 새로운 기법을 적용한 건설 프로젝트 용 공정관리 소프트웨어이다. 기존의 건설 공정관리 프로그램이 ‘공정관리를 위한’ 도구가 아니라 단순히 ‘문서 작성을 위한’ 도구라면, PMxPM은 현장에서 실제 적용해야만 제 기능을 발휘할 수 있는 실용 도구이다.

PERT/CPM 관리 기법의 문제점

PERT/CPM(Program Evaluation and Review Technique / Critical Path Method)은 1950, 60년대 미국 정부기관 및 민간기업 등에서 널리 실용화되면서 발전된 계획 관리 기법으로 현재는 각종 건설사업 및 여러 프로젝트 관리에 있어서 보편화 되었다.

PERT/CPM은 NAS(Network Analysis System)를 기초로 한 공정관리 기법인데, 현재도 많이 사용되고 있는 GANTT BAR CHART가 작업의 선후행 관계가 분명치 않은 단점을 보완한 Network 기법으로 계획수립 및 관리기법으로  널리 이용되고 있다.

그러나 PERT/CPM은 작업의 선후행 관계를 한 눈에 파악하고 전체 프로젝트의 흐름을 읽는데 탁월한 효과가 있음에도 실제 건설 프로젝트에는 다음과 같은 많은 문제점이 도출되고 있다.

- PERT/CPM Network의 가장 큰 장점인 작업의 선후행 관계 파악이 쉽다는 점은 규모가 작은 프로젝트에서나 가능하다. 건설 프로젝트의 경우 현업에 실제 적용할 수 있게 자료를 작성한다면 보통 수천개의 작업(Activity)이 필요한데 이것을 Network(PERT 도표)으로 표현하면 거의 알아볼 수 없게 된다. Network으로 표현하여 효과를 보려면 최대 200개 이하의 Activity로 줄여야 한다.

- Network 관리 기법으로는 하나의 Activity를 표현하는 다양한 정보를 표현할 수 없다. 대규모 프로젝트의 경우 작업의 선후행도 알아보기 어려운데 거기다가 보고 싶은 여러가지 다양한 정보까지 표현하기는 불가능하다.

- Network 관리 기법을 가장 잘 표현해 주는 방식이 이른바 ADM(Arrow Diagram Method) 방식 또는 IJ식 Network Diagram이다. 이는 두개의 노드 사이를 화살표로 연결하고 그 연결선으로 Activity를 표현하는 방식으로 작성하기가 매우 쉽고 또한 연결선 화살표의 길이로 소요기간의 크기를 표현할 수 있는 매우 유용한 기법이다.

그러나 이 방식은 항상 선행 작업이 끝나고 후행 작업이 시작되는 관계만을 표현할 수 있고 동시에 시작할 수 있는 관계나 동시에 끝날 수 있는 관계 등을 표현할 수 없다. 그러다 보니 이것을 보완하기 위해 실제 작업이 아닌 명목상의 작업(Dummy)이 등장하게 된다.

따라서 이 방식은 간단한 Network을 그리는 데에만 유용할 뿐 그 밖의 모든 관리에는 적용하기 어려운 비 과학적인 방식으로, 세계적인 공정관리 소프트웨어들도 이미 이 방식을 지원하지 않고 있어 사라지고 있는 관리 기법이다.

불행하게도 우리나라의 건설 프로젝트에는 아직도 이 방식이 주종을 이루고 있는데, 이는 발주처나 관청에서 요구하는 문서를 쉽게 작성해 주기 위한 방편으로 생각되며 실제의 건설 프로젝트 관리에는 거의 쓰이지 않는다.

- PERT/CPM 관리 기법에 의하면 주공정(Critical Path)의 중점 관리에 초점을 두고 있는데, 계산에 의해서 산출되는 주공정 상의 Activity가 실제 적용 프로젝트의 중점관리 대상 Activity와 거의 일치하는 경우가 없다. 또한 주공정 Activity의 중점 관리는 프로젝트가 시작되기 전에 계획을 세울 때나 의미가 있지 실제 프로젝트를 진행하게 되면 그날 그날 일어나는 모든 작업이 사실 중점 관리 대상인 것이다.

- 주공정(Critical Path) 상의 Activity 산출에도 사실 이론적 모호성을 내포하고 있다. PERT/CPM 기법에 의하면 프로젝트 시작과 끝 지점을 연결하는 작업들 중에서 가장 긴 경로를 가진 것이 Critical Path이고 이 Critical Path를 이루는 Activity들을 주공정 작업이라 하는데, 이는 여유일(Float)이 전혀 없는 Activity들의 집합이라고 정의한다. 그러나 현실은 가장 긴 경로 상의 Activity가 꼭 여유가 발생하지 않는 Activity는 아니다. 특정 Activity에 조건 제약 날짜를 설정하거나 Activity 사이에 일하는 패턴(휴일과 작업일 : Calendar)을 달리하면 가장 긴 경로 상의 Activity도 여유를 얼마든지 가질 수 있다.

- PERT/CPM이 원래 일정(Schedule) 계획 수립에 맞도록 개발된 기법이기 때문에, 프로젝트의 일정에 따라 발생하는 비용을 효과적을 관리하는 데에는 맞지 않는다. 따라서 많은 공정관리 소프트웨어들이 이를 위해 Network 이외의 부수적인 관리 도구들을 제공하는데, 이러한 도구들도 건설 프로젝트의 특성을 반영하는 효과적인 원가관리를 할 수 있도록 제공하고 있지는 못하는 실정이다.

기존 프로젝트 관리 소프트웨어의 문제점

PERT/CPM이 앞에서와 같은 많은 문제점을 지니고 있기 때문에, 세계적인 프로젝트 관리 소프트웨어들은 이미 Network에 의한 관리 기법에 의존하지 않고, 내부적으로는 PERT/CPM 개념을 가지고 있다 하더라도 나름대로 다양한 표현 방식들을 개발하고 있다.

특히 주종을 이루는 표현 방식이 개량된 Gantt Bar Chart 방식으로, 이것의 약점인 선후행 관계 파악이 어렵다는 점을 보완하여 Gantt 도표에서도 선후행 관계를 알아 볼 수 있도록 하고 있다.

개량된 Gantt 도표는 매우 많은 정보를 표현할 수 있는 매우 유용한 도구임에 틀림 없지만 자료가 많아지면 작성하기도 어렵고 관리하기도 쉽지 않다.

우리나라의 공정관리 소프트웨어들은 나름대로는 한국 실정에 맞는 관리 시스템이라 주장하면서 이미 사라지고 있는 ADM의 Network 관리기법에 아직도 목을 메고 있는 실정이다.

따라서 공정관리 소프트웨어는 발주처나 관청에서 요구하는 문서를 작성하는 용도로 사용되고 있을 뿐 공사 현장에서 실제 쓰이는 예는 거의 없는 실정이다.

기존의 좋은 공정관리 소프트웨어들이 문서 작성용 도구로 전락할 수 밖에 없는 것은 그것들을 현업에 적용할 수 없기 때문이다.

기존의 공정관리 소프트웨어를 현업에 적용할 수 없는 이유는 건설 프로젝트의 특성에서 비롯되는데, 다음 2가지로 요약할 수 있다.

프로젝트 초기에 상세한 전체 공정표를 작성할 만한 여유가 없다.

일단 프로젝트를 수주하고 나면 정해진 기간 내에 Overall Detail Project Schedule를 작성하여 발주처의 승인을 받고 그 계획을 목표로 하여 프로젝트가 수행되어야 하나 웬만한 건설 프로젝트의 공정표를 제대로 작성하려면 기존 공정관리 소프트웨어를 사용하여 최소 1개월에서 3개월의 기간을 소모하여야 한다.

그러자니 검토할 여유도 없고 하여 최대한 간소하게 Activity를 줄여서 부실한 자료를 작성하게 된다. 즉 프로젝트의 수행에 별 도움이 되지 못하고 발주처 보고용으로 사용할 뿐 실제로 프로젝트를 수행할 때는 오히려 부담이 되는 공정표가 작성되어 부정적인 결과만을 초래하게 된다.

- 따라서 실용적인 공정관리 소프트웨어라면, 프로젝트 수행에 실제로 사용할 수 있는 자료를 짧은 시간에 작성할 수 있을 뿐만 아니라 수많은 자료를 손쉽게 검토할 수 있어야 한다.

프로젝트 원가관리와 부합하지 않는다.

세계 어느 곳이나 건설 프로젝트의 가치는 건설된 시설물의 값(공사 수량)을 기본으로 하지 건설에 소요된 자원을 기준으로 하지 않는다. 그러나 기존의 대다수 공정관리 소프트웨어의 원가 구조가 자원을 기준함으로써 실제 수행되는 원가와 간격을 만들고 있고, 이미 작성된 내역 자료를 효과적으로 수용하지 못하고 있다.

또 건설 프로젝트의 남다른 특성 중 하나가 수입과 지출이 동시에 발생한다는 것이다. 실제적인 현금의 유동이 그렇다는 것이 아니라, 작업의 가치가 실 작업 이전에 미리 계약되어 있어 수입가치와 지출가치의 발생이 작업과 동시에 일어난다는 것이다. 공정관리가 계획 시 그리고 실제가 발생한 후 향후 예상 작업이 어느 기간에 이뤄질 지를 판단하고 결정하는 데 있다면 마땅히 해당 프로젝트의 수입과 지출도 아울러 판단되어야 한다. 기존의 공정관리 소프트웨어들은 예산이라는 항목을 가지고 있으나 이것이 실행예산(지출)을 의미하는지 계약금액(수입)을 의미하는지 명확치가 않다(대부분 전자의 의미로 사용한다).

따라서 우리나라 현장에서 많이 쓰는 “기성”이라는 단어를 일부 한국산 소프트웨어에서도 쓰고 있는데 이것이 발주처 측에서 받을 금액(수입)을 말하는 것이지 아니면 하도급자에 건네 주어야 할 금액(지출)을 말하는 것인지 매우 모호하다.

- 실용적인 건설 공정관리 소프트웨어라면 작업 진도율이 공사 수량에 근거해야 하며, 수입과 지출을 명확히 하여 정확하고 실제적인 원가관리에 기여할 수 있어야 한다.

PMxPM을 사용하게 되면

그러나 현 상황에서 이러한 건설 현장의 특성을 반영하여 지원할 수 있는 공정 관리 소프트웨어는 하나도 없었다.

PMxPM은 상기한 문제점을 일소하고 기존 공정 관리 소프트웨어의 기능을 더욱 실제적으로 활용케 하는, 새로운 개념으로서의 공정 관리 체계를 적용한 소프트웨어이다.

PMxPM을 사용하면

- 현존하는 세계 유수의 소프트웨어와는 차원이 다른 훨씬 앞선 창조적 이론에 바탕을 둔 시스템을 실제 업무에 이용할 수 있다.

- 프로젝트 맵 이론의 활용으로 프로젝트의 추상적인 분류 체계를 구체적이고 시각적이면서도 현실성 있게 구축할 수 있다.

- 현장 경험만 있으면 누구라도 쉽게 사용할 수 있어서 따로 공정관리 요원을 둘 필요가 없다.

- 프로젝트 수행 전략 결정 능력이 향상된다.

- 하루에도 충분히 실제 이용할 수 있는 5천 개 이상의 Activity를 작성할 수 있다.

- 계약 내역서를 그대로 활용할 수 있다.

- Excel과 모든 자료가 호환된다. 단순히 엑셀 파일을 읽거나 저장하는 방식을 넘어서, PMxPM과 Excel이 동시에 실행된 상태에서 Excel과 동시 작업이 가능하다.

- 많은 수의 자료라도 시각적 검토가 즉각적으로 가능하다.

- 기존의 원가관리는 물론 그 이상의 원가 관리가 가능하다.

- 정확한 근거의 향후 자금계획이 가능하다.

- 프로젝트 완료 후 실제적인 품을 다양하게 산출할 수 있다. 미국에서 쓰이는 작업조(CREW) 작성도 가능하다.

- 실제적인 공정관리를 쉽게 이해하게 된다.

이젠 현장을 알지도 못하는 사람에게 공정관리를 맡기지 않아도 된다.

- 실제로 적용할 수 있는 프로젝트 맵을 비롯한 각종 도표 및 보고서를 매우 쉽게 작성할 수 있기 때문이다.

- 온전한 공정관리를 시작할 수 있다. 현장 기술자가 사실 건설 공정 관리의 모든 것을 수행하는 주인공이기 때문이다. 프로젝트 수행은 현장 기술자가 하는데 프로젝트 관리는 현장 기술자가 아닌 사람이 대행하는 현실을 바로 잡을 수 있다.

- 보고서 작성에 때마다 거짓말을 하지 않아도 된다, PMxPM이 보고 싶은 모든 자료를 이미 정확히 산출하여 기다리고 있기 때문이다.

PROJECT MAP

정의

- Project Map이란 Project를 표현하기 위한 좌표 장이다.

한 축에는 프로젝트가 목표하는 개체(Object)를 다른 한 축에는 개체를 성취하는 데 요구되는 행위(Work)를 기준으로 하는 2차원 좌표 장에 작업(Activity)이 각 정의된 축에 기준하여 분포함으로써, 개체방위 및 행위방위를 제시하여 프로젝트 수행에 있어 그 계획, 진행, 그리고 수정 상황을 시각적으로 판독할 수 있는 지도로서의 기능을 제공한다.

함수적 정의

Project Map은 작업이 개체와 행위간의 결합이고 그 분포 위치에 있어 개체와 행위간의 연관 관계를 다음과 같이 표현할 수 있다.

- Activity = (Object, Work)

체계적 정의

Project Map의 개체는 요약, 분해할 수 있는 체계가 형성되어 있고, 행위 역시 그렇기 때문에 각 작업들도 모으고 분개할 수 있다.

- 이러한 특성을 표현하여 Project Map은 개체 체계(Object Breakdown Structure)와 행위 체계(Work Breakdown Structure)를 두 축으로 기준하는 작업 체계(Event Breakdown Structure)를 표현하는 좌표 장이다.

- 실제 작업(Activity)은 작업 체계(Event Breakdown Structure)상의 특정 위치에 프로젝트의 성격에 따라 존재한다.

아래 그림에서 Project Map의 구성 요소를 볼 수 있다.

|  | Object Breakdown Structure |
| --- | --- |
| Work Breakdown Structure | Event Breakdown Structure |

Software상의 정의

- Project Map은 새로운 형태의 Data Base이다.

기존의 Data Base는 업무파악이 우선된 뒤 Code Structure를 설계하고 각각의 Description을 Record 한다.

Project Map상에서는 OBS(Object Breakdown Structure)와 WBS(Work Breakdown Structure)를 구성하는 자체가 업무파악과 Code Structure 설계를 동시에 수행하는 것과 같으며 EBS(Event Breakdown Structure)는 Recording에 의한 것이 아니라, OBS와 WBS에 기준하여 각 Activity의 위치를 지정함으로써 만들어 진다.

이 Project Map에 의한 Data Base 운용은 특히 아래와 같은 상황에서 그 기능이 강력하다.

- 다량의 Data를 Project 계획단계에서 조직할 때

- 다량이긴 하나 지향 목표를 포함하는 Data를 입력할 때

- Data를 기준으로 Project전략을 짜거나 업무 조직을 구성할 때

- Data가 Project 수행 과정에서 이동해 가는 상황을 시각적으로 보고 싶을 때

건설 프로젝트에의 적용

- Project Map에 건설 프로젝트를 적용하자면 개체체계에는 건설의 목적물인 시설체계를, 행위체계에는 공종체계를 배치할 수 있으며 시설과 공종의 결합으로 완성된 작업 명을 생성할 수 있고 이 작업들은 시설체계와 공종체계에 기준한 작업체계를 갖게 된다.

- 시설체계

시설체계는 반드시 선후관계를 갖지 않아도 되는 평면상의 분류기준을 가장 높은 상위 수준으로 갖는다.

그 하위 수준으로 수직적인 구조적 분류기준을 갖는데 대게 낮은 곳에서 높은 곳으로 향하는 필수 선후 건설 순서를 갖는다.

또한 시설체계는 시각적이고 구체적인 물체의 표현이다. 비 건설전문가에게는 시설에 의한 표현이 공종체계에 의한 표현 보다 훨씬 실제적으로 이해된다

- 공종체계

건설 프로젝트에 있어 공종체계는 계약된 혹은 설계된 내역서 그 자체이다.

내역서의 각 공사 품목은 일위대가를 가지고 있으며 단위 수량당 균일한 작업강도를 갖는다고 정의되어 있다. 각 공사 품목은 상위 수준으로의 묶어서 분류 조직할 수 있으며 이 역시 내역서에 명시되어 있다.

공종체계는 건설 전문인을 위한 표현이다. 원가와 단위의 기본이 되기도 하며 공법 결정의 기본이 된다.

- 작업체계

작업체계는 시설체계와 공종체계의 조합으로 완전한 작업표현을 구현한다.

Project Map에 시설체계와 공종체계를 기준하여 위치를 지정함으로써 Project Map의 기본을 완성하게 된다.

건설 현장에서 작업에 대한 표현으로 ‘콘크리트 타설 작업’ 혹은 ‘기초작업’ 이라고 한다면 이는 불완전한 표현이 된다. ‘교량 A: 3번 교각: 기초: 콘크리트 타설 작업’ 이라고 해야 완전한 표현이 되며 실제적인 자료로서의 기능을 다할 수 있다.

Project Map의 단점

프로젝트 맵의 한가지 단점은 Gantt 도표에서와 같이 작업의 기간별 표현을 한 눈에 알아볼 수 있게 할 수 없다는 점이다. 따라서 PMxPM은 이를 보완하기 위해 기존 소프트웨어와 마찬가지로 Gantt 도표와 Network(PERT 도표)를 동시에 지원한다.

- PMxPM은 Project Map과 Gantt 도표를 통하여 관리할 것을 권장한다. 이후 공정표라고 했을 때는 PERT 도표라기보다는 Gantt 도표를 말한다.

작은 맺음

- Project Map은 건설 프로젝트의 총체적인 표현을 담고 있으며 시설방위와 공종방위를 포함하고 있다.

- 조직, 외주, 공기, 작업량, 공정, 원가관리 등을 계획, 검토, 감시, 변경, 축적하는 데 필요한 모든 것들이 Project Map 위에서 설계 표현될 것이다.

PROJECT MAP 작성

공종체계 작성

공종체계는 계약 내역서의 직접비 부분을 그대로 옮긴다. PMxPM이 엑셀과 호환하므로 기존의 내역 시스템은 엑셀로 자료 변환 후 그대로 가져오면 된다.

건설 프로젝트의 속성에 따라 원가 기성이 공종을 기준으로 하므로 공종체계는 각각의 최종 하위 수준에서 단가, 단위를 필수적으로 갖춰야 한다.

공종체계는 아래와 같은 형태를 갖추고 있으며, 수량 및 단가 등에 대해서는 이 후에 설명이 있을 것이다.

| #1 | #2 | [공종명] | [단위] | [계약수량] | [계약단가] | [실행단가] | [투입단가] | [하루수량] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 콘크리트공 |  | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 1 | 터파기 | m3 | 780.000 | 2,250 | 1,900 | 1,800 | 100.000 |
| 1 | 2 | 버림콘크리트 | m3 | 1.500 | 15,450 | 15,000 | 15,500 | 0.000 |
| 1 | 3 | 철근 | ton | 49.572 | 273,750 | 200,000 | 180,000 | 1.000 |
| 1 | 4 | 거푸집 | m2 | 383.580 | 16,500 | 18,000 | 17,500 | 15.000 |
| 1 | 5 | SHOE설치 | ea | 96.000 | 907,500 | 850,000 | 800,000 | 16.000 |
| 1 | 6 | 콘크리트 | m3 | 413.040 | 6,559 | 8,000 | 8,000 | 0.000 |
| 1 | 7 | 동바리 | m3 | 540.000 | 13,125 | 12,000 | 12,000 | 6.000 |
| 1 | 8 | 도면출도 |  | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 9 | 철근반입 |  | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |

시설체계 작성

시설체계는 건설할 시설물을 체계적으로 Lay-Out 도면에서 추출한다.

먼저 상위 수준으로 효과적인 건설 수행이 가능하도록 구간을 나눈다. 여기에는 거리, 주변도로, 진입로, 특징적인 구조물 등 수평적인 특징을 구간 분리의 기준으로 삼는다,

하위 수준으로는 각 구간이나 구조물의 연속적인 구조 특징을 기준으로 분류한다.

상위 수준에서의 구조물 묶음들은 절대적인 건설 수행 순서를 갖지 않지만, 즉 수행 담당자의 의지에 의하여 건설 수행 순서를 결정하지만, 하위 수준에서의 세분화 된 구조물은 연속적일 필요는 없지만 아래 위치에서 위쪽 위치로 절대적인 순서를 갖는다

다음은 시설체계를 입력하는 형태이다.

| #1[level 1]1 | #2[level 2]1 | #3[level 3]1 | #4[level 4]1 | [분류명] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 교량 |
| 1 | 1 |  |  | 교각1 |
| 1 | 1 | 1 |  | 기초 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 기초 |
| 1 | 1 | 2 |  | 기둥A |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 3 |  | 기둥B |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 4 |  | 코핑 |
| 1 | 1 | 4 | 0 | 코핑 |
| 1 | 2 |  |  | 교각2 |
| 1 | 2 | 1 |  | 기초 |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 기초 |
| 1 | 2 | 2 |  | 기둥A |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |  | 기둥B |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 4 |  | 코핑 |
| 1 | 2 | 4 | 0 | 코핑 |
| 1 | 3 |  |  | 교각3 |
| 1 | 3 | 1 |  | 기초 |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 기초 |
| 1 | 3 | 2 |  | 기둥A |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | 3 | 3 |  | 기둥B |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 3 | 4 |  | 코핑 |
| 1 | 3 | 4 | 0 | 코핑 |
| 1 | 4 |  |  | 공통 |
| 1 | 4 | 0 |  | 공통 |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 공통 |

작업체계 작성

시설체계와 공종체계에 기준하여 상응되는 작업을 Project Map 상에 지정함으로써 작업체계 작성이 완료되며 즉각적으로 Activity가 생성되어 Project Map의 기본을 갖추게 된다.

|  | 교량 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 교각1 |  |  |  |  |  |  |  | 교각2 |  |  |  |  |  |  |  | 교각3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 기초 | 기둥 A |  |  | 기둥B |  |  | 코핑 | 기초 | 기둥 A |  |  | 기둥B |  |  | 코핑 | 기초 | 기둥 A |  |  | 기둥B |  |  | 코핑 | 공통 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 터파기 | O |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 버림콘크리트 | O |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 철근 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |  |
| 거푸집 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |  |
| SHOE설치 |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  | O |  |
| 콘크리트 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |  |
| 동바리 |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  | O |  |
| 도면출도 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |
| 철근반입 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |

작업시트

PMxPM은 Project Map으로부터 Activity와 그것의 Code와 Description을 자동 생성하고 향후 요약 집계를 자유자재로 구사할 수 있는 기능을 지원한다.

다음은 위의 Project Map으로부터 자동 생성된 Activity의 Code와 Description이다.

| [작업코드] | [작업명] |
| --- | --- |
| 111110 | 교량 교각1 기초 터파기 |
| 121110 | 교량 교각1 기초 버림콘크리트 |
| 131110 | 교량 교각1 기초 철근 |
| 141110 | 교량 교각1 기초 거푸집 |
| 161110 | 교량 교각1 기초 콘크리트 |
| 131121 | 교량 교각1 기둥A 1 철근 |
| 141121 | 교량 교각1 기둥A 1 거푸집 |
| 131122 | 교량 교각1 기둥A 2 철근 |
| 141122 | 교량 교각1 기둥A 2 거푸집 |
| 131123 | 교량 교각1 기둥A 3 철근 |
| 141123 | 교량 교각1 기둥A 3 거푸집 |
| 131131 | 교량 교각1 기둥B 1 철근 |
| 141131 | 교량 교각1 기둥B 1 거푸집 |
| 131132 | 교량 교각1 기둥B 2 철근 |
| 141132 | 교량 교각1 기둥B 2 거푸집 |
| 131133 | 교량 교각1 기둥B 3 철근 |
| 141133 | 교량 교각1 기둥B 3 거푸집 |
| 161121 | 교량 교각1 기둥A 1 콘크리트 |
| 161122 | 교량 교각1 기둥A 2 콘크리트 |
| 161123 | 교량 교각1 기둥A 3 콘크리트 |
| 161131 | 교량 교각1 기둥B 1 콘크리트 |
| 161132 | 교량 교각1 기둥B 2 콘크리트 |
| 161133 | 교량 교각1 기둥B 3 콘크리트 |
| 131140 | 교량 교각1 코핑 철근 |
| 141140 | 교량 교각1 코핑 거푸집 |
| 151140 | 교량 교각1 코핑 SHOE설치 |
| 161140 | 교량 교각1 코핑 콘크리트 |
| 171140 | 교량 교각1 코핑 동바리 |
| 111210 | 교량 교각2 기초 터파기 |
| 121210 | 교량 교각2 기초 버림콘크리트 |
| 131210 | 교량 교각2 기초 철근 |
| 141210 | 교량 교각2 기초 거푸집 |
| 161210 | 교량 교각2 기초 콘크리트 |
| 141221 | 교량 교각2 기둥A 1 거푸집 |
| 131221 | 교량 교각2 기둥A 1 철근 |
| 131222 | 교량 교각2 기둥A 2 철근 |
| 141222 | 교량 교각2 기둥A 2 거푸집 |
| 131223 | 교량 교각2 기둥A 3 철근 |
| 141223 | 교량 교각2 기둥A 3 거푸집 |
| 131231 | 교량 교각2 기둥B 1 철근 |
| 141231 | 교량 교각2 기둥B 1 거푸집 |
| 131232 | 교량 교각2 기둥B 2 철근 |
| 141232 | 교량 교각2 기둥B 2 거푸집 |
| 131233 | 교량 교각2 기둥B 3 철근 |
| 141233 | 교량 교각2 기둥B 3 거푸집 |
| 161221 | 교량 교각2 기둥A 1 콘크리트 |
| 161222 | 교량 교각2 기둥A 2 콘크리트 |
| 161223 | 교량 교각2 기둥A 3 콘크리트 |
| 161231 | 교량 교각2 기둥B 1 콘크리트 |
| 161232 | 교량 교각2 기둥B 2 콘크리트 |
| 161233 | 교량 교각2 기둥B 3 콘크리트 |
| 131240 | 교량 교각2 코핑 철근 |
| 141240 | 교량 교각2 코핑 거푸집 |
| 151240 | 교량 교각2 코핑 SHOE설치 |
| 161240 | 교량 교각2 코핑 콘크리트 |
| 171240 | 교량 교각2 코핑 동바리 |
| 111310 | 교량 교각3 기초 터파기 |
| 121310 | 교량 교각3 기초 버림콘크리트 |
| 131310 | 교량 교각3 기초 철근 |
| 141310 | 교량 교각3 기초 거푸집 |
| 161310 | 교량 교각3 기초 콘크리트 |
| 131321 | 교량 교각3 기둥A 1 철근 |
| 141321 | 교량 교각3 기둥A 1 거푸집 |
| 131322 | 교량 교각3 기둥A 2 철근 |
| 141322 | 교량 교각3 기둥A 2 거푸집 |
| 131323 | 교량 교각3 기둥A 3 철근 |
| 141323 | 교량 교각3 기둥A 3 거푸집 |
| 131331 | 교량 교각3 기둥B 1 철근 |
| 141331 | 교량 교각3 기둥B 1 거푸집 |
| 131332 | 교량 교각3 기둥B 2 철근 |
| 141332 | 교량 교각3 기둥B 2 거푸집 |
| 131333 | 교량 교각3 기둥B 3 철근 |
| 141333 | 교량 교각3 기둥B 3 거푸집 |
| 161321 | 교량 교각3 기둥A 1 콘크리트 |
| 161322 | 교량 교각3 기둥A 2 콘크리트 |
| 161323 | 교량 교각3 기둥A 3 콘크리트 |
| 161331 | 교량 교각3 기둥B 1 콘크리트 |
| 161332 | 교량 교각3 기둥B 2 콘크리트 |
| 161333 | 교량 교각3 기둥B 3 콘크리트 |
| 131340 | 교량 교각3 코핑 철근 |
| 141340 | 교량 교각3 코핑 거푸집 |
| 151340 | 교량 교각3 코핑 SHOE설치 |
| 161340 | 교량 교각3 코핑 콘크리트 |
| 171340 | 교량 교각3 코핑 동바리 |
| 181400 | 교량 공통 도면출도 |
| 191400 | 교량 공통 철근반입 |

ACTIVITY 속성 정의

ACTIVITY

Activity와 Activity 군(집합)은 혼재하여 정의할 수 있다. 실제로 Activity 군을 Activity처럼 정의하여 공정관리를 수행하여도 표현 상에서 낯설지 않다.

그러나 Activity 군을 이용하여 공정관리의 기본으로 삼으면 실질적인 CPM을 수행할 수도 없고 진도 규명에 세분화된 절차를 다시 작성해야 되므로 Activity 군을 이용한 공정관리는 온전한 방법이 아니다.

- 공정관리를 실질적으로 수행하기 위하여는 Activity를 제대로 작성할 필요가 있으며 그런 Activity는 다음과 같은 특징을 충족해야 한다

- 균일한 작업 밀도

- 연속적인 진행

- 균일한 작업 밀도라 함은 Activity 소요기간 내 일정한 작업조를 자원으로 가져야 한다는 것이다. 예를 들어 한 Activity 소요기간 내에 A 작업조로 시작해서 중간에 B 작업조가 투입되었다가 마지막에는 A 작업조로만 마무리한다면 이는 불균일 작업 밀도를 가진 것으로 여겨야 되며 A 작업조로 구성되는 Activity와 B 작업조로 구성되는 Activity의 Group으로 보아야 한다.

- 연속적인 진행이라 함은 어떤 작업이 A 작업조로 A Activity 진행 후 B 작업조가 B Activity로 뒤를 잇고 그 후에 A 작업조로 C Activity를 이어 간다면 A Activity와 C Activity는 작업 밀도는 균일하나 연속성을 충족하지 못하기 때문에 하나의 Activity로 정의할 수 없다.

결론적으로 하나의 Activity는 하나의 내역서상의 공사 품목을 갖는다. 또한 시설물 건설 상에서 의도된 하나의 마디를 갖는다.

- 이러한 Activty는 작업량 산정 관점에서 작업량 분할 가능 Activity와 작업량 분할 불가 Activity로 구별 된다.

- 작업량 분할 가능 Activity

토공, 터널공, 포장공 등에 속한 Activity가 이에 포함된다. 균일한 작업 밀도로 연속적인 작업이 진행되면서 수시로 작업량 산정이 가능하기 때문이다.

- 작업량 분할 불가 Activity

콘크리트공에 속하는 Activity가 대표적인 예이다. 어느 교각의 확대 기초 철근조립 작업을 예로 들어 보면 이 경우 Activity가 완료될 때 까지 작업량 산출이 불가능하기 때문이다.

- PMxPM에서는 작업량 분할 가능 Activity를 시분할 Activity라고 정의하고 있다.

- 실제 공사에서 시분할 Activity는 일반(작업량 분할 불가) Activity보다 그 숫자가 현저히 적다.

작업 수량

작업 수량은 수량 산출서의 수치들을 Project Map에 옮긴다. 일반 수량 산출서는 시설체계상의 대분류 중분류 정도까지는 요약하고 있으나, 마지막 하위 수준의 수량은 수량 산출서의 상세부분에서 발췌하여야 하는 수고가 필요하다.

그러나 이 부분의 작업은 Project Map을 시설물 별로 자르고 Excel에 분배하여 여러 명의 담당자로 하여금 작업에 참여케 함으로써 계획 기간을 줄일 수 있을 뿐 더러 담당자로 하여금 업무 파악의 기회를 제공할 수 있다. PMxPM은 Project Map을 분개하고 Excel과 호환하여 작업할 수 있는 기능을 지원하고 있다.

작업 소요 기간

PMxPM은 이 부분을 2가지로 지원한다.

하나는 Project Map상에서 혹은 작업시트 상에서 직접 경험에 의하여 입력할 수 있다.

다른 하나는 공종체계 작성시 각 공종별로 하루당 작업량을 입력케 하여 작업수량과 하루당 작업량으로부터 작업 소요 기간을 자동 산출케 하는 방법이다.

이 방법은 우리나라의 품셈에서는 제공하지 않는 부분이나 “MEANS BUILDING CONSTRUCTION COST DATA”라고 하는 미국식 견적 자료에서 “Daily Output”이라는 자료를 인용한 것이다. 오랜 동안 자료가 축적이 되면 상당히 유용하고 실제적인 방법이 될 것이다.

작업 금액

이 부분은 Project Map 이론과 함께PMxPM이 기존의 공정관리 프로그램들보다 특별하게 뛰어날 수 있는 기능을 보이는 대목이다.

- PMxPM에서는 작업금액을 따로 작성하지 않는다. 공종체계 작성시에 계약단가와 실행단가를 작성케 하기 때문에 작업 수량과 단가로부터 각 Activity의 금액이 자동 산출된다.

- 그 외 실투입단가도 하도급계약이나 물품계약이 성사되면 공종체계에서 작성하여 관련 Activity에 적용토록 지원하여 프로젝트 진행 중에 하도급 별 기성관리를 즉각적으로 수행할 수 있는 자료를 만든다. 그리고 설계 변경 시 단가의 변경 적용도 기존에 이미 수행된 Activity와 혼란 없이 수행 가능하다.

자원체계

- 자원이란 한 Activity를 수행하는데 요구되는 인원과 장비를 의미한다. 기존 건설 프로젝트 관리상에서 일위대가의 상세내용이 그것이다. 따라서 인원, 장비의 구성은 공종체계에 따르고 있다는 것을 쉽게 알 수 있다.

- PMxPM은 공종체계와 자원체계가 조합된 Project Map을 지원하여 자원체계의 이해를 돕는다.

다음은 자원체계 Project Map의 예이다.

|  | 장비 |  | 인원 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 백호 | 덤프 트럭 | 콘크리트 공 | 보통 인부 | 형틀 목공 | 철근공 | 비계공 | 철물공 |
| 터파기 | 0.001 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |
| 버림콘크리트 |  |  | 0.150 | 0.290 |  |  |  |  |
| 철근 |  |  |  | 2.200 |  | 4.000 |  |  |
| 거푸집 |  |  |  | 0.120 | 0.150 |  |  |  |
| SHOE설치 |  |  |  |  |  |  |  | 0.200 |
| 콘크리트 |  |  | 0.170 | 0.190 |  |  |  |  |
| 동바리 |  |  |  | 1.000 |  |  | 1.900 |  |

자원 단위 수량

- 자원 단위 수량이란 각 최하위 수준 공종의 단위 수량당 해당 자원들의 소모 수량을 의미한다. 이 역시 일위대가의 상세내용과 같다.

- PMxPM은 이렇게 작성된 공종 단위 당 자원 수량과 각 Activity의 수량으로부터 Activity의 총 자원을 자동 생성한다.

- 또한 프로젝트 완료 후에는 실제 일위대가와 미국식 CREW 수량도 산출할 수 있다.

Milestone

- Milestone(이정표)이란 소요기간을 갖지 않으나 자체로서 진도량이나 수량을 가질 수 있으며 타Activity 진행에 영향을 주는 Event이다

- PMxPM에서는 소요기간이 0인 Activity를 Milestone으로 인식한다.

이정표의 실질적인 용도는 프로젝트 수행 중에 Owner 혹은 Client로부터 제공 받아야 하는 정보, 자재 등의 시점을 표현하고 이를 기준으로 프로젝트의 공정 계획을 수립하는 것, 혹은 기념비적인 Event를 공정계획 안에 표현하는 것이다.

이런 계획은 프로젝트 초기에 Owner 혹은 Client와 계획에 대한 승인이나 동의를 확정하여 추후 공기 지연의 사유를 논리적으로 밝혀 소모적인 시간 낭비를 피할 수 있고, 수량의 증감 같은 명확한 설계 변경 사유 외에 공정관리 상에서의 설계 변경 사유도 명백하게 논리적으로 규명할 수 있는 근거를 제공한다.

ACTIVITY 배열

선 후행 관계

앞서 작성한 Activity들은 서로 연결되어 프로젝트 수행을 완료하는데 그 연결관계는 실제적인 논리를 근거로 설정해야 한다.

기계 기초 시공을 예로 삼아 그 관계를 설명한다.

Footing 1 터파기

Footing 2 터파기

1

Footing 1 버림 conc

Footing 2 버림 conc

2

Footing 1 철근조립

Footing 2 철근조립

12

3

9

Footing 1 거푸집 설치

Footing 2 거푸집 설치

4

Footing 1 conc

Footing 2 conc

5

Footing 1 되메우기

10

11

Footing 2

되메우기

Pedestal 2 철근조립

6

Pedestal 1 거푸집 설치

Pedestal 2 거푸집 설치

7

Pedestal 1 anchor bolt

Pedestal 2 anchor bolt

Pedestal 1 철근조립

8

Pedestal 2 conc

Pedestal 1 conc

위 Flow Diagram은 기계 기초 시공 순서도이다.

이 순서들은 서로 미묘한 차이가 있고 이 차이는 실제 업무와 관련되어 있다.

관계 1, 2, 4, 5, 8, 10은 반드시 지켜져야 하는 순서이고, FS(Finish to Start) 이어야 한다.

관계 9, 11은 담당자의 의도에 따라 역 방향도 가능하며 동시 진행도 고려할 수 있으며, FS(Finish to Start), SS(Start to Start), FF(Finish to Finish) SF(Start to Finish) 가 모두 적용 가능하다.

관계 3, 6, 7은 실제적으로 기간차이를 갖는 SS(Start to Start) 관계이다.

- PMxPM은 이러한 Activity 간의 관계를 Project Map 상에서 작성할 수 있도록 지원한다.

|  | 교량 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 교각1 |  |  |  |  |  |  |  | 교각2 |  |  |  |  |  |  |  | 교각3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 기초 | 기둥 A |  |  | 기둥B |  |  | 코핑 | 기초 | 기둥 A |  |  | 기둥B |  |  | 코핑 | 기초 | 기둥 A |  |  | 기둥B |  |  | 코핑 | 공통 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 터파기 | O |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 버림콘크리트 | O |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 철근 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |  |
| 거푸집 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |  |
| SHOE설치 |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  | O |  |
| 콘크리트 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |  |
| 동바리 |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  | O |  |
| 도면출도 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |
| 철근반입 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |

절대 순서

- 공정 체계 상의 절대 순서

시설 체계의 최종 단위에는 수개의 공종들이 시간 차를 갖고 같은 공간을 점거해 가는데 거기에는 반드시 지켜지는 순서가 있다.

- FOOTING이나 지중보의 경우

- 터파기

- 버림 콘크리트 타설

- 철근조립

- 거푸집 설치

- 콘크리트 타설

- 거푸집 해체

- 되메우기

- PEDESTAL 이나 COLUMN의 경우

- 철근조립

- 거푸집 설치

- 콘크리트 타설

- COPING 이나 상부 보, SLAB 의 경우

- 동바리 설치

- 비계설치

- 바닥 거푸집 설치

- 철근조립

- 벽체 거푸집 설치

- 기타 철물 설치 의 순서를 반드시 갖는다.

- 시설체계 상의 순서

하위 수준의 시설체계는 아래 위치 시설 구조부터 위쪽 위치 시설 구조로의 절대적 순서를 갖는다.

의도에 의한 순서

상기한 절대적인 순서 외에 프로젝트의 계약조건, 지형조건, 인근 주민의 정서 등의 요건에 따라 프로젝트 수행 전략을 수립하고 이에 준하여 Activity 간의 관계를 설정할 필요가 있다.

- 진입로를 고려한다

인원 장비를 자원으로 하는 어느 작업이든지 작업장까지의 진입로가 있다. 이 진입로 통행이 순조로운가 어려운가에 따라 작업 효율도 크게 다르다.

임의의 이미 축조된 시설물이 향후 작업의 진입로를 차단하거나, 어렵게 만든다면 이미 축조된 시설물은 마땅히 뒤로 연기되거나 관련 작업이 선행되어야 한다.

일례로 대절토 구간의 산마루 측구는 같은 구간 절토 작업과 서로 절대적인 순서를 갖는 것은 아니나, 절토 후의 산마루 측구 축조는 절토 전 산마루 측구 축조에 비해 작업효율, 공기, 원가 투입 등 모든 부분에서 불리하다.

- 장비 운용 범위를 고려한다.

대형 장비를 사용하면 필히 장비 운용 범위를 고려해야 한다. 장비 운용에 방해되지 않는 지역부터 장비 운용에 방해 받을 수 있는 지역으로 작업 순서를 정한다.

- 작업 밀도 균일화.

공정 계획이 실제에 근접하기 위해서는 공사 품목별로 해당 작업 시작에서 종료까지 작업이 가능한 한 균일하게 배열되어야 한다.

작업이 균일하지 않다는 의미는 해당 작업의 작업조가 순간적으로 대량 필요하다거나 작업이 없어 다음 작업을 일정 기간 기다리고 있다는 의미이다. 이런 경우는 실재하지 않아 공정 계획이 비현실적이라는 의미가 된다.

PROJECT MAP에 의한 분류 체계로부터 공정표를 공사 품목별 혹은 하도급별 혹은 하도급을 LEVEL1, 공사품목을 LEVEL2로 분류 조직하면 해당작업이 가능한 한 균일하게 배열되어 있는 가를 쉽게 검토할 수 있다.

- 고가 장비 작업의 단기화.

단가가 높은 장비를 한시적으로 사용해야 할 때 그 사용 기간을 쓸 데 없이 늘리지 말아야 한다.

아래의 경우를 보자.

위 표는 PC BEAM 설치에 고가 CRANE을 임대 운용한다는 가정에서 2가지 경우의 공정표를 작성한 것이다.

경우1 PC BEAM 설치는 마지막 설치 ACTIVITY만을 EARLY START에 놓고 이전의 설치 ACTIVITY는 FREE FLOAT가 0이 되도록 뒤로 당겨 설치 공기를 최소화한 배열이다.

경우2 PC BEAM 설치는 전 설치 ACTIVITY를 EARLY START에 배열한 것이다.

경우 2와 같은 시공이 실시되었다면 장비 임대료가 경우 1의175% 원가가 투입되며, 하도급의 경우라도 CLAIM의 빌미가 된다.

계획 보고서

프로젝트 개요

기존 방법으로는 건설할 시설물 사양, 주요 공종의 수량으로 프로젝트의 규모나 성격을 규정한다.

- PMxPM은 이에 추가하여 각 시설물과 그에 적용할 공정을 Project Map위에 표현하여 프로젝트의 성격을 더욱 구체적으로 규명하고, 작업 수량을 표현하여 프로젝트의 규모를 나타낼 수 있다.

이는 보고서 기능 외에 새로이 프로젝트에 참가하는 인원에게 간단하게 설명하면서도 구체적으로 프로젝트를 소개할 수 있는 기능이기도 하다.

아래의 Project Map은 상세 작업의 작업 수량을 표현하였다.

|  | 교각1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 기초 | 기둥A |  |  | 기둥B |  |  | 코핑 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |
| 터파기 | 260.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 버림콘크리트 | 0.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 철근 | 4.800 | 0.754 | 0.754 | 0.754 | 0.754 | 0.754 | 0.754 | 7.200 |
| 거푸집 | 18.500 | 12.560 | 12.560 | 12.560 | 12.560 | 12.560 | 12.560 | 34.000 |
| SHOE설치 |  |  |  |  |  |  |  | 32.000 |
| 콘크리트 | 40.000 | 6.280 | 6.280 | 6.280 | 6.280 | 6.280 | 6.280 | 60.000 |
| 동바리 |  |  |  |  |  |  |  | 180.000 |
| 도면출도 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 철근반입 |  |  |  |  |  |  |  |  |

더욱 간략한 요약을 필요로 하는 경우 주요 공종만을 선택하여 아래와 같은 Project Map을 표현할 수도 있다.

|  | 교각1 | 교각2 | 교각3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 철근 | 16.524 | 16.524 | 16.524 |
| 거푸집 | 127.860 | 127.860 | 127.860 |
| SHOE설치 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |

담당자 조직 계획

- Project Map 위에 담당자를 보여줌으로써 담당 업무의 명확한 범위를 정의할 수 있다.

기존의 조직표가 담당자의 역할을 구체적으로 표현하고 있지 않기 때문에 업무의 사각지대가 잠재할 수 있음을 상기하면 Project Map에 의한 담당자 조직 표현은 담당자의 담당 업무에 대한 이해, 수행의지 등을 한층 향상시킬 수 있다.

또한 공정표와 연계하여 담당자의 프로젝트 참여 기간을 구체적으로 표현 가능하다.

하도급 계획

- Project Map 위에 하도급 계획을 표현하면 Work Scope에 대한 상세한 범위가 설정되기 때문에 하도급 계획 보고서 뿐 아니라 견적 의뢰 시나 계약 시에 작업 범위에 대한 문서로서의 기능도 십분 기능할 수가 있다.

기간별 작업 계획

- 공정 관리와 연동하지 않고는 제대로 작성하기 어려운 일이 기간별 작업 계획이다. 특히 Cash Flow나 자금계획 작성에는 Schedule과 원가 관리의 연동이 필수적이다.

- PMxPM은 집계조직과 그 집계조직에 맞추어 표현할 항목의 값들을 표나 그래프로 나타낼 수 있도록 지원한다.

| 분류 체계 |  | 표현 항목 조합 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시설분류 #1 |  | 작업수량 |  | 계획 |  | 당기 |
| 시설분류 #2 |  | 계약금액 |  | 실적 |  | 누계 |
| 시설분류 #3 |  | 계약진도 |  | 예상 |  |  |
| : |  | 실행금액 |  | 실적+예상 |  |  |
| 공종분류 #1 |  | 실행진도 |  |  |  |  |
| 공종분류 #2 |  | 투입금액 |  |  |  |  |
| : |  |  |  |  |  |  |
| 하도급 |  | 자원수량 |  |  |  |  |
| 담당자 |  |  |  |  |  |  |
| 사용자분류코드 |  |  |  |  |  |  |

집계 체계는 분류 체계를 구성하는 것으로서 집계자료의 각 내용을 요소로 하여 원하는 방향으로 구성한다.

집계 체계의 틀에서 표현코자 하는 항목들을 조합하여 계획 보고서의 자료를 아래와 같이 구성할 수 있다.

| 작업수량 | 계획 | 당기 |
| --- | --- | --- |
| 작업수량 | 계획 | 누계 |
| 계약금액 | 계획 | 당기 |
| 계약금액 | 계획 | 누계 |
| 실행금액 | 계획 | 당기 |
| 실행금액 | 계획 | 누계 |
| 계약진도율 | 계획 | 당기 |
| 계약진도율 | 계획 | 누계 |
| 실행진도율 | 계획 | 당기 |
| 실행진도율 | 계획 | 누계 |
| 자원수량 | 계획 | 당기 |
| 자원수량 | 계획 | 누계 |

작업 현황 보고서 (TRACKING)

일일 작업 기록

프로젝트 진행 단계에서 각 Activity는 미착수(예정), 착수(진행), 완료 중 하나의 상태에 놓이게 되는데 이 상황을 꾸준히 기록해 가야 공정관리에 필요한 정보를 추출할 수 있다.

- 기록에 필요한 정보는 작업이 발생한 Activity, 그 Activity의 실제 시작일, 잔여일, 실제 종료일, 그리고 소요되는 인원, 장비, 그리고 시분할 Activity의 작업 수량이다.

작업 현황 보고서

일일 작업이 계속 기록되고 있으면 PMxPM은 필요 시에 즉각적으로 혹은 정기적으로 현재의 작업 현황과 예상을 원하는 집계 체계에 따라 표현하는 기능을 지원한다.

- Project Map 상의 작업 현황

Project Map 상에서 Activity들의 미착수(예정), 착수(진행), 완료 상태를 시각적으로 표현한다.

- 공정표 작성

현재 기준일을 중심으로 당초 계획과 실제 및 향후 예상을 같이 보여 준다.

| ACTIVITY A |  |
| --- | --- |
| ACTIVITY B |  |
| ACTIVITY C |  |
| ACTIVITY D |  |

목표              완료                예정               진행 / 잔여일

- 계획 대 실적 및 향후 예상

공정표에서 계획 대 실적 및 향후 예상을 시간의 양으로 표현하고 있으나, 진도, 수량, 금액의 양은 다른 표현 양식을 빌어야 한다.

계획 보고서를 작성할 때와 마찬가지로 집계 체계를 정하여 표현 항목을 조합한다.

| 분류 체계 |  | 표현 항목 조합 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시설분류 #1 |  | 작업수량 |  | 계획 |  | 당기 |
| 시설분류 #2 |  | 계약금액 |  | 실적 |  | 누계 |
| 시설분류 #3 |  | 계약진도 |  | 예상 |  |  |
| : |  | 실행금액 |  | 실적+예상 |  |  |
| 공종분류 #1 |  | 실행진도 |  |  |  |  |
| 공종분류 #2 |  | 투입금액 |  |  |  |  |
| : |  |  |  |  |  |  |
| 하도급 |  | 자원수량 |  |  |  |  |
| 담당자 |  |  |  |  |  |  |
| 사용자분류코드 |  |  |  |  |  |  |

집계 체계는 아래의 예와 같이 집계자료를 요소로 조직할 수 있다.

| 시설분류 2 | 시설분류 3 |  | 하도급 | 시설분류 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  | AA |  |
|  | 1 |  |  | A |
|  | 2 |  |  | B |
|  | 3 |  | BB |  |
|  | : |  |  | A |
| B |  |  |  | B |
|  | 1 |  | CC |  |
|  | 2 |  |  | A |
|  | : |  |  | B |

집계 체계를 구성하면 각 집계 자료에 표현될 항목을 아래와 같이 조합하여 생성케 한다.

- 예 1.

| 작업수량 |  | 계획 |  | 당기 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 누계 |
|  |  | 실적+예상 |  | 당기 |
|  |  |  |  | 누계 |

- 예 2

| 계약금액 |  | 계획 |  | 당기 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 누계 |
|  |  | 실적+예상 |  | 당기 |
|  |  |  |  | 누계 |
| 실행금액 |  | 계획 |  | 당기 |
|  |  |  |  | 누계 |
|  |  | 실적+예상 |  | 당기 |
|  |  |  |  | 누계 |

분류 체계와 표현 항목을 조합하여 집계 체계를 만들면 원하는 보고서가 완료되는데 그 일례를 구성해보면 아래와 같다.

| 하도급 | 시설분류 2 |  |  |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA |  | 계약금액 | 계획 | 당기 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 누계 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 실적+예상 | 당기 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 누계 |  |  |  |  |  |
|  |  | 실행금액 | 계획 | 당기 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 누계 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 실적+예상 | 당기 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 누계 |  |  |  |  |  |
| AA | A | 계약금액 | 계획 | 당기 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 누계 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 실적+예상 | 당기 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 누계 |  |  |  |  |  |
|  |  | 실행금액 | 계획 | 당기 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 누계 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 실적+예상 | 당기 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 누계 |  |  |  |  |  |
| AA | B | 계약금액 | 계획 | 당기 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 누계 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 실적+예상 | 당기 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 누계 |  |  |  |  |  |
|  |  | 실행금액 | 계획 | 당기 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 누계 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 실적+예상 | 당기 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 누계 |  |  |  |  |  |

- 이렇게 표현된 표는 당기는 히스토그램으로 누계는 꺽은선 그래프로 표현토록 지원한다.

자재 조달 계획 및 현황 관리 (Material Tracking)

위의 기간별 집계 작업을 활용하면 주요 자재 조달 수량과 시점을 계획할 수 있다.

그 중 작업량이 많은 공사 품목은 자재 조달에 특별히 신경을 써야 한다. 전량을 초기에 구매한다면 공정관리에 의한 조달계획의 의미가 반감되겠지만, 자금의 선투입 부담도 그렇거니와 전량을 적재할 만한 야적장, 창고의 규모가 허락하지 않는 경우가 많다.

따라서 짧은 주기로 단기간 작업량을 소화할 수 있는, 그래서 작은 규모의 야적장이나 창고라도 십분 활용할 수 있는 자재 조달 계획은 실제 프로젝트 수행에 커다란 효과를 준다.

- PMxPM은 이러한 자재의 현황을 관리할 수 있는 도구를 제공하고 있어, 아래와 같은 현황표를 손쉽게 작성할 수 있다.

|  |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 철근 가공 조립 | 월별 |  | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 |
|  | 누계 |  | 10 | 25 | 45 | 65 | 80 | 90 |
| 철근 구매 | 월별 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 0 |
|  | 누계 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 90 | 90 |
| 야적량 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |

- 10 TON의 야적 능력을 가정하고 철근 작업량 계획에 따라 철근 구매를 계획해 본 예

기술 정산

Project Map

프로젝트가 완료되면 다음 프로젝트는 더욱 현실에 가까운 계획을 준비할 수 있도록 자료를 축적, 보존할 필요가 있다.

Project Map의 경험은 다음 프로젝트의 틀로서 공정표 자체보다 그 이용도가 훨씬 현실적이다. 건설 프로젝트가 수행 장소의 지리적 특성, 설계자의 의도, 나날이 새로워지는 공법에 따라서, 건설할 시설물이 같은 구조일지라도 프로젝트 수행 방법은 달라져야 하기 때문이다.

- 일단 프로젝트를 완료한 Project Map은 차기 프로젝트의 Template로서 가치를 활용해야 한다.

실적 프로젝트 자료

- 특정 공종의 실제 투입 자원의 총합 / 특정 공종의 실제 수량의 총합

현재의 품셈은 시설물의 구조 형태와는 무관하게 공종별로 품을 규정하고 있지만 PMxPM으로 공정관리를 마치고 나면 시설물의 구조별로 공종을 더욱 상세하게 분류하여 실제 품을 추출할 수 있다.

- 일일 작업 수량 (하루 수량) = 특정 공종의 실제 수량의 총합 / 특정 공종의 소요기간의 총합

일일 작업량(Daily Output)을 공종별로 추출하면 다음 프로젝트의 각 Activity 작업 소요 기간을 실제에 가깝게 산정할 수 있다.

- 작업조 수량 = 특정 공종의 실제 투입 자원의 총합 / 특정 공종의 소요기간의 총합

품셈의 정보는 견적업무에 사용하기는 좋으나 실제 작업에서 참조하기에는 다소 추상적이다. 이에 대하여 작업조(Crew) 개념이 도입되어 실제 작업에 적용케 할 필요가 있다. 즉 특정 공종에 대한 작업에 정수로 만들어진 작업조를 형성하여 인원 동원의 계획을 현실성 있게 하고자 함이다.

- PMxPM은 위와 같은 실적 공사 자료 항목을 산출하여 Project Map을 통해서 확인하거나,  Excel로 자료를 보내어 기술자료로서 축적이 가능하다.

PMxPM의 미래

PMxPM은 건설 현장의 거의 모든 업무를 수행할 수 있는 시스템으로 발전할 것이다.

- PMxPM 기법은 공정 관리 이외의 업무에도 손쉽게 응용할 수 있는 관리 방법이다.

- PMxPM을 근간으로 원가관리는 물론 품질관리, 안전관리, 하자관리 등의 업무 시스템으로 확대할 예정이다.

- 또한 작업 일보를 간단히 작성하면 모든 공정관련 자료가 자동으로 정확히 산출 가능한 형태의 제품도 선보일 것이다.

PMxPM은 본사와 건설 현장을 연결하여 기업 차원에서도 모든 공사관리가 가능한 시스템으로 발전할 것이다.

- PMxPM을 적용한 현장의 자료를 취합하여 회사 차원에서 각 현장별 공사 관련 자료를 한 눈에 알아볼 수 있는 제품도 공급할 예정이다.

- 요즘 주요 건설회사에서 도입하고 있는 ERP 시스템과도 연동할 수 있는 구조로 발전할 것이다. 현재의 ERP를 건설 현장의 업무에 까지 적용하기는 매우 어렵다. PMxPM이 이것을 해결할 수 있는 하나의 방법론이 될 수 있을 것이다.

- PMxPM은 기존에 사용 중인 관련 시스템과도 연결할 수 있는 구조를 가지고 있다. PMxPM은 외부에 다른 시스템과 연결을 담당하는 Component를 둘 수 있고 이것을 통해 해당 시스템과 연동된다.

그 대표적인 예가 엑셀과의 연동이다. Excel Component가 있어서 이것이 PMxPM과 엑셀을 연결시키는 역할을 한다.

따라서 PMxPM의 구조를 변경 시키지 않고도 얼마든지 필요한 시스템과의 연결을 해결할 수 있다. 이 때 해당 시스템의 연결 Component만 개발하면 된다.

이 기능을 이용하면 현장에서 작성한 PMxPM 자료를 본사의 Data Base에 저장할 수도 있다.