Project Management Solution

PMxPM 2000

실습 교재

| Project Management Solution |  |
| --- | --- |
| PMxPM 2000 |  |
| 실습 교재 |  |
| 2000년 2월 1일 초판 발행 137-130 서울시 서초구 양재동 125-1 서림빌딩 5층 전화 : (02) 529-3604 ~ 5 팩스 : (02) 529-2203 홈페이지 : www.mjsoft.com 메일 : pmxpm@mjsoft.com |  |

- 차 례

시작하기 전에 	   1

이책에 대하여  	   1

표기 규칙  	   2

준비하기  	   3

제1장 계획 단계 	   5

프로젝트 정의  	   5

달력 설정  	   6

날짜 표현 형식 설정  	   7

분류체계 설정 및 분류표 입력  	   7

프로젝트 맵을 이용한 Activity 작성 및 입력  	  15

작업 초기 계획자료 입력  	  17

자원 및 작업조 입력  	  24

수치 항목 자동 산출 하기  	  27

작업 선후행 관계 입력  	  27

일정 분석 작업  	  31

PERT도표(공정표) 작성  	  32

집계자료 작성  	  39

기간별 시트 작성  	  42

기간별 수치 시트 작성  	  45

기간별 도표 작성  	  47

사용자 보고서  	  51

계획단계 작업완료  	  52

제2장 진행 단계 	  55

진행자료 입력  	  55

제3장 실적 공사 자료 산출 	  57

- 시작하기 전에

- 이책에 대하여

이 책은 PMxPM을 처음 접하는 사용자가 PMxPM의 기능을 익히는데 실제적인 도움을 주기 위한 실습용 교재로서, 초보자가 PMxPM의 핵심 기능들을 쉽게 따라 배울 수 있도록 하고 있다.

실습은 실제 프로젝트의 시작에서부터 끝까지 각 단계별 진행으로 이루어지는데, 이런 과정의 실제적인 접근을 통하여 PMxPM을 깊이 있고 폭 넓게 이해할 수 있을 뿐만 아니라 효율적인 프로젝트 관리의 실례를 볼 수 있을 것이다.

- 이 책은 실습 절차만 제시하는 경우가 대부분이다. 따라서 해당 기능의 상세한 설명은 “PMxPM 2000 사용 설명서”의 관련 부분을 참조하면서 실습을 진행하도록 한다.

- 프로젝트 관리를 처음 접하는 사용자는 “PMxPM 2000 사용 설명서” 중 <제3장 프로젝트 관리 개요>와 부록의 <PMxPM 일반이론>을 숙독한다.

- 이 책에서는 간단한 교량 공사를 프로젝트의 예제로 사용한다.

이 책은 다음과 같은 내용으로 구성되어 있다.

- 제1장 계획 단계

프로젝트가 진행되기 전에 필요한 자료들을 입력하여 초기 공정표(PERT 도표), 일정표(Gantt 도표) 등을 작성하고 일정 분석을 통해 초기 계획안을 만들어 내는 과정을 실습한다.

- 제2장 진행 단계

프로젝트가 시작되어 끝날 때까지 실제의 일정과 비용 투입 현황 등을 입력하여 일정 분석이나 비용, 물량, 진도율 산출을 통해 진행 상황을 분석하는 과정을 실습한다.

- 표기 규칙

이 책의 표기 중 다음의 기호로 시작하는 설명 부분은 특별한 의미를 갖는다.

- 이 책의 다른 곳에 관련 설명 부분이 있거나 참조 사항을 알려주기 위한 것이다.

☞ <숫자> : “PMxPM 2000 사용 설명서”에서 <숫자>의 페이지를 참조한다(예 : ☞ 87이면 “PMxPM 2000 사용 설명서” 87 페이지 참조).

- 알아두면 편리한 요령이나 정보, 또는 중요사항을 나타낸다.

- ♣ 주의 : 사용하면서 특별히 유의해야 할 사항을 알려준다.

- 예 : 이해를 돕기 위한 사용 예를 든다.

키보드 표기는 다음의 예처럼 한다.

<F1>		F1 키를 누른다.

<Ctrl>+<N>	Ctrl 키를 누른 상태에서 N 키를 동시에 누른다.

마우스 버튼 사용에 관한 설명은 다음과 같이 표현한다.

왼쪽 버튼을 누르고		왼쪽 버튼을 눌렀다 뗀다.

왼쪽 버튼을 누른 상태에서	왼쪽 버튼을 누르고 그대로 떼지 않은

상태를 유지한다.

“확인” 버튼을 누른다		마우스 커서를 “확인” 버튼 위치에

두고 왼쪽 버튼을 눌렀다 뗀다.

메뉴 선택은 다음과 같이 표기한다.

[파일]메뉴-“열기” 	주 메뉴 [파일]에서 부 메뉴 “열기” 선택

[파일]메뉴-“저장” 	명령 표시줄이나 편집 도구줄에

해당 명령 버튼이 있을 때

내용 설명 중 각종 여닫는 기호나 따옴표 등은 단지 강조하기 위한 것으로 기호 안의 내용만 취급하면 된다.

- 예 : 경로명에 “A:SETUP”을 입력한다. ==> 이때 실제로는 따옴표를 뺀 A:SETUP 만 입력해야 한다.

숫자 항목을 입력할 때 세자리 마다 나타나는 컴마( , )는 입력하지 않는다.

- 예 : 12,345,678.79		12345678.79 를 입력한다.

- 준비하기

본격적인 실습을 진행하기 전에 먼저 PMxPM을 사용하기 위한 환경을 만들어 놓고 전체적인 모양새를 파악해 둘 필요가 있다.

- 9	(1) PMxPM이 설치되어 있지 않으면 먼저 하드디스크에 설치한다.

- 13	(2) 화면 구성을 파악하고 윈도우 환경을 알맞게 설정해 둔다.

- 화면 해상도는 최소 800 X 600 이상 되어야 하고, 화면은 최대한 넓게 사용하는 것이 좋다. 화면 색깔은 최소 256색 이상으로 하고 많을수록 좋다.

- 프린터 환경은 “제어판”이나 “프린터” 설정 프로그램에서 미리 설정해 둔다. 이 책에서 인쇄에 사용하는 용지는 A4(210 X 297mm)를 기준으로 할 것이며, 주로 가로 방향(Landscape)으로 인쇄하여 사용한다.

- 14	(3) 전체적인 메뉴 체계와 키보드 및 마우스의 쓰임새를 파악해 둔다.

- PMxPM을 설치하면 몇 개의 예제 프로젝트 파일도 함께 복사되는데, 이 책에서 쓰인 예제 프로젝트도 단계별로 보관되어 있다. 실습을 진행하면서 다음의 파일들과 비교하면서 참조해 보기 바란다.

| - 파일명 | - 내 용 |
| --- | --- |
| - Bridge.pxp | - 초기 계획단계 프로젝트 파일 |
| - Bridge1.pxp | - 진행 1단계 프로젝트 파일 |
| - Bridge2.pxp | - 진행 2단계 프로젝트 파일 |
| - Bridge3.pxp | - 진행 3단계 프로젝트 파일 |

- 18	⊙ [도움말]메뉴-“프로젝트 진행안내”  를 실행하면 전체적인 프로젝트의 진행 순서를 확인하면서 작업할 수 있기 때문에 초보자는 큰 도움을 얻을 수 있다.

- 제1장 계획 단계

- 프로젝트 정의

실습에 사용할 연습 프로젝트는 교량공사의 예로서, 교각 3개 규모의 간단한 가상의 교량을 모델로 하였다.

- 20	프로젝트 수행 기간은  1999년 11월 1일에서 2000년 9월 29일까지 9개월간으로 다음과 같은 단계로 관리한다.

| 단계 | 현재 기준일 | 현재 기간 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 계획 단계 | 99-11-01 | 없음 | 초기 계획일정 수립 |
| 진행 1 단계 | 99-04-01 | 99-11-01 ~ 00-03-31 | 프로젝트 진행 시작 |
| 진행 2 단계 | 00-05-01 | 00-04-01 ~ 00-04-30 |  |
| 진행 3 단계 | 00-10-02 | 00-05-01 ~ 00-10-01 | 프로젝트 완료 예정 |

프로젝트 만들기

가장 먼저 할 일은 프로젝트를 만드는 일이다.

- 21	(1) [파일]메뉴-“새 파일”

(2) 다음의 내용을 입력한다.

| 항 목 | 입력할 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트 코드 | BRIDGE |
| 프로젝트 명칭 | 00동 00교량 건설공사 |
| 회사명(발주처) | 서울시 서초구 00동 |
| 통화단위 | 원 |
| 프로젝트 기간 | 99-11-01 ~ 00-09-29 |
| 현재 기간 | <입력할 필요 없음> |
| 현재 기준일 | 99-11-01 |
| 특기 사항 | 도로 공사 중 교량 공사 일부 |
| 프로젝트 관리자 | <사용자의 이름을 적는다> |

- “프로젝트 기간”은 일정분석을 하면 다시 정확히 계산된다.

- “현재 기간”은 진행 단계의 자료를 입력할 때 설정한다.

- 121	 날짜를 제대로 입력 했는데도 인식하지 못하면 먼저 [정의]메뉴-“날짜 표현 형식”을 확인한다.

파일로 저장

만들어진 프로젝트를 저장한다.

(1) [파일]메뉴-“저장”

(2) 파일 이름을 "Bridge00.pxp"로 한다.

- 22	⊙ 프로젝트 파일을 저장할 때는 지정한 폴더 밑에 하는 것이 좋다. [파일]메뉴-“열기”  에서는 여기서 지정된 폴더에서 파일들을 찾는다.

- 이후 작업 도중 확정된 자료에 대해서는 만일의 경우를 대비하여 자주 저장시켜 두는 것이 안전하다.

- 달력 설정

이 프로젝트에서는 두개의 달력(달력번호 1, 2)을 사용하기로 한다.

- 119	(1) [정의]메뉴-“달력”

(2) 달력번호 1은 일반적인 작업에 적용하기 위한 것이고, 달력번호 2는 겨울에는 공사를 하지 않는 작업에 적용하기 위한 것이다. 다음의 내용을 입력한다.

| 항 목 | 입력할 내용 |
| --- | --- |
| 적용 기간 | 98-11-01 ~ 03-06-23 |
| 달력번호 | 1 |
| 휴일 | 모든 “일”요일 |
| 달력번호 | 2 |
| 휴일 | 모든 “일”요일 00-01-01 ~ 00-02-29 |

- 날짜 표현 형식 설정

모든 자료에서 날짜 항목의 입출력에 쓰이는 형식을 미리 지정해 둔다.

- 121	(1) [정의]메뉴-“날짜 표현 형식”

(2) 다음의 내용을 입력한다.

| 항 목 | 입력할 내용 |
| --- | --- |
| 날짜 표현 형식 | yy mm dd |
| 날짜 구분 문자 | - |
| 누계치로 표시 | <선택 안함> |
| 누계 시작 날짜 | <입력 안함(손대지 않는다)> |
| 시작요일 | 월요일 |
| 월 시작일 | 1 일 |

- 분류체계 설정 및 분류표 입력

이 프로젝트는 다음과 같은 공종분류와 시설분류의 분류쳬계를 갖는다.

|  |  |  |  | 공종분류 |  |  |  | 시설분류 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proj | ect |  |  | Proj | ect |
| 분 |  |  |  | 대 | 공종 |  |  | Lev | el 1 |
| 류 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 표 |  |  |  | 소 | 공종 |  |  | Lev | el 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Lev | el 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Lev | el 4 |

- “공종분류”는 다음과 같이 두 단계로 나누어 사용한다.

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | <== 분류코드 8자리 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대공종 | 소공종 |  | 사용 안함 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 대공종 : 작업의 공사 부문별 분류로서 콘크리트공, 자재, 지원 등과 같은 것이다.

- 소공종 : 대공종을 세분화한 것으로 터파기, 철근, 거푸집 등과 같은 분류이다.

- “시설분류”는 다음과 같이 네 단계로 나누어 사용한다.

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | <== 분류코드 8자리 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Level 1 | Level 2 |  | Level 3 |  | Level 4 |  | 사용하지 않음 |  |  |  |  |  |  |

- 49	(1) [정의]메뉴-“분류체계”

(2) 다음의 분류체계를 입력한다.

| 구 분 | 분류단계 | 길이 | 체 계 명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공종분류 | # 1 | 1 | 대공종 |
|  | # 2 | 1 | 소공종 |
| 시설분류 | # 1 | 1 | Level 1 |
|  | # 2 | 1 | Level 2 |
|  | # 3 | 1 | Level 3 |
|  | # 4 | 1 | Level 4 |

- 33	여기서 자료의 입력 방법을 충분히 연습하도록 하자.

- 먼저 [보기]메뉴-“문서 창”-“분류표” 선택.

- [편집]메뉴-“편집 도구”-“자료 입력”

- 문서 창 명령줄의 콤보 상자에서 “공종분류”와 “분류 구조표 보기” 선택.

- 문자 커서가 첫 항목(공종코드)에 있는지 확인하고, 숫자 ‘1’을 입력한다. <Tab>키나 <→>키(오른쪽 화살표 키)를 누르면 옆 항목(분류단계)으로 커서가 이동할 것이다.

- 여기에 ‘콘크리트공’을 입력하고 <Enter>키를 누른다. “공종명” 까지만 입력이 된 상태에서 하나의 자료가 입력되었음을 다음 화면에서 확인할 수 있다.

- <←>키(왼쪽 화살표 키)를 두 번 누르거나 마우스 버튼을 직접 “공종코드” 항목 위치에서 누르면 새로운 자료를 입력할 수 있다. (2) ~ (4)를 반복하여 다음 화면과 같이 입력해 보자.

- 여기서 “공종코드”를 입력하지 않고 “공종명”만 아무거나 입력하고 <Enter>키를 쳐보자. 에러가 발생할 것이다. 에러 메시지 상자를 없애고 <Esc>키를 누르면 현재 자료의 원래 상태로 돌아간다.

- 커서를 번호 2의 “공종코드”로 옮기고 다음의 키들을 차례로 입력해 보자.

<8> <Tab> <기타 잡공사>

- 이 상태에서 <Esc>키를 누른다. “공종코드”와 “공종명”이 입력하기 전의 상태로 되돌아 왔음을 확인할 수 있다.

- [편집]메뉴-“편집 도구”-“자료 선택”

- 38	(12) 아래 화면과 같이 번호 2번과 3번 자료를 선택한다.

(13) <Delete>키를 누르면 선택한 자료가 지워진다.

(14) 이제 다시 [편집]메뉴-“편집 도구”-“자료 입력”  상태로 하고, 앞에서 설정한 분류체계대로 분류표를 완성해 보자.

(15) 앞서 입력한 “공종분류” 의 세 가지 공종은 각각 하위 공종을 갖는다. 한 공종의 하위 공종을 입력하기 위해서는 우선 화면 왼쪽의 트리에서 상위 공종을 선택한 후 오른쪽 입력 시트에서 소속한 하위단계의 자료를 입력한다. 마우스로 왼편 트리의 “콘크리트공”을 선택하면 오른쪽에 새로운 입력 시트가 나타난다. 새 입력 시트에 다음과 같이 입력한다.

| 번호 | 공종코드 | 공종명 | 규격 | 단위 | 계약수량 | 계약단가 | 실행단가 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 터파기 |  | m3 | 780.000 | 2,250 | 1,900 |
| 2 | 2 | 버림콘크리트 |  | m3 | 1.500 | 15,450 | 15,000 |
| 3 | 3 | 철근 |  | ton | 49.572 | 573,750 | 200,000 |
| 4 | 4 | 거푸집 |  | m2 | 383.580 | 16,500 | 18,000 |
| 5 | 5 | SHOE설치 |  | ea | 96.000 | 907,500 | 100,000 |
| 6 | 6 | 콘크리트 |  | m3 | 413.040 | 6,559 | 8,000 |
| 7 | 7 | 동바리 |  | m3 | 540.000 | 13,125 | 12,000 |

| 번호 | 공종코드 | 공종명 | 규격 | 단위 | 투입단가 | 하루수량 | 소요일수합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 터파기 |  | m3 | 1,800 | 100.000 | 0 |
| 2 | 2 | 버림콘크리트 |  | m3 | 15,500 | 0.000 | 0 |
| 3 | 3 | 철근 |  | ton | 180,000 | 1.000 | 0 |
| 4 | 4 | 거푸집 |  | m2 | 17,500 | 15.000 | 0 |
| 5 | 5 | SHOE설치 |  | ea | 100,000 | 16.000 | 0 |
| 6 | 6 | 콘크리트 |  | m3 | 8,000 | 0.000 | 0 |
| 7 | 7 | 동바리 |  | m3 | 12,000 | 6.000 | 0 |

(16) 왼편 트리의 “자재” 를 마우스로 선택하고 오른쪽에 나타난 입력 시트에 아래와 같이 입력한다.

| 번호 | 공종코드 | 공종명 | 규격 | 단위 | 계약수량 | 계약단가 | 실행단가 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | SHOE반입 |  | ea | 96.000 | 0 | 750,000 |
| 2 | 9 | 철근반입 |  | ton | 50.000 | 0 | 300,000 |
| 번호 | 공종코드 | 공종명 | 규격 | 단위 | 투입단가 | 하루수량 | 소요일수 합계 |
| 1 | 5 | SHOE반입 |  | ea | 700,000 | 0.000 | 0 |
| 2 | 9 | 철근반입 |  | ton | 300,000 | 0.000 | 0 |

(17) 왼편 트리의 “지원” 을 마우스로 선택하고 오른쪽에 나타난 입력 시트에 아래와 같이 입력한다.

| 번호 | 공종코드 | 공종명 | 규격 | 단위 | 계약수량 | 계약단가 | 실행단가 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 8 | 도면출도 |  |  | 0.000 | 0 | 0 |
| 3 | A | 청소 |  | 일 | 10.000 | 0 | 500,000 |

| 번호 | 공종코드 | 공종명 | 규격 | 단위 | 투입단가 | 하루수량 | 소요일수합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 8 | 도면출도 |  |  | 0 | 0.000 | 0 |
| 3 | A | 청소 |  | 일 | 500,000 | 1.000 | 0 |

(18) “공종분류” 입력을 완료했으므로 “시설분류” 의 분류표를 입력해야 한다. 문서 창 명령줄에서 “시설분류” 와 “분류 구조표 보기” 를 선택한다.

(19) 화면 오른쪽의 입력 시트에 아래와 같이 입력한다.

(20) 화면 왼편의 트리에서 “교량” 을 마우스로 선택한 후 오른쪽에 나타난 입력 시트에 아래와 같이 입력한다.

(21) 화면 왼편의 트리에서 “교각1” 을 마우스로 선택한 후 오른쪽에 나타난 입력 시트에 아래와 같이 입력한다.

(22) 화면 왼편의 트리에서 “기둥A” 를 마우스로 선택한 후 오른쪽의 입력 시트에 아래와 같이 입력한다.

(23) 화면 왼편의 트리에서 “기둥B” 를 마우스로 선택한 후 오른쪽의 입력 시트에 아래와 같이 입력한다.

(24) “교각2” 와 “교각3” 은 “교각1” 과 동일한 시설분류 체계를 갖는다. 따라서 동일한 내용을 입력해야 하는데 똑같은 내용을 반복해서 입력하는 방법 외에 여기서는 “외부 편집기(마이크로소프트 엑셀)” 를 이용해 좀 더 간단히 입력해 보도록 한다.

- 51    (25) [처리]메뉴-“외부 편집기로 보내기” 를 실행한다. 사용중인 컴퓨터에 엑셀이 설치가 되어 있다면 엑셀이 실행되면서 아래와 같은 분류표 시트가 엑셀의 워크 시트에 나타날 것이다.

| #1[level 1]1 | #2[level 2]1 | #3[level 3]1 | #4[level 4]1 | [분류명] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 교량 |
| 1 | 1 |  |  | 교각1 |
| 1 | 1 | 1 |  | 기초 |
| 1 | 1 | 2 |  | 기둥A |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 3 |  | 기둥B |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 4 |  | 코핑 |
| 1 | 2 |  |  | 교각2 |
| 1 | 3 |  |  | 교각3 |
| 1 | 4 |  |  | 공통 |

(26) 워크 시트의 4번째 행부터 13번째 행까지의 셀을 복사하여 “교각2” 의 자료가 시작되는 15번째 행의 셀에 아래와 같이 붙여넣는다.

| #1[level 1]1 | #2[level 2]1 | #3[level 3]1 | #4[level 4]1 | [분류명] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 교량 |
| 1 | 1 |  |  | 교각1 |
| 1 | 1 | 1 |  | 기초 |
| 1 | 1 | 2 |  | 기둥A |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 3 |  | 기둥B |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 4 |  | 코핑 |
| 1 | 2 |  |  | 교각2 |
| 1 | 1 | 1 |  | 기초 |
| 1 | 1 | 2 |  | 기둥A |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 3 |  | 기둥B |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 4 |  | 코핑 |
| 1 | 3 |  |  | 교각3 |
| 1 | 4 |  |  | 공통 |

(27) “교각2” 는 “Level 2” 의 공종코드가 “2” 이어야 한다. 그러므로 현재 “#2[level 2]1” 의 열에 있는 숫자 “1” 을 전부 “2” 로 바꿔 준다.

(28) “교각3” 도 동일한 방법으로 수정을 하면 아래와 같은 “분류 구조표” 워크 시트를 얻을 수 있다.

| #1[level 1]1 | #2[level 2]1 | #3[level 3]1 | #4[level 4]1 | [분류명] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 교량 |
| 1 | 1 |  |  | 교각1 |
| 1 | 1 | 1 |  | 기초 |
| 1 | 1 | 2 |  | 기둥A |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 3 |  | 기둥B |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 4 |  | 코핑 |
| 1 | 2 |  |  | 교각2 |
| 1 | 2 | 1 |  | 기초 |
| 1 | 2 | 2 |  | 기둥A |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |  | 기둥B |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 4 |  | 코핑 |
| 1 | 3 |  |  | 교각3 |
| 1 | 3 | 1 |  | 기초 |
| 1 | 3 | 2 |  | 기둥A |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | 3 | 3 |  | 기둥B |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 3 | 4 |  | 코핑 |
| 1 | 4 |  |  | 공통 |

- 52     (29) [처리]메뉴-“외부 편집기에서 읽기” 를 선택.

(30) “분류 구조표” 가 있는 워크 시트를 선택하고 “확인” 을 누르면 워크 시트로부터 “분류 구조표” 를 읽어 들임과 동시에 화면 왼편의 트리도 생성이 된다.

☞ 53     (31) 문서 창 명령줄의 “최종 단계 채우기” 를 선택하고 이어 뜨는 보조 창에서 “예” 를 선택하면 “분류표” 작성이 끝난다.

- 137	(32) 완성된 자료는 필요하면 인쇄해 둔다([파일]메뉴-“인쇄” ).

- 프로젝트 맵을 이용한 Activity 작성 및 입력

“분류표” 를 완성하고 “최종 단계 채우기” 까지 끝내면 아래와 같은 빈 프로젝트 맵이 만들어지게 된다.

- [보기]메뉴-“문서 창”-“프로젝트 맵” 선택.

- [편집]메뉴-“편집 도구”-“자료 입력” 선택.

- 문서 창 명령줄의 첫번째 콤보 상자에서는 “표시 항목 없음” 을, 두번째 콤보 상자에서는 “작업 보기” 를 선택.

♣ 프로젝트 맵에서 Activity를 입력할 때 문서 창 명령줄의 첫번째 콤보 상자에서 반드시 “표시 항목 없음” 을 선택 해야 한다. 다른 항목을 선택한 상태에서는 프로젝트 맵의 셀을 마우스로 선택을 해도 Activity가 생성되지 않는다. 이는 엑셀에서 입력한 Activity를 읽어들일 때에도 마찬가지로서 “표시 항목 없음” 상태에서 읽어들여야 Activity가 생성된다.

- [보기]메뉴-“긴 십자 커서 표시/숨김” 을 선택하면 마우스 포인터를 따라 십자 모양의 커서가 움직일 것이다. 프로젝트 맵의 공종 분류(세로축)와 시설 분류(가로축)의 적당한 교차점(셀)을 마우스로 선택하면 맵의 색깔이 정해진 색깔로 반전되면서 Activity 한 개가 생성된다. 생성된 Activity는 [보기]메뉴-“문서 창”-“자료 시트” 로 확인할 수 있다.

⊙ 마우스로 선택한 셀의 색깔이 흐려서 선택하지 않은 셀과 명확히 구분되지 않으면 [정의]메뉴-“선택 사항”  ‘작업 색깔 구분’ 의 ‘일반’ 에서 적당한 색을 지정한다.

- 아래와 같이 교차점(셀)을 선택한다. 여러 셀의 범위를 잡아 여러 개의 작업을 만들려면 마우스 왼쪽 버튼을 시작 셀에서 누른 상태에서 마우스를 원하는 범위까지 움직인 다음 버튼을 떼면 선택한 범위의 셀은 모두 Activity가 된다.

- 작업 초기 계획자료 입력

이제 초기 계획단계에서 입력해야 하는 작업 자료를 작성해 보자. “분류표” 작성시에 공종별 계약 수량, 하루 수량, 계약 단가, 실행 단가, 투입 단가, 하루 수량 등은 입력하였다. 이제 나머지 사항들인 Activity별 소요일수, 수량, 달력번호, 작업종류, 담당자, 하도급, Activity간 선후행 관계, 자원, 작업조 등을 입력해보자.

소요일수 및 수량 입력

Activity별 소요일수와 수량은 프로젝트 맵과 자료 시트에서 입력할 수 있다. PMxPM은 프로젝트 맵을 적극 활용할 때 그 기능을 십분 발휘할 수 있으므로 여기서는 프로젝트 맵 상에서 입력을 해보자.

- [보기]메뉴-“문서 창”-“프로젝트 맵” 선택.

- 문서 창 명령줄의 첫번째 콤보 상자에서 “소요일수” 를 선택.

- 문서 창 명령줄의 “동시수정” 선택.

- [편집]메뉴-“편집 도구”-“자료 선택” .

- 소요일수를 입력하고자 하는 Activity를 나타내는 셀을 하나 마우스로 선택하면 아래와 같은 “작업 정보” 보조 창이 뜬다. 보조 창의 소요일수 란에 소요일수를 입력한다.

- 이렇게 셀을 한 개씩 마우스로 선택하여 입력할 수도 있지만 외부 편집기를 이용하면 더 간단하게 입력할 수 있다. [처리]메뉴-“외부 편집기로 보내기”  선택.

- 프로젝트 맵이 나타난 엑셀 워크 시트에 아래와 같이 소요일수를 입력한다.

|  |  | 교량 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 교각1 |  |  |  |  |  |  |  | 교각2 |  |  |  |  |  |  |  | 교각3 |  |  |  |  |  |  |  | 공통 |
|  |  | 기초 | 기둥A |  |  | 기둥B |  |  | 코핑 | 기초 | 기둥A |  |  | 기둥B |  |  | 코핑 | 기초 | 기둥A |  |  | 기둥B |  |  | 코핑 | 공통 |
|  |  | 기초 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 코핑 | 기초 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 코핑 | 기초 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 코핑 | 공통 |
| 콘크리트공 | 터파기 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 버림콘크리트 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 철근 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |  |
|  | 거푸집 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |
|  | SHOE설치 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 콘크리트 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 동바리 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 자재 | SHOE반입 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 철근반입 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 지원 | 도면출도 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 청소 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

- [처리]메뉴-“외부 편집기에서 읽기”  를 선택하고 “읽어들일 엑셀 파일 선택” 보조 창에서 프로젝트 맵이 있는 워크 시트를 선택하고 ‘확인’ 을 누른다.

- 문서 창 명령줄의 첫번째 콤보 상자에서 “수량” 을 선택.

- Activity의 수량도 (3)~(8) 의 순서로 아래와 같이 입력한다.

♣ 주의 : 한 공종에 속한 Activity들의 수량의 합은 “분류표” 입력 시 “공종분류” 에 입력한 “계약수량” 과 같아야 한다.

- 128    ⊙ “분류표” 입력시 “공종분류” 에 “계약수량” 을 입력하고 [처리]메뉴-“수치 항목 자동 산출”  의 ‘공종수량에서 작업수량으로 배분(소요일수 기준)’ 을 실행시키면 공종 전체 계약수량이 Activity의 소요일수에 비례하여 자동으로 배분되어 Activity의 수량으로 입력되어 진다. 그러나 이 방법은 실제 프로젝트 수행 시에는 사용하지 않는 것이 좋다. 또한 “공종분류” 입력 시 공종의 ‘하루수량’을 입력하고 Activity의 수량을 입력했을 경우 ‘공종 하루수량에 의한 작업 소요일수 산출’ 을 선택하면 Activity의 수량을 하루수량으로 나눈 값을 Activity의 소요일수로 계산해 준다.

|  |  | 교량 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 교각1 |  |  |  |  |  |  |  | 교각2 |  |  |  |
|  |  | 기초 | 기둥A |  |  | 기둥B |  |  | 코핑 | 기초 | 기둥A |  |  |
|  |  | 기초 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 코핑 | 기초 | 1 | 2 | 3 |
| 콘크리트공 | 터파기 | 260.000 |  |  |  |  |  |  |  | 260.000 |  |  |  |
|  | 버림콘크리트 | 0.500 |  |  |  |  |  |  |  | 0.500 |  |  |  |
|  | 철근 | 4.800 | 0.754 | 0.754 | 0.754 | 0.754 | 0.754 | 0.754 | 7.200 | 4.800 | 0.754 | 0.754 | 0.754 |
|  | 거푸집 | 18.500 | 12.560 | 12.560 | 12.560 | 12.560 | 12.560 | 12.560 | 34.000 | 18.500 | 12.560 | 12.560 | 12.560 |
|  | SHOE설치 |  |  |  |  |  |  |  | 32.000 |  |  |  |  |
|  | 콘크리트 | 40.000 | 6.280 | 6.280 | 6.280 | 6.280 | 6.280 | 6.280 | 60.000 | 40.000 | 6.280 | 6.280 | 6.280 |
|  | 동바리 |  |  |  |  |  |  |  | 180.000 |  |  |  |  |
| 자재 | SHOE반입 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 철근반입 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 지원 | 도면출도 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 청소 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 교량 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 교각2 |  |  |  | 교각3 |  |  |  |  |  |  |  | 공통 |
|  |  | 기둥B |  |  | 코핑 | 기초 | 기둥A |  |  | 기둥B |  |  | 코핑 | 공통 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 코핑 | 기초 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 코핑 | 공통 |
| 콘크리트공 | 터파기 |  |  |  |  | 260.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 버림콘크리트 |  |  |  |  | 0.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 철근 | 0.754 | 0.754 | 0.754 | 7.200 | 4.800 | 0.754 | 0.754 | 0.754 | 0.754 | 0.754 | 0.754 | 7.200 |  |
|  | 거푸집 | 12.560 | 12.560 | 12.560 | 34.000 | 18.500 | 12.560 | 12.560 | 12.560 | 12.560 | 12.560 | 12.560 | 34.000 |  |
|  | SHOE설치 |  |  |  | 32.000 |  |  |  |  |  |  |  | 32.000 |  |
|  | 콘크리트 | 6.280 | 6.280 | 6.280 | 60.000 | 40.000 | 6.280 | 6.280 | 6.280 | 6.280 | 6.280 | 6.280 | 60.000 |  |
|  | 동바리 |  |  |  | 180.000 |  |  |  |  |  |  |  | 180.000 |  |
| 자재 | SHOE반입 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.000 |
|  | 철근반입 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000 |
| 지원 | 도면출도 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |
|  | 청소 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 |

달력번호 및 작업종류 입력

“달력 설정” 에서 정의한 두 가지의 달력을 어떤 Activity에 각각 적용할 것인가를 지정해 주고 Activity의 작업종류를 정의해 준다.

- 문서 창 명령줄의 첫번째 콤보 상자에서 “달력번호” 를 선택.

- 달력번호 또한 소요일수 입력 작업 순서 (3)~(8)과 동일한 방법으로 입력할 수 있다. 엑셀 워크 시트에 아래와 같이 입력하고 [처리]메뉴-“외부 편집기에서 읽기”  를 실행한다.

|  |  | 교량 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 교각1 |  |  |  |  |  |  |  | 교각2 |  |  |  |  |  |  |  | 교각3 |  |  |  |  |  |  |  | 공통 |
|  |  | 기초 | 기둥A |  |  | 기둥B |  |  | 코핑 | 기초 | 기둥A |  |  | 기둥B |  |  | 코핑 | 기초 | 기둥A |  |  | 기둥B |  |  | 코핑 | 공통 |
|  |  | 기초 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 코핑 | 기초 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 코핑 | 기초 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 코핑 | 공통 |
| 콘크리트공 | 터파기 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 버림콘크리트 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 철근 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 거푸집 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | SHOE설치 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 콘크리트 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | 동바리 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 자재 | SHOE반입 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 철근반입 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 지원 | 도면출도 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 청소 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

- 작업종류 또한 소요일수 입력 작업 순서 (3)~(8)과 동일한 방법으로 입력할 수 있다. 엑셀 워크 시트에 아래와 같이 입력하고 [처리]메뉴-“외부 편집기에서 읽기”  를 실행한다.

|  |  | 교량 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 교각1 |  |  |  |  |  |  |  | 교각2 |  |  |  |
|  |  | 기초 | 기둥A |  |  | 기둥B |  |  | 코핑 | 기초 | 기둥A |  |  |
|  |  | 기초 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 코핑 | 기초 | 1 | 2 | 3 |
| 콘크리트공 | 터파기 | 보통 |  |  |  |  |  |  |  | 보통 |  |  |  |
|  | 버림콘크리트 | 보통 |  |  |  |  |  |  |  | 보통 |  |  |  |
|  | 철근 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 |
|  | 거푸집 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 |
|  | SHOE설치 |  |  |  |  |  |  |  | 보통 |  |  |  |  |
|  | 콘크리트 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 |
|  | 동바리 |  |  |  |  |  |  |  | 보통 |  |  |  |  |
| 자재 | SHOE반입 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 철근반입 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 지원 | 도면출도 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 청소 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 교량 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 교각2 |  |  |  | 교각3 |  |  |  |  |  |  |  | 공통 |
|  |  | 기둥B |  |  | 코핑 | 기초 | 기둥A |  |  | 기둥B |  |  | 코핑 | 공통 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 코핑 | 기초 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 코핑 | 공통 |
| 콘크리트공 | 터파기 |  |  |  |  | 보통 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 버림콘크리트 |  |  |  |  | 보통 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 철근 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 |  |
|  | 거푸집 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 |  |
|  | SHOE설치 |  |  |  | 보통 |  |  |  |  |  |  |  | 보통 |  |
|  | 콘크리트 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 |  |
|  | 동바리 |  |  |  | 보통 |  |  |  |  |  |  |  | 보통 |  |
| 자재 | SHOE반입 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 보통 |
|  | 철근반입 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 보통 |
| 지원 | 도면출도 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 이정표 |
|  | 청소 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 시분할 |

담당자 및 하도급 입력

Activity별 담당자 및 하도급을 입력한다.

- 문서 창 명령줄의 첫번째 콤보 상자에서 “하도급” 선택.

- 하도급 또한 소요일수 입력 작업 순서 (3)~(8)과 동일한 방법으로 입력할 수 있다. [처리]메뉴-“외부 편집기로 보내기”  를 실행하여 하도급이 입력되어 있지 않은 빈 프로젝트 맵을 엑셀로 보낸다.

- 엑셀 워크 시트에 아래와 같이 입력하고 [처리]메뉴-“외부 편집기에서 읽기”  를 실행한다.

|  |  | 교량 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 교각1 |  |  |  |  |  |  |  | 교각2 |  |  |  |
|  |  | 기초 | 기둥A |  |  | 기둥B |  |  | 코핑 | 기초 | 기둥A |  |  |
|  |  | 기초 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 코핑 | 기초 | 1 | 2 | 3 |
| 콘크리트공 | 터파기 | 직영 |  |  |  |  |  |  |  | 직영 |  |  |  |
|  | 버림콘크리트 | 철콘 |  |  |  |  |  |  |  | 철콘 |  |  |  |
|  | 철근 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 |
|  | 거푸집 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 |
|  | SHOE설치 |  |  |  |  |  |  |  | 철콘 |  |  |  |  |
|  | 콘크리트 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 |
|  | 동바리 |  |  |  |  |  |  |  | 철콘 |  |  |  |  |
| 자재 | SHOE반입 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 철근반입 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 지원 | 도면출도 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 청소 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 교량 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 교각2 |  |  |  | 교각3 |  |  |  |  |  |  |  | 공통 |
|  |  | 기둥B |  |  | 코핑 | 기초 | 기둥A |  |  | 기둥B |  |  | 코핑 | 공통 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 코핑 | 기초 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 코핑 | 공통 |
| 콘크리트공 | 터파기 |  |  |  |  | 직영 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 버림콘크리트 |  |  |  |  | 철콘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 철근 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 |  |
|  | 거푸집 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 |  |
|  | SHOE설치 |  |  |  | 철콘 |  |  |  |  |  |  |  | 철콘 |  |
|  | 콘크리트 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 | 철콘 |  |
|  | 동바리 |  |  |  | 철콘 |  |  |  |  |  |  |  | 철콘 |  |
| 자재 | SHOE반입 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 자재1 |
|  | 철근반입 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 자재2 |
| 지원 | 도면출도 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 직영 |
|  | 청소 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 직영 |

- 문서 창 명령줄의 첫번째 콤보 상자에서 “담당자” 를 선택.

- 담당자 또한 소요일수 입력 작업 순서 (3)~(8)과 동일한 방법으로 입력할 수 있다. [처리]메뉴-“외부 편집기로 보내기”  를 실행하여 담당자가 입력되어 있지 않은 빈 프로젝트 맵을 엑셀로 보낸다.

- 엑셀 워크 시트에 아래와 같이 입력하고 [처리]메뉴-“외부 편집기에서 읽기”  를 실행한다.

|  |  | 교량 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 교각1 |  |  |  |  |  |  |  | 교각2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 기초 | 기둥A |  |  | 기둥B |  |  | 코핑 | 기초 |  | 기둥A |  |  |  |  |
|  |  | 기초 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 코핑 | 기초 |  | 1 | 2 |  | 3 |  |
| 콘크리트공 | 터파기 | 김 |  |  |  |  |  |  |  | 이 |  |  |  |  |  |  |
|  | 버림콘크리트 | 김 |  |  |  |  |  |  |  | 이 |  |  |  |  |  |  |
|  | 철근 | 김 | 김 | 김 | 김 | 김 | 김 | 김 | 김 | 이 |  | 이 | 이 |  | 이 |  |
|  | 거푸집 | 김 | 김 | 김 | 김 | 김 | 김 | 김 | 김 | 이 |  | 이 | 이 |  | 이 |  |
|  | SHOE설치 |  |  |  |  |  |  |  | 김 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 콘크리트 | 김 | 김 | 김 | 김 | 김 | 김 | 김 | 김 | 이 |  | 이 | 이 |  | 이 |  |
|  | 동바리 |  |  |  |  |  |  |  | 김 |  |  |  |  |  |  |  |
| 자재 | SHOE반입 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 철근반입 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 지원 | 도면출도 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 청소 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 교량 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 교각2 |  |  |  | 교각3 |  |  |  |  |  |  |  | 공통 |
|  |  | 기둥B |  |  | 코핑 | 기초 | 기둥A |  |  | 기둥B |  |  | 코핑 | 공통 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 코핑 | 기초 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 코핑 | 공통 |
| 콘크리트공 | 터파기 |  |  |  |  | 박 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 버림콘크리트 |  |  |  |  | 박 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 철근 | 이 | 이 | 이 | 이 | 박 | 박 | 박 | 박 | 박 | 박 | 박 | 박 |  |
|  | 거푸집 | 이 | 이 | 이 | 이 | 박 | 박 | 박 | 박 | 박 | 박 | 박 | 박 |  |
|  | SHOE설치 |  |  |  | 이 |  |  |  |  |  |  |  | 박 |  |
|  | 콘크리트 | 이 | 이 | 이 | 이 | 박 | 박 | 박 | 박 | 박 | 박 | 박 | 박 |  |
|  | 동바리 |  |  |  | 이 |  |  |  |  |  |  |  | 박 |  |
| 자재 | SHOE반입 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 공 |
|  | 철근반입 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 공 |
| 지원 | 도면출도 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 공 |
|  | 청소 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 공 |

- 자원 및 작업조 입력

Activity별 투입 자원을 입력한다.

- [보기]메뉴-“문서 창”-“자원” 선택.

- [편집]메뉴-“편집 도구”-“자료 입력”  선택.

문서 창 명령줄의 "자원 분류코드..” 를 선택하고 아래와 같이 입력하고 ‘확인’ 을 누른다.

☞ 55

- 입력 시트에 아래와 같이 입력한다.

자원 입력을 마치면 세로축에 “공종분류”, 가로축에 “자원” 이 있는 프로젝트 맵이 생성된다.

- [보기]메뉴-“문서 창”-“프로젝트 맵” 선택.

- 문서 창 명령줄의 첫번째 콤보 상자에서 “표시 항목 없음”, 두번째 콤보 상자에서 “자원 보기” 를 선택하면 아래와 같은 프로젝트 맵이 나타난다.

- [편집]메뉴-“편집 도구”-“자료 입력”  선택.

- 아래와 같이 “작업조” 를 맵에 입력한다.

- [보기]메뉴-“문서 창”-“자료 시트” 선택.

- 문서 창 명령줄의 콤보 상자에서 “작업조 시트” 를 선택하면 맵에서 입력한 작업조 자료를 확인할 수 있다.

- [보기]메뉴-“문서 창”-“프로젝트 맵” 선택.

문서 창 명령줄의 첫번째 콤보 상자에서 “단위 수량” 선택.

☞ 58

[편집]메뉴-“편집 도구”-“자료 선택”  을 선택하고 문서 창 명령줄의 “동시수정” 을 선택한 후에 마우스로 셀을 클릭한 다음에 “단위 수량” 을 입력해도 되나 입력할 자료가 많을 경우에는 외부 편집기를 이용하는 것이 편리하다.

- [처리]메뉴-“외부 편집기로 보내기”  선택.

- 엑셀 워크시트에 아래와 같이 “단위 수량” 을 입력한다.

|  |  | 장비 |  |  |  |  | 인원 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 백호 | 덤프트럭 | 크레인 | 트레일러 | 펌프카 | 콘크리트공 | 보통인부 | 형틀목공 | 철근공 | 비계공 | 철물공 |
| 콘크리트공 | 터파기 | 0.001 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 버림콘크리트 |  |  |  |  |  | 0.150 | 0.290 |  |  |  |  |
|  | 철근 |  |  |  |  |  |  | 2.200 |  | 4.000 |  |  |
|  | 거푸집 |  |  |  |  |  |  | 0.120 | 0.150 |  |  |  |
|  | SHOE설치 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.200 |
|  | 콘크리트 |  |  |  |  |  | 0.170 | 0.190 |  |  |  |  |
|  | 동바리 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  | 1.900 |  |
| 자재 | SHOE반입 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 철근반입 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 지원 | 도면출도 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 청소 |  |  |  |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |

- [보기]메뉴-“문서 창”-“자료 시트” 를 선택한다.

- 문서 창 명령줄의 콤보 상자에서 “세부 작업조 시트” 를 선택한다. 그러면 자료가 하나도 없는 빈 시트가 나타난다. 지금까지는 공종별 작업조만을 입력했고 Activity 각각의 세부 작업조들은 생성시키지 않았기 때문이다.

- 문서 창 명령줄의 “세부 작업조 생성” 을 선택한 후 ‘예’ 를 누른다. 그러면 Activity 별 세부 작업조가 생성됨을 볼 수 있다.

⊙ 세부 작업조 시트에 있는 수량은 Activity의 수량에다 작업조의 단위수량을 곱한 값이다.

- 수치 항목 자동 산출 하기

Activity 의 세부 작업조까지 입력을 끝냈으면 반드시 행해야 하는 작업이 수치 항목 자동 산출이다.

☞ 128

- [처리]메뉴-“수치 항목 자동 산출”  을 선택하면 아래와 같은 보조 창이 뜬다.

- ‘단가 복사’ 의 세 가지 항목과 ‘작업 보할(가중치)’ 의 두 가지 항목을 모두 선택한 다음 ‘확인’ 을 누른다.

⊙ “분류표” 입력 시 공종 분류에 계약/실행/투입 단가를 입력해도 해당 공종에 속해 있는 Activity 각각의 단가에는 입력되지 않는다. 반드시 “수치 항목 자동 산출” 의 ‘단가 복사’ 작업을 해 주어야 공종 분류의 세 가지 단가가 Activity의 단가로 입력이 된다.

- 작업 선후행 관계 입력

Activity 간의 선후행 관계를 입력한다. 작업 선후행 관계 입력은 프로젝트 맵, Gantt 도표, 자료 시트, PERT 도표 화면에서 할 수 있다. 그러나 자료 시트와 PERT 도표 화면에서의 입력은 작업 최초 입력 시에는 거의 사용할 일이 없을 것이므로 여기서는 우선 Gantt 도표 화면에서의 입력 방법을 간단히 배운 후에 실제 작업에서 가장 많이 사용하게 될 프로젝트 맵 상에서의 입력 방법을 배워 보도록 하자.

- [보기]메뉴-“문서 창”-“Gantt 도표” 를 선택하면 아래와 같이 도표가 “소요일수” 만을 표시한 상태로 나타날 것이다.

☞ 113

본격적인 선후행 관계 입력에 앞서 화면에 보이는 자료의 순서를 소요일수의 오름차순으로 정렬시켜 보자. [정의]메뉴-“자료 형식”  의 “출력 순서” 탭을 선택한다. “분류 항목” 콤보 상자에서 ‘소요 일수’ 를 선택하고 “분류 방식” 콤보 상자에서 ‘오름차순’ 을 선택한 후 “첨가” 버튼을 누른 후 “확인” 을 누른다.

☞ 107

- 오른쪽 기간이 표시된 도표에서 빨간색 도표를 보면 길이가 짧다고 여겨질 수 도 있다. 이는 소요일 수가 짧아서 이기도 하지만 도표 화면 상단의 날짜를 나타내는 눈금의 폭이 좁아서일 수 도 있다. 보기에 불편할 정도면 하루를 나타내는 달력의 폭을 임의로 조정하여 늘일 수 있다. [정의]메뉴-“선택 사항”  의 “기간 표시” 탭을 선택한다. ‘단위 눈금’ 의 수치를 ‘35’ 로 하고 “확인” 을 누른다. 그러면 날짜 눈금의 폭이 늘어난 것을 볼 수 있다.

[편집]메뉴-“편집 도구”-“자료 입력”  선택.

☞ 71

- 오른쪽 기간이 표시된 도표에서, 번호 2번 아무 위치에서나 마우스 버튼을 누르고 번호 3번 자료 위치로 가서 마우스 버튼을 한번 더 누른다.

- 선후행을 연결할 수 있는 화면이 나오면 선행작업(‘131121’)과 후행작업(‘161110’)이 맞는지 확인하고, “관계 형식”을 ‘FS’, 나머지는 ‘0’으로 그냥 두고 “확인” 버튼을 눌러 입력한다.

⊙ 마우스 버튼을 누르면 생기는 세로방향의 보조선은 “ESC” 키로 취소할 수 있다. 한 개의 선후행 관계를 입력한 후 다른 자료에서 시작하는 선후행 관계를 입력하고자 한다면 “ESC” 키로 취소한 후 원하는 자료위치에서 마우스 버튼을 누르면 새로운 선후행 관계를 입력할 수 있다.

이번에는 한꺼번에 여러 개의 선후행 관계를 입력해 보자. [편집]메뉴-“편집 도구”-“자료 선택”  을 설정한다.

☞ 71

- 자료 4번에서 7번까지 4개의 자료를 선택한다.

- [편집]메뉴-“선후행 관계로 연결”  을 실행한다. 4개 작업 사이에 ‘FS’ 관계로 3개의 선후행 관계가 생성된다.

- [보기]메뉴-“문서 창”-“자료 시트” 를 선택하고 문서 창 명령줄의 콤보 상자에서 ‘선후행 관계 시트’ 를 선택하면 지금까지 “Gantt 도표” 화면에서 입력한 선후행 관계 자료를 볼 수 있다.

⊙ “Gantt 도표” 화면에서의 선후행 관계 입력은 연결하고자 하는 Activity 두 개가 한 화면상에 나타날 수 있을 만큼 가까이 있지 않을 경우에는 마우스로 선택하는 작업이 어려울 수 있다. 또한 Activity가 포함된 시설과 공종을 한눈에 파악해서 선후행 관계를 입력하기가 수월하지 않다. 따라서 선후행 관계의 입력 또한 “프로젝트 맵” 화면 상에서 입력하는 것이 선후행 관계 파악도 용이하며 작업시 오류도 줄일 수 있다.

[보기]메뉴-“문서 창”-“프로젝트 맵” 선택.

☞ 64

- [정의]메뉴-“선택 사항”  을 선택하고 이어 뜨는 보조 창 하단의 ‘선후행 관계 표시’ 를 선택한다.

- 문서 창 명령줄의 첫번째 콤보 상자에서 ‘표시 항목 없음’ 을 제외한 항목을 아무거나 선택하고 두번째 콤보 상자에서 ‘작업 보기’ 를 선택한다.

♣ 프로젝트 맵 상에서 선후행 관계를 입력할 때 문서 창 명령줄의 첫번째 콤보 상자에서 ‘표시 항목 없음’ 을 제외한 어떠한 항목을 선택해도 관계가 없다. ‘표시 항목 없음’ 을 선택한 상태에서는 마우스로 프로젝트 맵의 셀을 클릭하면 Activity가 생성될 뿐 선후행 관계는 입력이 불가능 하다.

선후행 관계를 입력하고자 하는 Activity를 나타내는 셀 하나를 마우스 왼쪽 버튼을 눌러 선택한다. 그런 후에 마우스를 움직이면 마우스 포인터를 따라 보조선이 움직임을 볼 수 있다.

☞ 59

- 선택한 Activity와 선후행 관계를 연결하고자 하는 Activity를 나타내는 셀을 마우스 왼쪽 버튼을 눌러 선택하면 “Gantt 도표” 에서와 마찬가지로 선후행을 연결할 수 있는 화면이 나온다. 적당한 ‘관계형식’ 을 선택하고 나머지는 ‘0’ 으로 그냥 두고 “확인” 버튼을 눌러 입력을 마치면 프로젝트 맵 상에 입력한 선후행 관계가 화살표로 표시된다.

⊙ 마우스 버튼을 누르면 생기는 보조선은 “ESC” 키로 취소할 수 있다. 한 개의 선후행 관계를 입력한 후 다른 셀에서 시작하는 선후행 관계를 입력하고자 한다면 “ESC” 키로 취소한 후 원하는 셀 위치에서 마우스 버튼을 누르면 새로운 선후행 관계를 입력할 수 있다.

실제 작업 순서를 모두 알고 Activity 간의 선후행 관계를 모두 입력해 보는 것도 좋지만 그렇게 하자면 실습에 시간이 소요되므로 여기에서는 기존에 입력된 선후행 관계 자료를 외부 편집기로부터 읽어 들이기로 하자. 앞서 말했듯이 선후행 관계는 “자료 시트” 에서도 입력할 수 있다. “자료 시트” 에서 입력한 선후행 관계는 “프로젝트 맵”, “Gantt 도표”, “PERT 도표” 에 반영되며 반대의 경우도 마찬가지이다.

- [보기]메뉴-“문서 창”-“자료 시트” 를 선택하고 문서 창 명령줄의  콤보 상자에서 ‘선후행 관계 시트’ 를 선택한다.

- [편집]메뉴-“편집 도구”-“자료 선택”  선택.

- 기존에 입력 되어 있는 모든 자료를 선택하여 [편집]메뉴-“지우기” 혹은 “Delete” 키로 삭제 한다.

♣ 기존 입력 자료를 그대로 둔 채로 외부 편집기로부터 선후행 관계 자료를 읽어 들이면 기존 자료에 추가가 될 뿐 기존의 선후행 관계 자료는 그대로 남는다. 여기서는 실습용으로 제대로 된 선후행 관계를 입력하고자 하는 것이므로 연습용으로 입력했던 몇 개의 자료는 모두 삭제하는 것이다.

⊙ [처리]메뉴-“외부 편집기에서 읽기”  를 실행할 때 ‘자료 모두 삭제 후 재 구성’ 이라는 옵션을 볼 수 있다. 이는 기존에 입력되어 있는 자료를 모두 삭제한 후에 엑셀의 내용을 읽어 들일 때 선택하는 옵션으로 어떤 문서 창에서도 사용이 가능하다. 그러나 한 가지 주의할 점은 “분류표” 를 읽어 들일 때에는 함부로 사용해서는 안된다는 것이다. “분류표” 를 읽어 들일 때 이 옵션을 선택하면 분류표 외에 기존에 입력되어 있는 모든 Activity 관련 자료들도 전부 삭제된다. 즉, 분류표 외에는 그 어떤 자료도 없는 상태가 된다.

- [파일]메뉴-“저장”  으로 프로젝트를 저장하고 [파일]메뉴-“열기”  로 프로젝트 “Bridge.pxp” 를 연다.

- [보기]메뉴-“문서 창”-“자료 시트” 를 선택하고 문서 창 명령줄의 콤보 상자에서 ‘선후행 관계 시트’ 를 선택한다.

- [처리]메뉴-“외부 편집기로 보내기”  선택.

- [파일]메뉴-“열기”  로 프로젝트 “Bridge00.pxp” 를 연다.

- [보기]메뉴-“문서 창”-“자료 시트” 를 선택하고 문서 창 명령줄의 콤보 상자에서 ‘선후행 관계 시트’ 를 선택한다.

- [처리]메뉴-“외부 편집기에서 읽기”  를 선택하고 (21)번에서 만들어진 엑셀 워크 시트를 선택한다.

- 자료 읽기가 끝나면 프로젝트 맵 화면과 Gantt 도표 화면에서 선후행 관계가 표시됨을 확인해 본다.

⊙ “프로젝트 맵” 작업 화면상에 선후행 관계를 나타내는 연결선이 나타나지 않는다면 [정의]메뉴-“선택 사항”  을 선택하고 보조 창 하단의 ‘선후행관계 표시’ 를 선택한다.

- 일정 분석 작업

Activity 간의 선후행 관계를 입력하고 나면 “일정 분석” 을 통해 프로젝트의 전체 계획 일정을 계산해야 한다.

- [보기]메뉴-“문서 창”-“Gantt 도표” 선택.

- 아래와 같이 Activity의 소요 일수를 나타내는 빨간색 막대들이 파란색 연결선으로 연결되어 있는 것을 볼 수 있다.

[처리]메뉴-“일정 분석”  을 실행한다. 현재 기준일은 “99-11-01”을 그대로 둔다.

☞ 125

- 일정 분석의 결과를 확인하기 위해서는 “Gantt 도표” 나 “자료 시트”에서 [파일]메뉴-“형식 파일”  을 실행하여 초기 계획 일정 형식(InitSch)을 읽어 들인다.

- [보기]메뉴-“문서 창”-“Gantt 도표” 를 선택하면 Activity의 소요일수를 나타내는 막대가 일정의 순서대로 정렬되어 있음을 알 수 있다.

- PERT 도표(공정표) 작성

“PERT 도표”에서는 작업 자료를 직접 입력하거나, 이미 입력 시트에서 입력한 자료에 경로(Path)를 매겨 도표를 작성한다.

먼저 PERT 도표에서 직접 작업 자료를 그려넣는 방법을 살펴보자.

먼저 지금까지 작업한 자료는 저장해 두고, 새로운 프로젝트를 임시로 만들어서 실습한다.

- [파일]메뉴-“저장”

- [파일]메뉴-“새 파일”  에서 아무것도 입력하지 말고 “확인”버튼을 누른다.

- [보기]메뉴-“문서 창”-“PERT 도표”

- [편집]메뉴-“편집 도구”-“자료 입력”

- 76	(5) 경로2의 적당한 위치에서 마우스 왼쪽 버튼을 누르고(작업의 시작일 결정), 마우스 커서를 오른쪽의 적당한 위치로 옮긴다.

(6) 왼쪽 버튼을 누른다(작업의 완료일 결정). 작업 입력을 위한 대화상자가 나타나면 다음의 내용만 입력한다.

| 항 목 | 입력할 내용 |
| --- | --- |
| 작업코드 | EA01 |
| 작업명 | 터파기 |
| 소요일수 | 10 |

(7) 하나의 작업이 입력되어 화면에 나타난다. 계속해서 마우스 커서를 경로 번호의 4번 위치에서 좀 더 오른쪽으로 나아간 다음 다시 왼쪽 버튼을 누른다. 여기서는 다음의 내용을 입력한다.

| 항 목 | 입력할 내용 |
| --- | --- |
| 작업코드 | RC01 |
| 작업명 | 기초 |
| 소요일수 | 15 |

(8) 아래 그림과 같이 두개의 자료가 입력되었을 것이다.

(9) <Esc>키를 누르거나 [편집]메뉴-“편집 도구”-“자료 입력”  를 다시 선택한다.  위 그림에서 “터파기” 작업 위치에서 왼쪽 버튼을 누르고 다시 “기초” 작업 위치에서 버튼을 한번 더 누르면 선행과 후행작업의 관계를 입력하기 위한 대화상자가 나타난다. 여기서 선행과 후행이 맞는지 확인하고 맞으면 입력시킨다. 다음 그림과 같이 선행과 후행이 연결 되었음을 알 수 있다.

이제 다시 앞에서 작성하여 보관해 둔 실습용 프로젝트를 가지고 PERT 도표를 완성해 보자.

- [파일]메뉴-“열기”  를 실행하여 “Bridge00.pxp” 를 연다.

- 다시 [보기]메뉴-“문서 창”-“PERT 도표”

화면에는 아직 자료가 제대로 표시되어 있지 않을 것이다. 이는 각 작업의 경로 위치를 입력하지 않았기 때문이다.

- 79	(3) 문처 창 명령줄의 “PERT경로 최적화” 를 실행한다. 모든 것을 그대로 두고 “확인” 버튼만 누른다. 대강의 경로 위치를 찾아 준다.

- 107	(4) 표시 기간, 경로 높이 등 도표의 전체 모양을 결정하기 위해 [정의]메뉴-“선택 사항”  을 실행한다. 다음의 내용만 바꾸어 입력한다.

| 대화 상자 | 항 목 | 입력할 내용 |
| --- | --- | --- |
| 기간 표시 | 표시 기간 | 99-11-01 ~ 00-12-31 |
|  | 단위 눈금 | 10 / 1 |
|  | 구분선 | (입력하지 않음) |
|  | 휴일 달력번호 | 2 |
| 도표 | 경로 폭 | 84 |
|  | 경로 높이 | 55 |
|  | 경로 수 | 20 |
| 기간표시 바깥 | 왼쪽 폭 | 223 |
|  | 표시명 | 시설분류 |
|  | 글꼴 | 굴림체, 굵게, 11, 녹색 |

이제 좀 더 세련된 도표로 다듬어 보자.

여기서 다음을 고려하여 작성할 것이다.

- 작업자료를 앞에서 작성한 분류체계의 시설별로 분류하여 그린다. 즉 같은 시설에 속한 작업들은 인접한 경로 위치에 배치한다.

- 79	⊙ 작업의 위치만 제대로 되어 있으면 선후행 관계는 앞에서 실행한 “PERT 경로 최적화”를 하면 적당한 위치를 찾아 간다.

먼저 몇 가지 편집 작업을 해보자.

(1) [편집]메뉴-“편집 도구”-“자료 입력”  선택.

- 38	(2) “교량 공통 도면 출도”의 글자 중간 위치에서 왼쪽 버튼을 누른 상태에서 떼지 말고 마우스를 움직여 “교량 교각1 기초 버림 콘크리트”의 연결선을 포함하는 사각형 범위를 만든다. 누르고 있던 왼쪽 버튼을 떼면 설정한 범위에 걸쳐 있는 자료가 선택되었음을 확인할 수 있다.

- 46	(3) 선택된 범위 안에서 마우스를 움직여 보면  모양의 커서가 나타날 것이다. 이때 왼쪽 버튼을 누른 상태에서 마우스를 아래로 움직여 경로 10의 위치로 커서를 옮긴 다음 버튼을 뗀다. 선택한 자료들이 모두 경로 10으로 옮겨질 것이다. 다시 원래의 위치로 옮겨 놓는다.

- 48	(4) “교량 교각1 기초 버림 콘크리트”의 연결선 중간 위치에서 왼쪽 버튼을 눌렀다 떼면 “교량 교각1 기초 버림 콘크리트” 작업이 선택된다. 자료가 하나만 선택되어 있으면 그 자료의 내용을 수정할 수 있다. [편집]메뉴-“자료내용 수정” 을 실행하고 아무 항목이나 고쳤다가 다시 한번 고쳐서 원래대로 해놓는다.

- 47	(5) 선후행 관계와 같이 그 위치를 확인하기 어려운 자료를 선택하기 위해서는 [편집]메뉴-“찾기”-“코드 찾기”  를 이용한다.

- 118	(6) 작업 연결선에 나타나는 항목들을 바꾸기 위해 [정의]메뉴-“자료 형식”  을 실행하여 ‘항목 형식’ 상자에서 다음의 내용을 입력한다.

| 항 목 | 입력할 내용 |
| --- | --- |
| 연결선 위쪽 | 작업명 |
| 아래쪽 | (입력하지 않음) |

이제 “작업 시트”에서 한꺼번에 경로 위치를 입력해 보자.

- [보기]메뉴-“문서 창”-“자료 시트” 를 선택하고 문서 창 명령줄의 콤보 상자에서 ‘작업 시트’ 를 선택한다.

- [파일]메뉴-“형식 파일”  에서 “Path”를 읽어 들인다.

- [편집]메뉴-“편집 도구”-“자료 입력”

- 다음 내용으로 작업의 경로 위치를 입력한다.

| [작업코드] | [작업명] | [PERT 경로] |
| --- | --- | --- |
| 111110 | 교량 교각1 기초 터파기 | 2 |
| 111210 | 교량 교각2 기초 터파기 | 28 |
| 111310 | 교량 교각3 기초 터파기 | 54 |
| 121110 | 교량 교각1 기초 버림콘크리트 | 3 |
| 121210 | 교량 교각2 기초 버림콘크리트 | 29 |
| 121310 | 교량 교각3 기초 버림콘크리트 | 55 |
| 131110 | 교량 교각1 기초 철근 | 4 |
| 131121 | 교량 교각1 기둥A 1 철근 | 6 |
| 131122 | 교량 교각1 기둥A 2 철근 | 9 |
| 131123 | 교량 교각1 기둥A 3 철근 | 12 |
| 131131 | 교량 교각1 기둥B 1 철근 | 15 |
| 131132 | 교량 교각1 기둥B 2 철근 | 18 |
| 131133 | 교량 교각1 기둥B 3 철근 | 21 |
| 131140 | 교량 교각1 코핑 철근 | 24 |
| 131210 | 교량 교각2 기초 철근 | 30 |
| 131221 | 교량 교각2 기둥A 1 철근 | 32 |
| 131222 | 교량 교각2 기둥A 2 철근 | 35 |
| 131223 | 교량 교각2 기둥A 3 철근 | 38 |
| 131231 | 교량 교각2 기둥B 1 철근 | 41 |
| 131232 | 교량 교각2 기둥B 2 철근 | 44 |
| 131233 | 교량 교각2 기둥B 3 철근 | 47 |
| 131240 | 교량 교각2 코핑 철근 | 50 |
| 131310 | 교량 교각3 기초 철근 | 56 |
| 131321 | 교량 교각3 기둥A 1 철근 | 58 |
| 131322 | 교량 교각3 기둥A 2 철근 | 61 |
| 131323 | 교량 교각3 기둥A 3 철근 | 64 |
| 131331 | 교량 교각3 기둥B 1 철근 | 67 |
| 131332 | 교량 교각3 기둥B 2 철근 | 70 |
| 131333 | 교량 교각3 기둥B 3 철근 | 73 |
| 131340 | 교량 교각3 코핑 철근 | 76 |
| 141110 | 교량 교각1 기초 거푸집 | 5 |
| 141121 | 교량 교각1 기둥A 1 거푸집 | 7 |
| 141122 | 교량 교각1 기둥A 2 거푸집 | 10 |
| 141123 | 교량 교각1 기둥A 3 거푸집 | 13 |
| 141131 | 교량 교각1 기둥B 1 거푸집 | 16 |
| 141132 | 교량 교각1 기둥B 2 거푸집 | 19 |
| 141133 | 교량 교각1 기둥B 3 거푸집 | 22 |
| 141140 | 교량 교각1 코핑 거푸집 | 25 |
| 141210 | 교량 교각2 기초 거푸집 | 31 |
| 141221 | 교량 교각2 기둥A 1 거푸집 | 33 |
| 141222 | 교량 교각2 기둥A 2 거푸집 | 36 |
| 141223 | 교량 교각2 기둥A 3 거푸집 | 39 |
| 141231 | 교량 교각2 기둥B 1 거푸집 | 42 |
| 141232 | 교량 교각2 기둥B 2 거푸집 | 45 |
| 141233 | 교량 교각2 기둥B 3 거푸집 | 48 |
| 141240 | 교량 교각2 코핑 거푸집 | 51 |
| 141310 | 교량 교각3 기초 거푸집 | 57 |
| 141321 | 교량 교각3 기둥A 1 거푸집 | 59 |
| 141322 | 교량 교각3 기둥A 2 거푸집 | 62 |
| 141323 | 교량 교각3 기둥A 3 거푸집 | 65 |
| 141331 | 교량 교각3 기둥B 1 거푸집 | 68 |
| 141332 | 교량 교각3 기둥B 2 거푸집 | 71 |
| 141333 | 교량 교각3 기둥B 3 거푸집 | 74 |
| 141340 | 교량 교각3 코핑 거푸집 | 77 |
| 151140 | 교량 교각1 코핑 SHOE설치 | 26 |
| 151240 | 교량 교각2 코핑 SHOE설치 | 52 |
| 151340 | 교량 교각3 코핑 SHOE설치 | 78 |
| 161110 | 교량 교각1 기초 콘크리트 | 2 |
| 161121 | 교량 교각1 기둥A 1 콘크리트 | 8 |
| 161122 | 교량 교각1 기둥A 2 콘크리트 | 11 |
| 161123 | 교량 교각1 기둥A 3 콘크리트 | 14 |
| 161131 | 교량 교각1 기둥B 1 콘크리트 | 17 |
| 161132 | 교량 교각1 기둥B 2 콘크리트 | 20 |
| 161133 | 교량 교각1 기둥B 3 콘크리트 | 23 |
| 161140 | 교량 교각1 코핑 콘크리트 | 27 |
| 161210 | 교량 교각2 기초 콘크리트 | 28 |
| 161221 | 교량 교각2 기둥A 1 콘크리트 | 34 |
| 161222 | 교량 교각2 기둥A 2 콘크리트 | 37 |
| 161223 | 교량 교각2 기둥A 3 콘크리트 | 40 |
| 161231 | 교량 교각2 기둥B 1 콘크리트 | 43 |
| 161232 | 교량 교각2 기둥B 2 콘크리트 | 46 |
| 161233 | 교량 교각2 기둥B 3 콘크리트 | 49 |
| 161240 | 교량 교각2 코핑 콘크리트 | 53 |
| 161310 | 교량 교각3 기초 콘크리트 | 54 |
| 161321 | 교량 교각3 기둥A 1 콘크리트 | 60 |
| 161322 | 교량 교각3 기둥A 2 콘크리트 | 63 |
| 161323 | 교량 교각3 기둥A 3 콘크리트 | 66 |
| 161331 | 교량 교각3 기둥B 1 콘크리트 | 69 |
| 161332 | 교량 교각3 기둥B 2 콘크리트 | 72 |
| 161333 | 교량 교각3 기둥B 3 콘크리트 | 75 |
| 161340 | 교량 교각3 코핑 콘크리트 | 79 |
| 171140 | 교량 교각1 코핑 동바리 | 24 |
| 171240 | 교량 교각2 코핑 동바리 | 50 |
| 171340 | 교량 교각3 코핑 동바리 | 76 |
| 251400 | 교량 공통 SHOE반입 | 80 |
| 291400 | 교량 공통 철근반입 | 79 |
| 381400 | 교량 공통 도면출도 | 78 |
| 3A1400 | 교량 공통 청소 | 80 |

다시 [보기]메뉴-“문서 창”-“PERT 도표” 선택.

☞ 79

- 선후행 관계 경로가 들쭉날쭉하여 제대로 되어 있지 않을 것이다. 문서 창 명령줄의 “PERT경로 최적화” 를 실행한다. ‘대상 작업’ 은 ‘미결정 작업’ 으로 하고 나머지는 그대로 두고 “확인” 버튼을 누른다.

- 그래도 모양이 이상한 선후행 관계가 있으면 적당히 보기 좋은 자리로 옮긴다.

이제 도표의 기본 틀이 완성되었으니 문자나 각종 도형, 그림 등을 그려넣는 연습을 해보자.

- 40	(1) [편집]메뉴-“편집 도구”-“문자”  를 실행하여 문자를 써넣는 연습을 한다.

- 42	(2) [편집]메뉴-“편집 도구”-“수평선”에서 “원/타원”까지 차례로 그려넣는 연습을 한다.

- 44	(3) [편집]메뉴-“편집 도구”-“그림”  에서 그림 파일을 붙여넣는 연습을 한다.

- 48	(4) 그려 넣은 도형 하나를 선택하고 [편집]메뉴-“자료내용 수정” 을 실행하여 도형의 모양을 변경한다.

(5) “실행 취소” “잘라내기” “복사해두기” “지우기” “붙여넣기” “이동” “크기 변경” “정렬” 등의 기능을 충분히 연습해 보고, 연습으로 작성한 문자나 도형, 그림 등을 모두 지워 연습하기 전의 상태로 해둔다.

이제 도표를 완성해 보자.

- 도표 왼쪽의 “시설분류”라고 이름 붙인 영역에 이 내용을 써넣어 보자. “글꼴”은 ‘굴림체, 굵게, 16, 녹색’으로 하여 다음의 경로 위치에 문자를 써넣는다.

| 경로 |  | 시설분류 | 경로 | 시설분류 | 경로 | 시설분류 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 교각 1 |  | 28 | 교각 2 | 54 | 교각 3 |
| 78 | 공통 |  |  |  |  |  |

- 118	(2) [정의]메뉴-“자료 형식”  - “인쇄 형식” 상자에서 다음의 내용을 입력한다.

| 항 목 | 입력할 내용 |
| --- | --- |
| 머리글 첫 줄 | 작업 공정표 |
| 머리글 첫 줄 글꼴 | 굴림체, 굵게, 16, 짙은 빨강 |
| 머리글 둘째 줄 | (초기 계획 일정) |
| 머리글 둘째 줄 글꼴 | 굴림체, 굵게, 11, 짙은 옥색 |
| 바닥글 첫 줄 | 프로젝트 : &2 |
| 바닥글 첫 줄 글꼴 | 굴림체, 굵게, 12, 녹색 |
| 범례 연결선 위쪽 | (입력하지 않음) |
| 범례 연결선 아래쪽 | (입력하지 않음) |
| 범례 글꼴 | 굴림체, 보통, 9, 검정색 |
| 범례 범례표시 | <선택> |
| 인쇄여백 | <모두 110(1.0 cm)으로 입력> |
| 기간인쇄 | <선택> |
| 경로인쇄 | <선택 안함> |

- 137	(3) [파일]메뉴-“미리 보기”  를 실행하여 도표의 모양을 확인한다.

- 138	(4) 도표가 완성되었으면 [파일]메뉴-“인쇄”  를 실행한다. A4 용지를 “가로 방향”으로 인쇄하면 도표 전체를 여덟 장에 출력할 수 있을 것이다.

- 140	이것을 한 장에 축소하여 인쇄하려면 [편집]메뉴-“인쇄용지에 맞게 확대/축소”를 실행한다.

- 집계자료 작성

입력한 자료들을 모아 하나의 파일로 집계하여 프로젝트 전체의 진행 상황을 알아보고 이를 토대로 여러 분석 도표와 보고서를 만들어 보자.

⊙ “집계 시트” 를 만들어야 “기간별 시트” 를 작성할 수 있고 “기간별 시트” 를 작성해야 “기간별 수치 시트” 를 작성할 수 있으며 “기간별 수치 시트” 를 작성해야 “기간별 도표(S-curve, Histogram)” 를 만들 수 있다.

☞ 133

[처리]메뉴-“집계자료 만들기”  를 실행하여 다음과 같은 내용으로 6개의 집계자료를 만들어 보자.

| 등록번호 | 항 목 | 입력할 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 집계 제목 | 내역서 |
|  | 집계 대상 | 작업 집계 |
|  | 분류 순서 | 공종 분류#1:대공종 공종 분류#2:소공종 |
|  | 명칭 들여쓰기 | <선택> |
|  | 명칭에 분류단계별 번호 매김 | <선택> |
|  | 이정표 제외 | <선택하지 않음> |
|  | 분류코드 없는 자료 제외 | <선택> |
|  | 기간별 집계 포함 | <선택> |
|  | 집계 기간 단위 | <월> |
|  | 진도율 계산시 보할 반영 | <선택하지 않음> |
|  | 작업 포함 | <선택하지 않음> |
| 2 | 집계 제목 | 시설집계 |
|  | 집계 대상 | 작업 집계 |
|  | 분류 순서 | 시설 분류#2:level2 |
|  | 명칭 들여쓰기 | <선택> |
|  | 명칭에 분류단계별 번호 매김 | <선택> |
|  | 이정표 제외 | <선택하지 않음> |
|  | 분류코드 없는 자료 제외 | <선택> |
|  | 기간별 집계 포함 | <선택> |
|  | 집계 기간 단위 | <월> |
|  | 진도율 계산시 보할 반영 | <선택하지 않음> |
|  | 작업 포함 | <선택하지 않음> |
| 3 | 집계 제목 | 담당자 집계 |
|  | 집계 대상 | 작업 집계 |
|  | 분류 순서 | 기타 분류:담당자 |
|  | 명칭 들여쓰기 | <선택> |
|  | 명칭에 분류단계별 번호 매김 | <선택> |
|  | 이정표 제외 | <선택하지 않음> |
|  | 분류코드 없는 자료 제외 | <선택> |
|  | 기간별 집계 포함 | <선택하지 않음> |
|  | 진도율 계산시 보할 반영 | <선택하지 않음> |
|  | 작업 포함 | <선택하지 않음> |
| 4 | 집계 제목 | 하도급 집계 |
|  | 집계 대상 | 작업 집계 |
|  | 분류 순서 | 기타 분류:하도급 |
|  | 명칭 들여쓰기 | <선택> |
|  | 명칭에 분류단계별 번호 매김 | <선택> |
|  | 이정표 제외 | <선택하지 않음> |
|  | 분류코드 없는 자료 제외 | <선택> |
|  | 기간별 집계 포함 | <선택하지 않음> |
|  | 진도율 계산시 보할 반영 | <선택하지 않음> |
|  | 작업 포함 | <선택하지 않음> |
| 5 | 집계 제목 | 시설+공종 집계 |
|  | 집계 대상 | 작업 집계 |
|  | 분류 순서 | 시설 분류#2:level2 공종 분류#2:소공종 |
|  | 명칭 들여쓰기 | <선택> |
|  | 명칭에 분류단계별 번호 매김 | <선택> |
|  | 이정표 제외 | <선택하지 않음> |
|  | 분류코드 없는 자료 제외 | <선택> |
|  | 기간별 집계 포함 | <선택> |
|  | 집계 기간 단위 | <월> |
|  | 진도율 계산시 보할 반영 | <선택하지 않음> |
|  | 작업 포함 | <선택하지 않음> |
| 6 | 집계 제목 | 전체 자원 집계 |
|  | 집계 대상 | 자원 집계 |
|  | 구성 형식 | 자원-작업 |
|  | 명칭 들여쓰기 | <선택> |
|  | 명칭에 분류단계별 번호 매김 | <선택하지 않음> |
|  | 이정표 제외 | <선택하지 않음> |
|  | 분류코드 없는 자료 제외 | <선택> |
|  | 기간별 집계 포함 | <선택> |
|  | 집계 기간 단위 | <월> |
|  | 진도율 계산시 보할 반영 | <선택하지 않음> |
|  | 작업 포함 | <선택하지 않음> |
|  | 자원 구분 포함 | <선택> |
|  | 자원 포함 | <선택> |

⊙ 위의 집계자료 중 필요할 때 적절한 것을 골라 도표나 보고서를 작성하도록 한다.

⊙ 만들어진 집계자료의 내용은 [보기]메뉴-“문서 창”-“집계 시트” 에서 확인해 볼 수 있다.

- 기간별 시트 작성

이제 작성한 집계자료를 바탕으로 기간별 시트를 작성해 보자. 작성해 볼 기간별 시트는 “계약 진도율 현황”, “공사 수량 현황”, “실행 예산 현황”의 세 가지이다.

- [보기]메뉴-“문서 창”-“집계 시트” 선택.

문서 창 명령줄의 “다른 집계자료 선택” 을 실행하여 등록 번호 1번 ‘내역서’ 집계 시트를 연다.

☞ 136

- [보기]메뉴-“문서 창”-“기간별 시트” 선택.

[정의]메뉴-“자료 형식”  의 ‘항목 형식’ 에서 명칭, 계약 보할을 제외한 모든 항목을 ‘삭제’ 한다.

☞ 113

☞ 82

- [정의]메뉴-“선택 사항”  의 ‘도표’ 의 첫번째 콤보 상자에서 ‘계약진도율’, 두 번째 콤보 상자에서 ‘계획’, 세 번째 콤보 상자에서 ‘당기’, 네 번째 상자에 ‘당기계획’ 이라 입력하고 ‘첨가’ 를 누른다.

- 동일한 순서로 ‘계약진도율’, ‘계획’, ‘누계’, ‘누계계획’ 입력 후 ‘첨가’.

- 동일한 순서로 ‘계약진도율’, ‘실적+예상’, ‘당기’, ‘당기실적+예상’ 입력후 ‘첨가’.

- 동일한 순서로 ‘계약진도율’, 실적+예상’, ‘누계’, ‘누계실적+예상’ 입력후 ‘첨가’.

- ‘값 표시 제목 영역 폭’ 은 238, ‘제목’ 은 ‘진도율 구분’, ‘자료 글꼴’ 은 ‘굴림체’, ‘9’, ‘자료 높이’ 는 52, ‘번호 매김’ 선택, ‘폭’ 은 58 을 입력한 후 ‘확인’ 을 누르고 문서 창 명령줄의 “구분선” 콤보 상자에서 ‘1개월’ 을 선택하면 아래와 같은 기간별 시트가 나타난다.

⊙ 작성된 기간별 시트의 “명칭” 란은 현재 선택되어져 있는 집계 시트의 집계 형식과 동일함을 알 수 있다.

⊙ 집계 시트가 기간별 시트에서 하는 역할은 기간별 시트의 “명칭” 란의 집계 형식을 제공하고 집계 시트 작성시 “기간별 집계 포함” 과 “집계 기간 단위” 를 지정해 줌으로써 집계 시트의 달력난에 수치가 나타나도록 하는 것이다. 다시 말해서 집계 시트 작성시 “기간별 집계 포함”을 선택하지 않았을 경우에는 해당 집계 시트를 열어 놓고 기간별 시트를 만들어도 달력난에 수치가 나타나지 않는다.

문서 창 명령줄의 “다른 집계자료 선택…” 선택을 실행하여 등록 번호 5번 ‘시설+공종 집계’ 집계 시트를 연다.

☞ 136

☞ 113

[정의]메뉴-“자료 형식”  의 ‘항목 형식’ 에서 명칭, 단위, 수량을 제외한 모든 항목을 ‘삭제’ 한다.

☞ 82

- [정의]메뉴-“선택 사항”  의 ‘도표’ 의 첫번째 콤보 상자에서 ‘수량’, 두 번째 콤보 상자에서 ‘계획’, 세 번째 콤보 상자에서 ‘당기’ 를 선택하고 네 번째 상자에 ‘당기계획’ 을 입력하고 ‘첨가’.

- 동일한 순서로 ‘수량’, ‘계획’, ‘누계’, ‘누계계획’ 을 입력하고 ‘첨가’.

- 동일한 순서로 ‘수량’, ‘실적+예상’, ‘당기’, ‘당기실적+예상’ 을 입력하고 ‘첨가’.

- 동일한 순서로 ‘수량’, ‘실적+예상’, ‘누계’, ‘누계실적+예상’ 을 입력하고 ‘첨가’ 한 후 ‘확인’.

- ‘값 표시 제목 영역 폭’ 은 235, ‘제목’ 은 ‘수량 구분’, ‘자료 글꼴’ 은 ‘굴림체’, ‘9’, ‘자료 높이’ 는 52, ‘번호 매김’ 선택, ‘폭’ 은 61 을 입력한 후 ‘확인’ 을 누르고 문서 창 명령줄의 “구분선” 콤보 상자에서 ‘1개월’ 을 선택하면 아래와 같은 기간별 시트가 나타난다.

문서 창 명령줄의 “다른 집계자료 선택…” 선택을 실행하여 등록 번호 2번 ‘시설집계’ 집계 시트를 연다.

☞ 136

☞ 113

- [정의]메뉴-“자료 형식”  의 ‘항목 형식’ 에서 명칭, 실행금액을 제외한 모든 항목을 ‘삭제’ 한다.

[정의]메뉴-“선택 사항”  의 ‘도표’ 의 첫번째 콤보 상자에서 ‘실행금액’, 두 번째 콤보 상자에서 ‘계획’, 세 번째 콤보 상자에서 ‘당기’ 를 선택하고 네 번째 상자에 ‘당기계획’ 을 입력하고 ‘첨가’.

☞ 82

- 동일한 순서로 ‘실행금액’, ‘계획’, ‘누계’, ‘누계계획’ 을 입력하고 ‘첨가’.

- 동일한 순서로 ‘실행금액’, ‘실적+예상’, ‘당기’, ‘당기실적+예상’ 을 입력하고 ‘첨가’.

- 동일한 순서로 ‘실행금액’, ‘실적+예상’, ‘누계’, ‘누계실적+예상’ 을 입력하고 ‘첨가’ 한 후 ‘확인’.

- ‘값 표시 제목 영역 폭’ 은 238, ‘제목’ 은 ‘실행 예산 구분’, ‘자료 글꼴’ 은 ‘굴림체’, ‘9’, ‘자료 높이’ 는 52, ‘번호 매김’ 선택, ‘폭’ 은 58 을 입력한 후 ‘확인’ 을 누르고 문서 창 명령줄의 “구분선” 콤보 상자에서 ‘1개월’ 을 선택하면 아래와 같은 기간별 시트가 나타난다.

- 기간별 수치 시트 작성

- 89	“기간별 도표” 에 S-Curve 또는 Histogram을 그리거나 “PERT 도표”, “Gantt 도표”, “기간별 시트” 에 S-Curve를 그리기 위해서는 기간별 수치 시트가 필요하다. 여기서는 ‘계획 계약진도율’, ‘계획 계약금액’, ‘철근 구매량’, ‘철근 소요량’ 을 나타내는 기간별 수치 시트를 작성해 본다.

- [보기]메뉴-“문서 창”-“기간별 수치 시트” 를 선택하면 아래와 같은 보조 창이 뜬다.

“제목” 에 ‘계획 계약진도율’ 이라 입력하고 “시트 추가” 를 선택한 후 “열기” 를 실행한다.

☞ 90

- 문서 창 명령줄의 “집계자료에서 읽기…” 를 실행하면 아래와 같은 보조 창이 뜬다.

“프로젝트 전체 집계”, “읽어올 값” 은 ‘계약 진도율’, “계획”, “누계” 를 선택하고 ‘확인’ 을 누르면 기준일에 따른 값들이 나타난다.

☞ 89

- 문서 창 명령줄의 “다른 수치시트 열기” 를 실행시킨다.

“제목” 에 ‘계획 계약금액’ 을 입력하고 “시트 추가” 를 선택한 후 ‘열기’ 를 실행한다.

☞ 90

- 문서 창 명령줄의 “집계자료에서 읽기” 를 실행시킨다.

- “프로젝트 전체 집계”, “읽어올 값” 은 ‘계약금액’, “계획”, “당기” 를 선택하고 ‘확인’ 을 누르면 기준일에 따른 값들이 나타난다.

[보기]메뉴-“문서 창”-“집계 시트” 선택.

☞ 136

문서 창 명령줄의 “다른 집계자료 선택…” 으로 등록 번호 1번 “내역서” 집계 시트를 연다.

☞ 90

[보기]메뉴-“문서 창”-“기간별 수치시트” 를 선택하고 “제목” 에 ‘철근 구매량(당기)” 를 입력하고 “시트 추가” 를 선택한 후 ‘열기’ 를 실행한다.

☞ 90

문서 창 명령줄의 “집계 자료에서 읽기” 를 실행시키고 “특정 집계자료”, “자료 번호” 11, “읽어올 값” 은 ‘수량’, “계획”, “당기” 를 선택하고 ‘확인’ 을 누르면 기준일에 따른 값들이 나타난다.

☞ 89

문서 창 명령줄의 “다른 수치시트 열기…” 를 선택하고 “제목” 에 ‘철근 구매량(누계)” 를 입력하고 “시트 추가” 를 선택한 후 ‘열기’ 를 실행한다.

☞ 90

문서 창 명령줄의 “집계 자료에서 읽기” 를 실행시키고 “특정 집계자료”, “자료 번호” 11, “읽어올 값” 은 ‘수량’, “계획”, “누계” 를 선택하고 ‘확인’ 을 누르면 기준일에 따른 값들이 나타난다.

☞ 89

문서 창 명령줄의 “다른 수치시트 열기…” 를 선택하고 “제목” 에 ‘철근 소요량(당기)” 를 입력하고 “시트 추가” 를 선택한 후 ‘열기’ 를 실행한다.

☞ 90

문서 창 명령줄의 “집계 자료에서 읽기” 를 실행시키고 “특정 집계자료”, “자료 번호” 4, “읽어올 값” 은 ‘수량’, “계획”, “당기” 를 선택하고 ‘확인’ 을 누르면 기준일에 따른 값들이 나타난다.

☞ 89

문서 창 명령줄의 “다른 수치시트 열기…” 를 선택하고 “제목” 에 ‘철근 소요량(누계)” 를 입력하고 “시트 추가” 를 선택한 후 ‘열기’ 를 실행한다.

☞ 90

- 문서 창 명령줄의 “집계 자료에서 읽기” 를 실행시키고 “특정 집계자료”, “자료 번호” 4, “읽어올 값” 은 ‘수량’, “계획”, “누계” 를 선택하고 ‘확인’ 을 누르면 기준일에 따른 값들이 나타난다.

⊙ “계획 계약진도율” 과 “계획 계약금액” 은 집계자료에서 수치를 읽어올 때 “프로젝트 전체 집계” 를 선택했다. 이는 진도율이나 계약금액은 프로젝트 전체 기간에 걸쳐 분포하는 Activity 전체의 진도율과 계약금액을 수치화해야 하기 때문이다.

⊙ “철근 구매량” 과 “철근 소요량” 은 기간별 수치시트를 작성하기 전에 “내역서” 집계 시트를 열어 놓은 후 집계자료에서 수치를 읽어올 때 “특정 집계자료” 를 선택하고 “자료번호” 를 지정했다. 이는 철근의 수량은 프로젝트 전체 기간에 분포하나 Activity 전체의 수량이 아닌 “철근” 이라는 특정 공종과 관련된 Activity들만의 수량을 수치화해야 하기 때문이다.

- 기간별 도표 작성

- 85	앞에서 작성한 수치 시트들을 조합하여 기간별 도표를 만들어 낼 수 있다. 기간별 도표에는 S-Curve 와 Histogram이 있으며 둘을 동시에 나타낼 수도 있다.

[보기]메뉴-“문서 창”-“기간별 도표” 선택.

☞ 86

- [정의]메뉴-“선택 사항”  을 실행하여 도표의 모양을 만든다. 다음의 내용을 입력한다.

| 대화 상자 | 항 목 | 입력할 내용 |
| --- | --- | --- |
| 기간 표시 | 표시 기간 | 99-11-01 ~ 00-08-10 |
|  | 단위 눈금 | 6 / 1 |
|  | 1줄 높이 | 32 |
|  | 구분선 | 1 개월 |
|  | 일/주 단위 눈금줄 표시 | <선택하지 않음> |
|  | 현재 기준일 표시 | <선택> |
|  | 휴일 달력번호 | 표시않함 |
| S-Curve | 전체 눈금 높이 | 1000 |
|  | 소수점 미만 자릿수 | 0 |
|  | 최소값 | 0 |
|  | 최대값 | 100 |
|  | 단위 | 진도율(%) |
|  | 큰 단위 눈금 값 | 10 |
|  | 눈금선 표시 | <선택> |
|  | 작은단위 눈금값 | 0 |
|  | 눈금선 표시 | <선택하지 않음> |
|  | 도표 바깥 여백 위쪽 | 68 |
|  | 도표 바깥 여백 아래쪽 | 0 |
|  | 도표 바깥 여백 왼쪽 | 400 |
|  | 도표 바깥 여백 오른쪽 | 600 |
|  | 도형 표시 | <선택> |
|  | 도표 1 수치 시트 | 계획 계약진도율 |
|  | 도표 1 선의 종류, 굵기, 색깔 | 실선, 0, 빨강색 |
| Histogram | 소수점 미만 자릿수 | 0 |
|  | 최소값 | 0 |
|  | 최대값 | 40000000 |
|  | 단위 | 원 |
|  | 큰단위 눈금값 | 5000000 |
|  | 눈금선 표시 | <선택> |
|  | 작은단위 눈금값 | 0 |
|  | 도표 1 수치 시트 | 계획 계약금액 |
|  | 도표 1 선 굵기, 선 색깔, 막대 폭 | 0, 검정, 40 |

☞ 113

- [정의]메뉴-“자료 형식”  을 실행하여 ‘인쇄 형식’을 다음과 같이 입력한다.

| 항 목 | 입력할 내용 |
| --- | --- |
| 머리글 첫 줄 | 진도율 대비 계약금액 : 계획 |
| 머리글 첫 줄 글꼴 | 굴림체, 굵게, 12, 녹색 |
| 바닥글 첫 줄 | 프로젝트명 : &2 |
| 바닥글 첫 줄 글꼴 | 굴림체, 굵게, 11, 검정 |
| 인쇄여백 | <모두 100(1.0 cm)으로 입력> |

☞ 137

- [파일]메뉴-“미리 보기”  를 실행하여 도표의 인쇄될 모양을 본다. 도표가 세로 방향으로 보이면 [파일]메뉴-“인쇄기 설정” 을 실행하여 “인쇄 방향” 을 ‘가로’ 로 준다.

⊙ 기간별 도표를 형식 파일로 저장해 둘 수 있다.

[파일]메뉴-“형식 파일”  을 실행하여 ‘등록’ 을 선택한다.

☞ 121

☞ 86

- “파일명” 은 ‘계획대비’, “파일제목” 은 ‘진도율과 계약금액’ 으로 입력한 후 ‘확인’ 을 누른다.

이번에는 기간별 철근 구매량과 소요량을 당기 수치는 Histogram으로, 누계수치는 S-Curve로 한 도표에 동시에 나타내 보도록 하자.

- [정의]메뉴-“선택 사항”  을 실행하여 도표의 모양을 만든다. 다음의 내용을 입력한다.

| 대화 상자 | 항 목 | 입력할 내용 |
| --- | --- | --- |
| 기간 표시 | 표시 기간 | 99-11-01 ~ 00-08-10 |
|  | 단위 눈금 | 7 / 1 |
|  | 1줄 높이 | 32 |
|  | 구분선 | 1 개월 |
|  | 일/주 단위 눈금줄 표시 | <선택하지 않음> |
|  | 현재 기준일 표시 | <선택하지 않음> |
|  | 휴일 달력번호 | 표시않함 |
| S-Curve | 전체 눈금 높이 | 1000 |
|  | 소수점 미만 자릿수 | 0 |
|  | 최소값 | 0 |
|  | 최대값 | 60 |
|  | 단위 | TON |
|  | 큰 단위 눈금 값 | 10 |
|  | 눈금선 표시 | <선택> |
|  | 작은단위 눈금값 | 0 |
|  | 눈금선 표시 | <선택하지 않음> |
|  | 도표 바깥 여백 위쪽 | 68 |
|  | 도표 바깥 여백 아래쪽 | 0 |
|  | 도표 바깥 여백 왼쪽 | 390 |
|  | 도표 바깥 여백 오른쪽 | 390 |
|  | 도형 표시 | <선택> |
|  | 도표 1 수치 시트 | 철근 구매량(누계) |
|  | 도표 1 선의 종류, 굵기, 색깔 | 실선, 0, 파랑 |
|  | 도표 2 수치 시트 | 철근 소요량(누계) |
|  | 도표 2 선의 종류, 굵기, 색깔 | 실선, 0, 빨강 |
| Histogram | 소수점 미만 자릿수 | 0 |
|  | 최소값 | 0 |
|  | 최대값 | 60 |
|  | 단위 | TON |
|  | 큰단위 눈금값 | 10 |
|  | 눈금선 표시 | <선택하지 않음> |
|  | 작은단위 눈금값 | 0 |
|  | 도표 1 수치 시트 | 철근 구매량(당기) |
|  | 도표 1 선 굵기, 선 색깔, 막대 폭 | 0, 주황, 40 |
|  | 도표 2 수치 시트 | 철근 소요량(당기) |
|  | 도표 2 선 굵기, 선 색깔, 막대 폭 | 0, 녹색, 40 |

☞ 113

☞ 121

- [정의]메뉴-“자료 형식”  을 실행하여 ‘인쇄 형식’을 다음과 같이 입력한다.

| 항 목 | 입력할 내용 |
| --- | --- |
| 머리글 첫 줄 | 철근 소요량 및 구매 계획 |
| 머리글 첫 줄 글꼴 | 굴림체, 굵게, 16, 짙은빨강 |
| 바닥글 첫 줄 | 프로젝트 : &2 |
| 바닥글 첫 줄 글꼴 | 굴림체, 굵게, 12, 녹색 |
| 인쇄여백 | <모두 100(1.0 cm)으로 입력> |

- [파일]메뉴-“형식 파일”  을 실행하여 ‘등록’ 을 선택한다.

- “파일명” 은 ‘철근 수량’, “파일제목” 은 ‘철근 구매 대비 소요 수량’ 으로 입력한 후 ‘확인’ 을 누른다.

⊙ 기간별 수치시트는 일단 집계자료에서 기간별 수치를 읽어 오면 사용자가 원하는 대로 편집하여 기간별 도표를 작성할 수 있다. 자료 편집 시에는 외부 편집기(엑셀)을 이용하여 작업한 후 읽어 들이는 게 편리하다.

◈ 예 : 작성한 기간별 도표 중 ‘철근 구매 대비 소요 수량’ 을 보면 S-Curve의 시작점이 ‘0’이 아님을 알 수 있다. 이는 도표에 연결된 수치 시트의 시작 수치가 ‘0’이 아니기 때문이다. 여기서 해당 기간별 수치시트를 편집하여 S-Curve의 시작점을 ‘0’으로 만들어 보자.

- [보기]메뉴-“문서 창”-“기간별 수치시트” 를 선택하여 ‘철근 구매량(누계)’ 시트를 연다.

- [처리]메뉴-“외부 편집기로 보내기”  를 실행한다.

- 번호 1번의 자료를 2번으로 옮기고 1번의 “기준일”은 ‘1999-12-01’로, “값”은 ‘0’으로 입력한다.

- [처리]메뉴-“외부 편집기에서 읽기”  를 실행한다.

- 문서 창 명령줄의 “다른 수치시트 열기…”를 실행하여 ‘철근 소요량(누계)’시트를 연다.

- [처리]메뉴-“외부 편집기로 보내기”  를 실행한다.

- 번호 1번의 자료를 2번으로 옮기고 1번의 “기준일”은 ‘1999-12-01’로, “값”은 ‘0’으로 입력한다.

- [처리]메뉴-“외부 편집기에서 읽기”  를 실행한다.

- [보기]메뉴-“문서 창”-“기간별 도표” 를 선택하여 도표의 S-Curve의 시작점이 ‘0’인가를 확인한다. 만약 도표가 그대로라면 [편집]메뉴-“최신 정보로 고침”  을 실행한다.

⊙ 이상에서 작성한 도표 중 S-Curve는 “Gantt 도표”, “PERT 도표”, “기간별 시트” 에서도 작성할 수 있다. 각 문서 창에서 [정의]메뉴-“선택 사항”  의 “S-Curve”를 선택하여 작성하며 작성 방법은 “기간별 도표” 에서의 방법과 동일하다.

- 사용자 보고서

- 97	사용자 보고서는 PMxPM이 제공하는 기본 보고서를 중심으로 출력 절차를 설명한다.

PMxPM이 제공하는 기본 보고서 중에서 “종합 원가 보고서”(Cost)를 인쇄해 보자.

- [보기]메뉴-“문서 창”-“사용자 보고서” 를 실행한다. 문서 창 명령줄의 콤보 상자에서 “보고서 본체” 를 선택한다.

- 문서 창 명령줄의 “다른 집계자료 선택”을 실행하여 등록번호 1번을 선택한다.

- [파일]메뉴-“형식 파일”  에서 ‘Cost’를 읽어 들인다.

- [파일]메뉴-“미리 보기”  를 실행하여 보고서의 인쇄될 모양을 확인한다.

- 원하는 보고서가 맞으면 [파일]메뉴-“인쇄”  를 실행한다.

- PMxPM이 제공하는 기본 보고서는 A4 용지(210 X 297 mm)의 가로 방향 인쇄에 맞게 작성되어 있다. 다른 크기의 용지에 인쇄하려면 [편집]메뉴-“인쇄용지에 맞게 확대/축소”를 실행하여 크기를 조절한 다음 인쇄한다.

다음 표를 참조하여 다른 보고서도 인쇄해 보자.

| 파일명 | 용 도 |
| --- | --- |
| Cost | 종합 원가 보고서 |
| Cover | 공정 보고서 표지 |
| ProgBud | 실행 진도 보고서 |
| ProgCon | 계약 진도 보고서 |

- 계획단계 작업완료

이상으로 계획단계에서 필요한 작업은 모두 마쳤다. 계획단계에서 작성했던 “집계 시트”, “기간별 시트”, “기간별 수치시트”, “기간별 도표” 등은 진행 단계에서도 작성이 가능하다.

필요한 자료와 도표는 인쇄해 둔다.

프로젝트가 진행되어 감에 따라 계획단계의 자료가 변경되기도 하고 추가되기도 할 것이다. 진행단계에서는 계획단계의 자료파일을 그대로 사용할 수 있다. 그러나 계획단계의 파일은 참고용으로 그대로 두고, 진행단계에서는 새로운 파일을 만들어 사용하는 것이 좋다.

이제 계획단계에서 진행단계로 넘어가 보자.

- 126	(1) [처리]메뉴-“다음 단계로 진행”

- 다음 내용을 입력하고 “확인” 버튼을 누른다.

| 항 목 | 입력할 내용 |
| --- | --- |
| 다음 기간 | 99-11-01 ~ 99-11-30 |
| 다음 단계의 새로운 프로젝트 생성 | <선택> |
| 계획일정 산출 적용 시점 | 50% |

- 새로운 단계의 파일 이름은 “Bridge01”로 한다.

- 현재 계산되어 있는 일정이 초기 계획일정으로 확정되고, 새로운 현재 기준일과 현재 기간이 설정된다.

- [파일]메뉴-“저장”  으로 프로젝트를 저장한다.

- 제2장 진행 단계

[정의]메뉴-“프로젝트 정보”  를 보면 설정된 ‘진행 1단계’의 ‘현재 기간’과 ‘현재 기준일’을 확인할 수 있다.

단계가 끝나는 시점(현재 기간의 마감일, 여기서는 99년 11월 30일)에서 그 때까지 진행된 자료를 입력하고 각종 계산 작업을 통하여 프로젝트 진행 상황을 분석 관리한다.

- 진행자료 입력

각 단계의 마감일까지 진행된 작업의 실제 일정과 세부작업조의 투입물량을 입력한다.

⊙ 진행단계에서 수정해야 할 항목은 Activity의 종류가 “보통” 일 때에는 실제 시작일, 실제 완료일, 잔여일수와 세부 작업조 자원의 투입수량이며 “시분할” Activity일 경우에는 실제 시작일, 실제 완료일, 잔여일수와 자원의 투입수량 외에 ‘시분할 작업수량’이 추가된다.

⊙ Activity가 “보통” 작업인 경우에는 ‘수량’은 수정할 수 없다. 이는 “보통” 작업은 작업이 완료되어 ‘잔여일수’ 가 0이 되어야 진도율이 100% 가 되며 완료 전까지는 진도율이 올라가지 않기 때문이다.

작업 진행자료

- [보기]메뉴-“문서 창”-“프로젝트 맵” 선택.

- [편집]메뉴-“편집 도구”-“자료 선택”  .

- 문서 창 명령줄에서 “동시수정” 과 “진행자료수정” 을 선택.

- “교량 교각1 기초 터파기” Activity셀을 마우스로 선택하고 “진행 자료 정보” 보조 창의 ‘잔여일수’, ‘실제 시작일’, ‘실제 완료일’, 자원 투입 수량을 임의로 수정해 본다.

♣ 자원 투입 수량을 수정할 때 수정하고자 하는 자원에 커서 바를 놓고 투입 수량을 입력한 후에 반드시 ‘자원 투입 수량 수정==>’ 버튼을 눌러야 수정이 된다.

“교량 공통 청소” Activity셀을 마우스로 선택하고 “진행 자료 정보” 보조 창의 ‘잔여일수’, ‘실제 시작일’, ‘실제 완료일’, 자원 투입 수량을 임의로 수정해 본다. 이 Activity는 “시분할” 작업이므로 ‘시분할 작업 수량’ 을 입력해야 한다. ‘시분할 작업 수량’ 은 현재 기준일과 현재기간까지 투입된 수량을 “첨가”, “수정”, “삭제” 버튼을 이용하여 입력한다.

☞ 61

지금 부터는 작업이 계획대로 진행되었다는 가정하에 진행 자료를 작성해 보도록 하자.

- [파일]메뉴-“열기”  를 실행하여 “Bridge01.pxp” 파일을 연다. 저장할 것인가를 묻는 질문에는 “아니오” 를 선택한다.

- [처리]메뉴-“수치 항목 자동 산출”  을 실행한다.

- “실제일정/투입수량” 항목의 두 가지 선택 사항을 모두 선택한 후 ‘확인’ 을 누른다.

- [보기]메뉴-“문서 창”-“Gantt 도표” 선택.

- [처리]메뉴-“일정 분석”  을 실행한다. “현재 기준일” 은 12월1일로 그대로 둔다. Gantt 도표가 작업 진행에 맞춰 변화된 것을 볼 수 있다.

⊙ “수치 항목 자동 산출” 의 “실제일정/투입수량” 항목은 실제 작업에서는 사용해서는 안 되는 기능이다. 실제 작업에서는 Activity 각각에 대해 수정 사항을 실제 작업 상황에 맞게 입력해야 한다. 이 기능은 단지 연습용이나 실제와의 대비용으로 사용하는 것이 바람직하다.

⊙ 이상에서는 계획 단계에서 진행 단계로 갈 때 현재 기간을 한 달로 지정하고 작업 진행자료를 수정했다. 실제 작업에서는 다음 단계로 진행 시 현재 기간을 하루 단위로 설정하고 작업해야 하는 경우도 있다. 그러할 경우에는 [처리]메뉴-“다음 단계로 진행”  을 실행할 때 ‘다음 단계의 새로운 프로젝트 파일 생성’을 선택하지 말고 현재 기간을 하루 단위로 설정해서 진행해 나가다가 일정 주기(1주, 1개월)마다 ‘다음 단계의 새로운 프로젝트 파일 생성’을 선택하여 새로운 프로젝트 파일을 작성해 주는 것이 운영의 묘가 될 수 있다. 물론 사용하는 시스템(PC)의 하드디스크 용량이 충분하다면 일별로 새로운 프로젝트 파일을 생성해 나가면서 작업하는 것도 과거 자료 관리 차원에서 도움이 될 것이다.

☞ 128

- 제3장 실적 공사 자료 산출

프로젝트 완료 후에 실제 프로젝트에 투입된 여러 자료 항목의 값을 산출하여 기술 축적을 위한 기초 자료를 마련할 수 있다. 또한 향후 유사 프로젝트에 좀더 실제적인 자료를 공급함으로써 매우 효과적인 프로젝트 계획서를 손쉽게 작성할 수 있다.

PMxPM 2000 을 설치하면 예제 프로젝트 파일 4개가 설치된다. 그 중 “Bridge3.pxp” 는 지금까지 실습용으로 작성한 프로젝트의 최종 진행단계 프로젝트이다. 이 프로젝트를 열어 “실적 공사 자료 산출” 을 해보자.

- [파일]메뉴-“열기”  를 실행하여 “Bridge3.pxp” 를 연다.

[처리]메뉴-“실적 공사 자료 산출”  을 실행하면 아래와 같은 보조 창이 뜬다.

☞ 129

- ‘자료 산출’ 과 ‘외부 편집기로 보내기’ 를 선택하고 ‘확인’ 을 누르면 산출된 자료를 엑셀로 보낸다.

- 엑셀 워크시트를 적당히 편집하여 실적 공사 자료로 보관한다.